## Индикаторы
РЕЗУЛЬТАТЫ,
достигнутые за отчетный период, и сведения о степени соответствия установленных и достигнутых индикаторов муниципальной программы
2023 год
№ п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Планируемое значение индикатора (показателя) | Фактическое значение индикатора (показателя) | Фактическое значение индикатора (показателя) 2022 год | Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы | Оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи
1. Программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения МР «Думиничский район»
1 | Годовой объем ввода жилья | тыс.кв. м общей площади жилья | 2 | 2 | 4.4 |  | 100%
2 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | кол-во семей | 1 | 1 | 1 |  | 100%
3 | Количество действующих целевых договоров на обучение в сфере | шт. | 1 | 1 | 1 |  | 100%
| Оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения МР «Думиничский район» | [5 empty] | 100%

## Исполнение (2)
ДАННЫЕ
об использовании бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию муниципальной программы, в разрезе программных мероприятий
2023 год
№ п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, руб. | Кассовое исполнение расходов бюджетов на реализацию муниципальной программы, руб. | Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы | Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы
1. Программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения МР «Думиничский район»
1 | Внесение изменений в документы территориального планирования | 2023 | Администрация «МР Думиничский район» (отдел строительства, архитектуры, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства) | Местный бюджет | 0 | 0 | Перенос сроков рализации | 0%
2 | Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования, документации по планировке и межеванию территорий, проектной документации, по прохождению экспертизы проектной документации, по строительству сетей инженерно-технического обеспечения и автомобильных дорог к земельным участкам, предоставленным гражданам, имеющим трех и более детей | 2023 | Администрация «МР Думиничский район» (отдел строительства, архитектуры, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, отдел имущественных и земельных отношений) | Местный бюджет | 0 | 0 | Перенос сроков рализации | 0%
3 | Расходы на исполнение полномочий по решению вопросов местного значения в градостроительной деятельности в части подготовки документов для утверждения генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, в том числе разработка землеустроительной документации по описанию границ населенных пунктов и территориальных зон правил землепользования и застройки | 2023 | Администрация «МР Думиничский район» | Местный бюджет | 65178 | 21000 | Сложилась экономия по торгам | 32.22%
| Реализация мероприятий по созданию и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | 2021 | МКУ «Управление строительства, ДЖКХ» | Местный бюджет |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  | #DIV/0!
4 | Исполнение полномочий по участию в организации деятельности по накоплению(в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов | 2023 | Администрация МР «Думиничский район» | Местный бюджет | 661000 | 606321.07 | Оплата произведена по факту выставленных счетов | 91.73%
5 | Внесение имущественного взноса региональному оператору на проведение капитального ремонта многоквартирного дома | 2023 | МКУ «Управление строительства, ДЖКХ» | Местный бюджет | 232000 | 221744.65 | Оплата произведена по факту выставленных счетов | 95.58%
6 | Проведение ремонта муниципального жилищного фонда | 2023 | МКУ «Управление строительства, ДЖКХ» | Местный бюджет | 188511 | 188511 | Контракты исполнены | 100%
7 | Ремонт и содержание шахтных колодцев | 2023 | МКУ «Управление строительства, ДЖКХ» | Местный бюджет | 400000 | 398000 | Контракт исполнен | 99.5%
8 | Расходы по оплате за потребленные энергоресурсы в целях организации водоснабжения населения сельских поселений | 2023 | МКУ «Управление строительства, ДЖКХ» | Местный бюджет | 1520435.06 | 1507710.68 | По факту выставленных счетов | 99.16%
9 | Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 2023 | Администрация «МР Думиничский район» (отдел образования) | Местный бюджет | 151983.62 | 120290.87 |  | 79.15%
|  |  |  | Федеральный бюджет | 82082.47 | 57147.05 |  | 69.62%
|  |  |  | Областной бюджет | 436250.03 | 303725.58 |  | 69.62%
| Выполнение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 2023 | МКУ «Управление строительства, ДЖКХ» | Местный бюджет |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | Фонд содействия реформированию ЖКХ |  |  |  | #DIV/0!
10 | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, осуществляемых за счет средств бюджета района | 2023 | МКУ «Управление строительства, ДЖКХ» | Местный бюджет | 1439111.23 | 1439111.23 | Контракт исполнен | 100%
11 | Подготовка объектов жилищно-коммунального комплекса к зимнему периоду | 2023 | МКУ «Управление строительства, ДЖКХ» | Местный бюджет | 1091073.6 | 1015659.69 | По факту выставленных счетов | 93.09%
| Капитальный ремонт водопроводных сетей, канализационных сетей, объектов центральной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения муниципальной собственности | 2021 | МКУ «Управление строительства, ДЖКХ» | Местный бюджет |  |  | Нет потребности в 2021г | #DIV/0!
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | Нет потребности в 2021г | #DIV/0!
12 | Расходы на содержание МКУ «Управление строительства, ДЖКХ» | 2023 | МКУ «Управление строительства, ДЖКХ» | Местный бюджет | 7224579.11 | 7188479.78 |  | 99.5%
14 |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  | #DIV/0!
13 | Заключение целевых договоров на обучение в сфере архитектуры и градостроительства | 2023 | Администрация «МР Думиничский район» (отдел строительства, архитектуры, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, отдел имущественных и земельных отношений) | Местный бюджет | 16063.5 | 16063.5 | Заключено соглашение с высшим учебным заведением, произведена оплата за год | 100%
|  |  |  | Областной бюджет | 144571.5 | 144571.5 | Заключено соглашение с высшим учебным заведением, произведена оплата за год | 100%
| Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения МР «Думиничский район» | 2023 |  | Местный бюджет | 12989935.12 | 12722892.47 |  | 97.94%
|  |  |  | Областной бюджет | 580821.53 | 448297.08 |  | 77.18%
|  |  |  | Федеральный бюджет | 82082.47 | 57147.05 |  | 69.62%
|  |  |  | Фонд содействия реформированию ЖКХ | 0 | 0 |  | #DIV/0!
|  |  |  | Итого | 13652839.12 | 13228336.6 |  | 96.89%
| Начальник МКУ «Управление строительства, ДЖКХ» |  |  | В.С. Вендиков

## Контрольные события
ПЕРЕЧЕНЬ
контрольных событий, выполненных и не выполненных в установленные сроки
за 2023 год
№ п/п | Контрольное событие | Показатель достижения ожидаемого результата | Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы
1. Программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения МР «Думиничский район»
| Внесение изменений в документы территориального планирования | 0
| Формирование земельных участков для многодетных семей | 0
| Расходы на мероприятия по обеспечению земельных участков для многодетных семей необходимой инфраструктурой | 0
1 | Внесение изменений в документы территориального планирования | 0 | Перенос сроков реализации
2 | Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования, документации по планировке и межеванию территорий, проектной документации, по прохождению экспертизы проектной документации, по строительству сетей инженерно-технического обеспечения и автомобильных дорог к земельным участкам, предоставленным гражданам, имеющим трех и более детей | 0 | Перенос сроков реализации
3 | Расходы на исполнение полномочий по решению вопросов местного значения в градостроительной деятельности в части подготовки документов для утверждения генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, в тоом числе разработка землеустроительной документации по описанию границ населенных пунктов и территориальных зон правил землепользования и застройки | 1
4 | Внесение имущественного взноса региональному оператору на проведение капитального ремонта многоквартирного дома | 1
5 | Проведение ремонта муниципального жилищного фонда | 1
6 | Ремонт и содержание шахтных колодцев | 1
7 | Расходы по оплате за потребленные энергоресурсы в целях организации водоснабжения населения, водоотведения в сельских поселений | 1
8 | Исполнение полномочий по участию в организации деятельности по накоплению(в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов | 1
9 | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, осуществляемых за счет средств бюджета района | 1
10 | Реализация мероприятий по созданию и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | 1
11 | Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 1
12 | Подготовка объектов жилищно-коммунального комплекса к зимнему периоду | 1
13 | Расходы на содержание МКУ «Управление строительства, ДЖКХ» | 1
14 | Заключение целевых договоров на обучения в сфере архитектуры и градостроительства | 1
| Оценка степени реализации контрольных мероприятий муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения МР «Думиничский район» | 85.71%