РАСЧЕТ

ПО ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"Энергосбережение и повышение энергоэффективности в МР "Думиничский район"

ЗА 2023 ГОД

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

m

Cel МП = (1 / m) x SUM (Si)= 1/6 х(0+100+100+100+100+100)=83,3%

i=1

где Cel МП - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si - оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m - число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

SUM - сумма значений.

2. Оценка степени реализации контрольных мероприятий муниципальной программы:

n

MerМП = (1 / n) x SUM (Rj x 100%)= 1/8 х (0+1+1+1+1+1+1+1)х100 = 87,5%

j=1

где MerМП - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

Rj - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го контрольного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как "1", в случае недостижения непосредственного результата - как "0";

n - количество контрольных мероприятий, включенных в муниципальную программу (подпрограмму);

SUM - сумма значений.

3. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

ОМП = 0,9 x Cel МП + 0,1 x MerМП

где ОМП - комплексная оценка муниципальной программы;

ОМП = 0,9 x 83,3 + 0,1 x 87,5 =74,97+8,75 = 83,72%

Реализация муниципальной программы характеризуется удовлетворительным  уровнем эффективности

| Начальник МКУ "Управление строительства, ДЖКХ" |  | В.С. Вендиков |
| --- | --- | --- |