## Лист1
Данные
об использовании бюджетных ассигнований и средств из иных источников,
направленных на реализацию муниципальной программы "Развитие дорожного хозяйства муниципального района "Думиничский район"
за 2023 год
№ п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, руб. | Кассовое исполнение расходов бюджетов на реализацию муниципальной программы, руб. | Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы | Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы
1. Программа "Развитие дорожного хозяйства муниципального района "Думиничский район"
1 | Содержание автомобильных дорог местного значения | 2023 | МКУ «Управление строительства, ДЖКХ» | Местный бюджет | 10521962.02 | 10521962.02 |  | 100%
2 | Ремонт автомобильных дорог местного значения | 2023 | МКУ «Управление строительства, ДЖКХ» | Местный бюджет | 1768813.38 | 1768813.38 |  | 100%
3 | Изготовление технических паспортов и технических планов | 2023 | МКУ «Управление строительства, ДЖКХ» | Местный бюджет | 129870 | 129870 |  | 100%
4 | Разработка комплексной схемы организации дорожного движения МР "Думиничский район" | 2023 | МКУ «Управление строительства, ДЖКХ» | Местный бюджет | 400000 | 0 | КСОДД разработана, на стадии подписания | 0%
5 | Реализация мероприятий по осуществлению дорожной деятельности | 2023 | МКУ «Управление строительства, ДЖКХ» | Местный бюджет | 1039305.38 | 1039305.38 |  | 100%
|  |  | МКУ «Управление строительства, ДЖКХ» | Областной бюджет | 24943329.22 | 24943329.22 |  | 100%
|  |  |  | Итого | 38803280 | 38403280 |  | 98.97%
Начальник МКУ "Управление строительства, ДЖКХ"___________________В.С. Вендиков