## Лист1
ПЕРЕЧЕНЬ
контрольных событий, выполненных и не выполненных
в установленные сроки
2023 год
№ п/п | Контрольное событие | Показатель достижения ожидаемого результата | Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы
Программа "Развитие дорожного хозяйства муниципального района "Думиничский район"
1 | Содержание автомобильных дорог местного значения | 1
2 | Проведение межевания автомобильных дорог местного значения | 0 | отсутствовало финансирование в отчётном году
3 | Ремонт автомобильных дорог местного значения | 1
4 | Изготовление проектов организации дорожного движения | 0 | отсутствовало финансирование в отчётном году
5 | Ремонт участка автомобильной дороги по д.Высокое Думиничского района на участке с км 0+000 по км 2+242, протяженностью 2,242 км | 1 | ремонт был выполнен в 2021г
6 | Изготовление технических паспортов и технических планов | 1
7 | Проектирование и строительство автодороги М-3 «Украина»-с.Имени Ленина | 0 | отсутствовало финансирование в отчётном году
8 | Проведение широкомасштабных акций "Внимание - дети!" | 1
9 | Проведение массовых мероприятий с детьми по безопасности дорожного движения (конкурсы, профильные смены активистов отрядов юных инспекторов движения) | 1
10 | Организация публикаций по вопросам регулирования деятельности автомобильного транспорта | 1
11 | Обеспечение пропаганды правил проезда железнодорожных переездов в СМИ, ориентированных на водителей автотранспортных средств. | 1
12 | Реализация мероприятий по осуществлению дорожной деятельности | 1
13 | Разработка комплексной схемы организации дорожного движения МР "Думиничский район" | 1