## Лист1
Приложение к Постановлению администрации МР «Думиничский район» от _______________ г. № _______
План основных мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального района «Думиничский район» к эксплуатации в осенне-зимний период 2025/2026 года
Основные мероприятия | Объем работ | Срок исполнения | Ответственный за исполнение
Объекты теплоснабжения
Ревизия котельного оборудования | 7 котельных | июнь | МУП "Теплосеть" МР "Думиничский район"
Промывка теплообменника | 9 шт. | июнь | МУП "Теплосеть" МР "Думиничский район"
Замена пластин теплообменника НН№47 | 126 шт. | июнь | МУП "Теплосеть" МР "Думиничский район"
Проверка приборов КИПиА | 14 котельных | август | МУП "Теплосеть" МР "Думиничский район"
Замер сопротивления изоляции электроустановок | 14 котельных | май | МУП "Теплосеть" МР "Думиничский район"
Испытания на прочность и плотность оборудования систем теплоснабжения после окончания отопительного сезона | 14 котельных | сентябрь | МУП "Теплосеть" МР "Думиничский район"
Промывка тепловых энергоустановок и тепловых сетей | 14 котельных | август | МУП "Теплосеть" МР "Думиничский район"
Периодическая проверка дымоходов и вентиляционных каналов газоиспользующего оборудования | 16 котельных | август | МУП "Теплосеть" МР "Думиничский район"
Капитальный ремонт тепловых сетей на территории Думиничского района | 5 участков | август | МКУ "Управление строительства, ДЖКХ"
Жилищный фонд
Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 14 МКД | август | Фонд капитального ремонта
Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1 МКД | август | Фонд капитального ремонта
Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 6 МКД | август | Фонд капитального ремонта
Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 5 МКД | август | Фонд капитального ремонта
Установка глухих шайб | 152 шт. | август | ООО "Домовой", ООО "Думиничская управляющая компания"
Промывка и гидравлическое испытание системы ЦО | 76 МКД | май-август | ООО "Домовой", ООО "Думиничская управляющая компания"
Ревизия запорной арматуры | 76 МКД | май-август | ООО "Домовой", ООО "Думиничская управляющая компания"
Частичная замена стояка на системе отопления МКД | 25 м. | май-август | ООО "Домовой"
Замена шифера на кровли МКД | 300 м2 | май-август | ООО "Домовой", ООО "Думиничская управляющая компания"
Установка дополнительных спускных кранов МКД | 13 шт. | май-август | ООО "Домовой", ООО "Думиничская управляющая компания"
Герметизация межпанельных швов МКД | 14,2 м.п. | май-август | ООО "Домовой"
Замена участков труб отопления МКД | 60м. | май-август | ООО "Домовой"
Замена коньков на кровле МКД | 470 м. | май-август | ООО "Домовой", ООО "Думиничская управляющая компания"
Замена кранов на системе отопления МКД | 50 шт. | май-август | ООО "Домовой"
Ремонт мягкой кровли МКД | 20м. | май-август | ООО "Домовой"
Смена оконных блоков МКД | 9шт. | май-август | ООО "Домовой"
Потребители тепловой энергии (социально-значимые объекты)
Промывка и опрессовка тепловой системы | 14 зданий | май-август | Отдел образования администрации МР "Думиничский район", отдел культуры и туризма администрации МР "Думиничский район", МКУ ДО СШ "Заря" Думиничского района
Ремонт дренажной системы вокруг школы, текущий ремонт цоколя и отмостки | 1 здание | май-август | Отдел образования администрации МР "Думиничский район
Ремонт кровли над детским садом, замена входных дверей | 482 м2 | май-август | Отдел образования администрации МР "Думиничский район
Ремонт кровли Чернышенского СДК | 570 м2 | май-август | Отдел культуры и туризма администрации МР "Думиничский район"
Замена отопительной системы Масловского СК | 205 м. | май-август | Отдел культуры и туризма администрации МР "Думиничский район"
Замена отопительной системы МКУК «ДЦБС» | 144 м. | май-август | Отдел культуры и туризма администрации МР "Думиничский район"
Замена оконных рам Высокского СДК | 60,6 м. | май-август | Отдел культуры и туризма администрации МР "Думиничский район"
Ревизия запорной арматуры | 17 шаровых кранов | май-август | МКУ ДО СШ "Заря" Думиничского района