## перечень МКД
Приложение № 1 к постановлению администрации МР "Думиничский район" от _________________ г. №_____
Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту
№ п/п | Адрес МКД * | [6 empty] | Год ввода в эксплуатацию | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ
| тип муниципального образования | наименование муниципального образования | улица (тип) | наименование улицы | дом | корпус | литера |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: | в том числе:
[14 empty] | за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
[9 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
2023
1 | село | Новослободск |  |  | 17 |  |  | 1975 | 1628.8 | 1506.8 | 1341.6 | 59 | 3643859.11 | 0 | 0 | 0 | 3643859.11 | 2418.2766 | 3288.01 | 12.2023
2 | село | Новослободск |  |  | 7 |  |  | 1966 | 739.2 | 666.4 | 545.2 | 33 | 1633655.23 | 0 | 0 | 0 | 1633655.23 | 2451.4634 | 2892.36 | 12.2023
3 | поселок | Думиничи | улица | Ленина | 84 |  |  | 1968 | 389.1 | 355.6 | 355.6 | 18 | 201272 | 0 | 0 | 0 | 201272 | 566.0067 | 928.6175 | 12.2023
4 | поселок | Думиничи | улица | Б.Пролетарская | 77 |  | А | 2003 | 1530.31 | 1007.61 | 1007.61 | 42 | 299962 | 0 | 0 | 0 | 299962 | 297.6965 | 488.4151 | 12.2023
5 | поселок | Думиничи | улица | Пионерская | 33 |  |  | 1962 | 686.7 | 638.5 | 638.5 | 16 | 6159653.13 | 0 | 0 | 0 | 6159653.13 | 9647.0683 | 12260.35 | 12.2023
6 | село | Брынь | улица | им.Т.П.Полянской | 66 |  |  | 1980 | 1221.2 | 761 | 657.6 | 31 | 299684 | 0 | 0 | 0 | 299684 | 393.8029 | 646.0917 | 12.2023
Итого по МР "Думиничский район" | [7 empty] | Х | 6195.31 | 4935.91 | 4546.11 | 199 | 12238085.47 | 0 | 0 | 0 | 12238085.47 | 2479.398 | 3417.3074 | Х
2024
1 | поселок | Думиничи | проспект | Мира | 4 |  |  | 1952 | 428.1 | 382.5 | 287.1 | 23 | 4915944 | 0 | 0 | 0 | 4915944 | 12852.1412 | 13158.28 | 12.2024
2 | село | Паликского Кирпичного Завода |  |  | 4 |  |  | 1980 | 923.6 | 839 | 750.3 | 27 | 10869405.6 | 0 | 0 | 0 | 10869405.6 | 12955.1914 | 13677.68 | 12.2024
Итого по МР "Думиничский район" | [7 empty] | Х | 1351.7 | 1221.5 | 1037.4 | 50 | 15785349.6 | 0 | 0 | 0 | 15785349.6 | 12922.9223 | 13417.98 | Х
2025
1 | поселок | Думиничи | переулок | Октябрьский | 4 |  |  | 1969 | 975.14 | 890.54 | 844.14 | 41 | 10676136 | 0 | 0 | 0 | 10676136 | 11988.3846 | 12609.95 | 12.2025
Итого по МР "Думиничский район" | [8 empty] | 975.14 | 890.54 | 844.14 | 41 | 10676136 | 0 | 0 | 0 | 10676136 | 11988.3846 | 12609.95 | Х
* - многоквартирный дом

## виды ремонта
Приложение № 2 к постановлению администрации МР "Думиничский район" от ____________ г. №_____
Реестр многоквартирных домов, включенных в Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, с указанием услуг и (или) работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, а также стоимости таких услуг и (или) работ
№ п\п | Адрес МКД * | [6 empty] | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Ремонт внутридомовых инженерных систем | [5 empty] | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений |  | Ремонт крыши |  | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД, отмостки |  |  |  | Ремонт фасада |  | Усиление несущих и ненесущих строительных конструкций | Ремонт фундамента |  | Разработка проектной документации в случаях, установленных законодательством, проектно-сметной, сметной документации | Проведение государственной экспертизы проектной документации в случае, если проведение государственной экспертизы проектной документации предусмотрено законодательством | Строительный контроль | Проведение государственнной экспертизы проектной документации в случаях, уставновленных законодательством
| тип муниципального образования | наименование муниципального образования | улица (тип) | наименование улицы | дом | корпус | литера |  | Водоснабжения |  | водоотведения | теплоснабжения | газоснабжения | электроснабжения |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений |  | Ремонт отмостки
[9 empty] | холодного водоснабженя | горячего водоснабжения
[8 empty] | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 44
2023
1 | село | Новослободск |  |  | 17 |  |  | 3643859.11 | [12 empty] | 117.4 | 326372 | 537.6 | 3185280 |  |  |  | 132207.11
2 | село | Новослободск |  |  | 7 |  |  | 1633655.23 |  |  |  | 1532720 | [15 empty] | 100935.23
3 | поселок | Думиничи | улица | Ленина | 84 |  |  | 201272 | [12 empty] | 72.4 | 201272
4 | поселок | Думиничи | улица | Б.Пролетарская | 77 |  | А | 299962 | [12 empty] | 107.9 | 299962
5 | поселок | Думиничи | улица | Пионерская | 33 |  |  | 6159653.13 | [8 empty] | 573 | 6040566 | [9 empty] | 119087.13
6 | село | Брынь | улица | им.Т.П.Полянской | 66 |  |  | 299684 | [12 empty] | 107.8 | 299684
Итого по МР "Думиничский район" по 2023 году | [7 empty] | 12238085.47 | 0 | 0 | 0 | 1532720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573 | 6040566 | 0 | 0 | 405.5 | 1127290 | 537.6 | 3185280 | 0 | 0 | 0 | 352229.47 | 0 | 0 | 0
2024
1 | поселок | Думиничи | проспект | Мира | 4 |  |  | 4915944 | [8 empty] | 367 | 4635944 | [9 empty] | 280000
2 | село | Паликского Кирпичного Завода |  |  | 4 |  |  | 10869405.6 | [8 empty] | 838.3 | 10589405.6 | [9 empty] | 280000
Итого по МР "Думиничский район" по 2024 году | [7 empty] | 15785349.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1205.3 | 15225349.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560000 | 0 | 0 | 0
2025
1 | поселок | Думиничи | переулок | Октябрьский | 4 |  |  | 10676136 | [8 empty] | 823 | 10396136 | [9 empty] | 280000
Итого по МР "Думиничский район" по 2025 году | [7 empty] | 10676136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823 | 10396136 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280000 | 0 | 0 | 0
* - многоквартирный дом

## показатели
Приложение № 3 к постановлению администрации МР "Думиничский район" от ____________ г. №_____
Планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
№ п/п | Наименование муниципального образования | Общая площадь МКД *, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД | Стоимость капитального ремонта
|  | кв.м. | чел. | ед. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| 2023 | 6195.31 | 199 | 6 | 12238085.47
1 | Итого по МО "Думиничский район" | 6195.31 | 199 | 6 | 12238085.47
| 2024 | 1351.7 | 50 | 2 | 15785349.6
1 | Итого по МО "Думиничский район" | 1351.7 | 50 | 2 | 15785349.6
| 2025 | 975.14 | 41 | 1 | 10676136
1 | Итого по МО "Думиничский район" | 975.14 | 41 | 1 | 10676136
* - многоквартирный дом