## перечень МКД
Приложение № 1 к постановлению администрации МР "Думиничский район" от __15.05.__2024г. №192
Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту
№ п/п | Адрес МКД * | [6 empty] | Год ввода в эксплуатацию | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ
| тип муниципального образования | наименование муниципального образования | улица (тип) | наименование улицы | дом | корпус | литера |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: | в том числе:
[14 empty] | за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
[9 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
2023
1 | село | Новослободск |  |  | 17 |  |  | 1975 | 1628.8 | 1506.8 | 1341.6 | 59 | 9082959.04 | 0 | 0 | 0 | 9082959.04 | 6027.9792 | 9656 | 12.2023
2 | село | Новослободск |  |  | 7 |  |  | 1966 | 739.2 | 666.4 | 575.9 | 33 | 100935.23 | 0 | 0 | 0 | 100935.23 | 151.4634 | 746 | 12.2023
3 | поселок | Думиничи | улица | Ленина | 84 |  |  | 1968 | 389.1 | 355.6 | 355.6 | 18 | 286337.2 | 0 | 0 | 0 | 286337.2 | 805.2227 | 928.6175 | 12.2023
4 | поселок | Думиничи | улица | Б.Пролетарская | 77 |  | А | 2003 | 1530.31 | 1007.61 | 1007.61 | 42 | 389929.69 | 0 | 0 | 0 | 389929.69 | 386.9847 | 488.4151 | 12.2023
5 | поселок | Думиничи | улица | Пионерская | 33 |  |  | 1962 | 686.7 | 638.5 | 638.5 | 16 | 4529040.33 | 0 | 0 | 0 | 4529040.33 | 7093.2503 | 12329 | 12.2023
6 | село | Брынь | улица | им.Т.П.Полянской | 66 |  |  | 1980 | 1221.2 | 761 | 657.6 | 31 | 441172.73 | 0 | 0 | 0 | 441172.73 | 579.7276 | 646.0917 | 12.2023
Итого по МР "Думиничский район" | [7 empty] | Х | 6195.31 | 4935.91 | 4576.81 | 199 | 14830374.22 | 0 | 0 | 0 | 14830374.22 | Х | Х | Х
2024
1 | поселок | Думиничи | проспект | Мира | 4 |  |  | 1952 | 428.1 | 382.5 | 287.1 | 23 | 4163991.63 | 0 | 0 | 0 | 4163991.63 | 10886.2526 | 13161 | 12.2024
2 | село | Паликского Кирпичного Завода |  |  | 4 |  |  | 1980 | 923.6 | 839 | 750.3 | 27 | 8634897.39 | 0 | 0 | 0 | 8634897.39 | 10291.892 | 13661 | 12.2024
3 | село | Новослободск |  |  | 7 |  |  | 1966 | 739.2 | 666.4 | 575.9 | 33 | 583004.17 | 0 | 0 | 0 | 583004.17 | 874.8562 | 3297 | 12.2024
4 | поселок | Думиничи | улица | Молодежная | 1 |  |  | 1975 | 4299.5 | 3347.6 | 3303.8 | 118 | 11793485.37 | 0 | 0 | 0 | 11793485.37 | 3522.9673 | 4200 | 12.2024
Итого по МР "Думиничский район" | [7 empty] | Х | 6390.4 | 5235.5 | 4917.1 | 201 | 25175378.56 | 0 | 0 | 0 | 25175378.56 | Х | Х | Х
2025
1 | поселок | Думиничи | улица | Б. Пролетарская | 91 |  |  | 1961 | 1033.6 | 635.1 | 635.1 | 28 | 3059211.2 | 0 | 0 | 692947.79 | 2366263.41 | 4816.8969 | 17312.5051 | 12.2025
2 | поселок | Думиничи | улица | Гостиная | 17 |  |  | 1953 | 436.9 | 392.4 | 392.4 | 17 | 240142.952 | 0 | 0 | 54395.242 | 185747.71 | 611.9851 | 3048.5321 | 12.2025
3 | поселок | Думиничи | улица | Гостиная | 22 |  |  | 1952 | 437 | 392.6 | 392.6 | 28 | 240186.348 | 0 | 0 | 54405.068 | 185781.28 | 611.7839 | 3038.543 | 12.2025
4 | поселок | Думиничи | улица | Комсомольская | 7 |  | А | 1988 | 1175.39 | 738.49 | 738.49 | 28 | 315237.5602 | 0 | 0 | 71405.0602 | 243832.5 | 426.8677 | 2917.3679 | 12.2025
5 | поселок | Думиничи | улица | Маяковского | 12 |  |  | 1994 | 1216 | 830.2 | 830.2 | 37 | 326231.04 | 0 | 0 | 73895.22 | 252335.82 | 392.9548 | 527.4103 | 12.2025
6 | поселок | Думиничи | улица | Маяковского | 4 |  |  | 1990 | 1693.7 | 1142.1 | 1012.2 | 38 | 380602.88 | 0 | 0 | 86211.09 | 294391.79 | 333.2483 | 447.2743 | 12.2025
7 | поселок | Думиничи | проспект | Мира | 6 |  |  | 1952 | 424.4 | 382.2 | 382.2 | 25 | 237929.756 | 0 | 0 | 53893.926 | 184035.83 | 622.5268 | 3039.7593 | 12.2025
8 | поселок | Думиничи | проспект | Мира | 3 |  |  | 1952 | 424.9 | 379.6 | 379.6 | 15 | 237365.608 | 0 | 0 | 53766.108 | 183599.5 | 625.3046 | 3040.0738 | 12.2025
9 | поселок | Думиничи | проспект | Мира | 2 |  |  | 1954 | 777.29 | 732.8 | 732.8 | 33 | 1219824.352 | 0 | 0 | 276304.752 | 943519.6 | 1664.6075 | 5295.3439 | 12.2025
10 | поселок | Думиничи | проспект | Мира | 1 |  |  | 1955 | 968.2 | 813 | 715.1 | 18 | 1336362.17 | 0 | 0 | 302701.95 | 1033660.22 | 1643.7419 | 5235.0209 | 12.2025
11 | поселок | Думиничи | улица | Первомайская | 9 |  |  | 1977 | 1584.5 | 1093.3 | 1063.3 | 47 | 392224.234 | 0 | 0 | 88843.464 | 303380.77 | 358.7526 | 2965.1203 | 12.2025
12 | поселок | Думиничи | улица | Первомайская | 8 |  |  | 1989 | 1938.4 | 1309.6 | 1134.7 | 53 | 1118695.35 | 0 | 0 | 253397.83 | 865297.52 | 854.2267 | 2999.4044 | 12.2025
13 | поселок | Думиничи | улица | Первомайская | 6 |  |  | 1980 | 1174.08 | 1089.5 | 1029.6 | 45 | 388079.01 | 0 | 0 | 87904.52 | 300174.49 | 356.1992 | 478.0782 | 12.2025
14 | поселок | Думиничи | улица | Первомайская | 4 |  |  | 1981 | 1457.6 | 912.1 | 871.5 | 32 | 352907.458 | 0 | 0 | 79937.748 | 272969.71 | 386.9175 | 2911.1567 | 12.2025
15 | поселок | Думиничи | улица | Первомайская | 3 |  |  | 1967 | 375.1 | 314.1 | 280.9 | 19 | 223153.418 | 0 | 0 | 50546.908 | 172606.51 | 710.4534 | 2981.8975 | 12.2025
16 | село | Брынь | улица | Скачок | 33 |  |  | 1965 | 373.8 | 344.6 | 255.3 | 16 | 408580.802 | 0 | 0 | 92548.422 | 316032.38 | 1185.6669 | 3100.4875 | 12.2025
17 | село | Брынь | улица | Скачок | 31 |  |  | 1965 | 366.4 | 344.7 | 173.2 | 12 | 408654.389 | 0 | 0 | 92565.089 | 316089.3 | 1185.5364 | 3073.6118 | 12.2025
18 | село | Паликского Кирпичного Завода |  |  | 4 |  | А | 1947 | 215 | 138 | 0 | 16 | 261664.48 | 0 | 0 | 59270.12 | 202394.36 | 1896.1194 | 2544.9058 | 12.2025
19 | село | Новослободск |  |  | 20 |  |  | 1983 | 4408.4 | 3409.5 | 3150 | 120 | 1489485.31 | 0 | 0 | 337386.17 | 1152099.14 | 436.8633 | 3173.7489 | 12.2025
20 | село | Новослободск |  |  | 13 |  |  | 1972 | 1224.8 | 1132.4 | 1078.2 | 29 | 1800479.116 | 0 | 0 | 407829.976 | 1392649.14 | 1589.9674 | 5246.7891 | 12.2025
21 | село | Новослободск |  |  | 12 |  |  | 1970 | 397 | 366.6 | 366.6 | 15 | 687702.794 | 0 | 0 | 155772.874 | 531929.92 | 1875.8941 | 5222.7169 | 12.2025
22 | село | Новослободск |  |  | 10 |  |  | 1966 | 680.9 | 629.3 | 599.7 | 20 | 1069429.537 | 0 | 0 | 242238.537 | 827191 | 1699.3954 | 5236.3763 | 12.2025
23 | село | Новослободск |  |  | 7 |  |  | 1966 | 739.2 | 663.7 | 575.9 | 30 | 299009.626 | 0 | 0 | 67729.246 | 231280.38 | 450.5192 | 2894.7687 | 12.2025
24 | село | Новослободск |  |  | 5 |  | А | 1975 | 1616.45 | 1504.1 | 1297.1 | 62 | 2405030.651 | 0 | 0 | 544768.101 | 1860262.55 | 1598.9832 | 3317.0009 | 12.2025
25 | село | Новослободск |  |  | 1 |  | Б | 1978 | 3946.2 | 3473.4 | 3281.7 | 139 | 659258.56 | 0 | 0 | 149329.92 | 509928.64 | 189.8021 | 254.7458 | 12.2025
26 | деревня | Кочуково |  |  | 11 |  |  | 1970 | 576.3 | 358 | 494.1 | 15 | 701751.92 | 0 | 0 | 158955.17 | 542796.75 | 1960.2009 | 7551.419 | 12.2025
27 | деревня | Кочуково |  |  | 9 |  |  | 1970 | 583.9 | 368.7 | 228.4 | 8 | 426315.269 | 0 | 0 | 96565.489 | 329749.78 | 1156.266 | 2984.1117 | 12.2025
Итого по МР "Думиничский район" | [8 empty] | 30245.41 | 23890.09 | 22090.89 | 945 | 20685515.7902 | 0 | 0 | 4685515.7902 | 16000000 | Х | Х | Х
* - многоквартирный дом

## виды ремонта
Приложение № 2 к постановлению администрации МР "Думиничский район" от 15.05.2024г. №192
Реестр многоквартирных домов, включенных в Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, с указанием услуг и (или) работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, а также стоимости таких услуг и (или) работ
№ п\п | Адрес МКД * | [6 empty] | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Ремонт внутридомовых инженерных систем | [5 empty] | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений |  | Ремонт крыши |  | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД, отмостки |  |  |  | Ремонт фасада |  | Усиление несущих и ненесущих строительных конструкций | Ремонт фундамента |  | Разработка проектной документации в случаях, установленных законодательством, проектно-сметной, сметной документации | Проведение государственной экспертизы проектной документации в случае, если проведение государственной экспертизы проектной документации предусмотрено законодательством | Строительный контроль | Проведение государственнной экспертизы проектной документации в случаях, уставновленных законодательством
| тип муниципального образования | наименование муниципального образования | улица (тип) | наименование улицы | дом | корпус | литера |  | Водоснабжения |  | водоотведения | теплоснабжения | газоснабжения | электроснабжения |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений |  | Ремонт отмостки
[9 empty] | холодного водоснабженя | горячего водоснабжения
[8 empty] | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | руб. | куб.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 44
2023
1 | село | Новослободск |  |  | 17 |  |  | руб.: 9082959.04; горячего водоснабжения кв.м: 117.4; горячего водоснабжения руб.: 392935.13; горячего водоснабжения кв.м: 537.6; горячего водоснабжения руб.: 8557816.8; горячего водоснабжения руб.: 132207.11
2 | село | Новослободск |  |  | 7 |  |  | руб.: 100935.23; горячего водоснабжения руб.: 100935.23
3 | поселок | Думиничи | улица | Ленина | 84 |  |  | руб.: 286337.2; горячего водоснабжения кв.м: 72.4; горячего водоснабжения руб.: 286337.2
4 | поселок | Думиничи | улица | Б.Пролетарская | 77 |  | А | руб.: 389929.69; горячего водоснабжения кв.м: 107.9; горячего водоснабжения руб.: 389929.69
5 | поселок | Думиничи | улица | Пионерская | 33 |  |  | руб.: 4529040.33; горячего водоснабжения кв.м.: 573; горячего водоснабжения руб.: 4409953.2; горячего водоснабжения руб.: 119087.13
6 | село | Брынь | улица | им.Т.П.Полянской | 66 |  |  | руб.: 441172.73; горячего водоснабжения кв.м: 107.8; горячего водоснабжения руб.: 441172.73
Итого по МР "Думиничский район" по 2023 году | [7 empty] | 14830374.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573 | 4409953.2 | 0 | 0 | 405.5 | 1510374.75 | 537.6 | 8557816.8 | 0 | 0 | 0 | 352229.47 | 0 | 0 | 0
2024
1 | поселок | Думиничи | проспект | Мира | 4 |  |  | руб.: 4163991.63; горячего водоснабжения кв.м.: 367; горячего водоснабжения руб.: 4030223.86; горячего водоснабжения руб.: 133767.77
2 | село | Паликского Кирпичного Завода |  |  | 4 |  |  | руб.: 8634897.39; горячего водоснабжения кв.м.: 838.3; горячего водоснабжения руб.: 8475878.99; горячего водоснабжения руб.: 159018.4
3 | село | Новослободск |  |  | 7 |  |  | руб.: 583004.17; горячего водоснабжения руб.: 472724.7; горячего водоснабжения руб.: 110279.47
4 | поселок | Думиничи | улица | Молодежная | 1 |  |  | руб.: 11793485.37; горячего водоснабжения кв.м.: 915.4; горячего водоснабжения руб.: 11644893.67; горячего водоснабжения руб.: 148591.7
Итого по МР "Думиничский район" по 2024 году | [7 empty] | 25175378.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472724.7 |  | 0 | 2120.7 | 24150996.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551657.34 | 0 | 0 | 0
2025
1 | поселок | Думиничи | улица | Б. Пролетарская | 91 |  |  | руб.: 3059211.2; горячего водоснабжения кв.м: 440; горячего водоснабжения руб.: 2904211.2; горячего водоснабжения руб.: 155000
2 | поселок | Думиничи | улица | Гостиная | 17 |  |  | руб.: 240142.952; холодного водоснабженя руб.: 85142.952; горячего водоснабжения руб.: 155000
3 | поселок | Думиничи | улица | Гостиная | 22 |  |  | руб.: 240186.348; холодного водоснабженя руб.: 85186.348; горячего водоснабжения руб.: 155000
4 | поселок | Думиничи | улица | Комсомольская | 7 |  | А | руб.: 315237.5602; холодного водоснабженя руб.: 160237.5602; горячего водоснабжения руб.: 155000
5 | поселок | Думиничи | улица | Маяковского | 12 |  |  | руб.: 326231.04; горячего водоснабжения кв.м: 96; горячего водоснабжения руб.: 326231.04
6 | поселок | Думиничи | улица | Маяковского | 4 |  |  | руб.: 380602.88; горячего водоснабжения кв.м: 112; горячего водоснабжения руб.: 380602.88
7 | поселок | Думиничи | проспект | Мира | 6 |  |  | руб.: 237929.756; холодного водоснабженя руб.: 82929.756; горячего водоснабжения руб.: 155000
8 | поселок | Думиничи | проспект | Мира | 3 |  |  | руб.: 237365.608; холодного водоснабженя руб.: 82365.608; горячего водоснабжения руб.: 155000
9 | поселок | Думиничи | проспект | Мира | 2 |  |  | руб.: 1219824.352; холодного водоснабженя руб.: 159002.944; горячего водоснабжения руб.: 905821.408; горячего водоснабжения руб.: 155000
10 | поселок | Думиничи | проспект | Мира | 1 |  |  | руб.: 1336362.17; холодного водоснабженя руб.: 176404.74; горячего водоснабжения руб.: 1004957.43; горячего водоснабжения руб.: 155000
11 | поселок | Думиничи | улица | Первомайская | 9 |  |  | руб.: 392224.234; холодного водоснабженя руб.: 237224.234; горячего водоснабжения руб.: 155000
12 | поселок | Думиничи | улица | Первомайская | 8 |  |  | руб.: 1118695.35; горячего водоснабжения руб.: 963695.35; горячего водоснабжения руб.: 155000
13 | поселок | Думиничи | улица | Первомайская | 6 |  |  | руб.: 388079.01; горячего водоснабжения кв.м: 114.2; горячего водоснабжения руб.: 388079.01
14 | поселок | Думиничи | улица | Первомайская | 4 |  |  | руб.: 352907.458; холодного водоснабженя руб.: 197907.458; горячего водоснабжения руб.: 155000
15 | поселок | Думиничи | улица | Первомайская | 3 |  |  | руб.: 223153.418; холодного водоснабженя руб.: 68153.418; горячего водоснабжения руб.: 155000
16 | село | Брынь | улица | Скачок | 33 |  |  | руб.: 408580.802; горячего водоснабжения руб.: 253580.802; горячего водоснабжения руб.: 155000
17 | село | Брынь | улица | Скачок | 31 |  |  | руб.: 408654.389; горячего водоснабжения руб.: 253654.389; горячего водоснабжения руб.: 155000
18 | село | Паликского Кирпичного Завода |  |  | 4 |  | А | руб.: 261664.48; горячего водоснабжения кв.м: 77; горячего водоснабжения руб.: 261664.48
19 | село | Новослободск |  |  | 20 |  |  | руб.: 1489485.31; холодного водоснабженя руб.: 739793.31; горячего водоснабжения кв.м: 175; горячего водоснабжения руб.: 594692; горячего водоснабжения руб.: 155000
20 | село | Новослободск |  |  | 13 |  |  | руб.: 1800479.116; холодного водоснабженя руб.: 245708.152; горячего водоснабжения руб.: 1399770.964; горячего водоснабжения руб.: 155000
21 | село | Новослободск |  |  | 12 |  |  | руб.: 687702.794; холодного водоснабженя руб.: 79544.868; горячего водоснабжения руб.: 453157.926; горячего водоснабжения руб.: 155000
22 | село | Новослободск |  |  | 10 |  |  | руб.: 1069429.537; холодного водоснабженя руб.: 136545.514; горячего водоснабжения руб.: 777884.023; горячего водоснабжения руб.: 155000
23 | село | Новослободск |  |  | 7 |  |  | руб.: 299009.626; холодного водоснабженя руб.: 144009.626; горячего водоснабжения руб.: 155000
24 | село | Новослободск |  |  | 5 |  | А | руб.: 2405030.651; горячего водоснабжения руб.: 1859233.051; горячего водоснабжения кв.м: 115; горячего водоснабжения руб.: 390797.6; горячего водоснабжения руб.: 155000
25 | село | Новослободск |  |  | 1 |  | Б | руб.: 659258.56; горячего водоснабжения кв.м: 194; горячего водоснабжения руб.: 659258.56
26 | деревня | Кочуково |  |  | 11 |  |  | руб.: 701751.92; холодного водоснабженя руб.: 77678.84; горячего водоснабжения руб.: 205631.62; горячего водоснабжения руб.: 263441.46; горячего водоснабжения руб.: 155000
27 | деревня | Кочуково |  |  | 9 |  |  | руб.: 426315.269; горячего водоснабжения руб.: 271315.269; горячего водоснабжения руб.: 155000
Итого по МР "Думиничский район" по 2025 году | [7 empty] | 20685515.7902 | 2757835.3282 | 0 | 205631.62 | 6400824.802 | 0 | 2005687.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883.2 | 3001325.57 | 440 | 2904211.2 | 0 | 0 | 0 | 3410000 | 0 | 0 | 0
* - многоквартирный дом

## показатели
Приложение № 3 к постановлению администрации МР "Думиничский район" от 15.05. 2024г. №192
Планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
№ п/п | Наименование муниципального образования | Общая площадь МКД *, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД | Стоимость капитального ремонта
|  | кв.м. | чел. | ед. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| 2023 | 6195.31 | 199 | 6 | 14830374.22
1 | Итого по МР "Думиничский район" | 6195.31 | 199 | 6 | 14830374.22
| 2024 | 6390.4 | 201 | 4 | 25175378.56
2 | Итого по МР "Думиничский район" | 6390.4 | 201 | 4 | 25175378.56
| 2025 | 30245.41 | 945 | 27 | 20685515.7902
3 | Итого по МР "Думиничский район" | 30245.41 | 945 | 27 | 20685515.7902
* - многоквартирный дом