**СОГЛАСОВАНО**

**Первый заместитель**

**Главы администрации**

**МР «Думиничский район»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.А.Доносова**

**«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024г.**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы**

**муниципального района «Думиничский район»**

***«ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО***

***И ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА***

***МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ***

***В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ***

***«ДУМИНИЧСКИЙ РАЙОН»***

**за 2023 год**

1. **Результаты, достигнутые за отчетный период, на основании индикаторов муниципальной программы (показателей подпрограмм)**

Целями муниципальной программы «Информационное общество и повышение качества муниципальных услуг в муниципальном районе «Думиничский район» (далее – муниципальная программа) являются:

* получение гражданами и организациями преимуществ от применения информационных и телекоммуникационных технологий;
* снижение административных барьеров и повышение доступности муниципальных услуг.

Достижение цели муниципальной программы осуществлялось решениями следующих задач:

* формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, предоставление на ее основе качественных услуг и обеспечение высокого уровня доступности для населения информации и технологий;
* развитие системы электронного документооборота между органами исполнительной власти Калужской области и органами местного самоуправления муниципального района «Думиничский район»;
* развитие официального сайта муниципального района «Думиничский район» в сети Интернет в целях обеспечения доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Думиничский район» и находящихся в их ведении учреждений;
* разработка, внесение изменений и утверждение административных регламентов предоставления муниципальных услуг;
* формирование и ведение реестров муниципальных услуг органов местного самоуправления муниципального района «Думиничский район»;
* переход органов местного самоуправления муниципального района «Думиничский район» и находящихся в их ведении учреждений на оказание государственных и муниципальных услуг в электронном виде;
* повышение уровня компетентности населения муниципального района «Думиничский район», муниципальных служащих, работников подведомственных учреждений в сфере использования современных информационно-коммуникационных технологий и механизмов предоставления и получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме;
* информирование населения о предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме, в том числе через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается на основании следующих целевых индикаторов.

**СВЕДЕНИЯ   
об индикаторах муниципальной программы и их значениях**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование индикатора  (показателя) | Ед.  изм. | 2022  факт | Значение по годам | | **Результат, %** |
| 2023 | |
| план | факт |  |
| 1 | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | % | 70 | 70 | 70 | **100,0** |
| 2.2 | Доля органов местного самоуправления, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет | % | 100 | 100 | 100 | **100,0** |
| 3.3 | Доля автоматизированных рабочих мест сотрудников органов местного самоуправления, соответствующих требованиям, предъявляемым к автоматизированным рабочим местам, функционирующим в составе государственных информационных систем, информационных систем персональных данных | % | 50 | 32 | 50 | **100,0** |
| 4 | Доля населения МР «Думиничский район», зарегистрированного на Едином портале государственных и муниципальных услуг | % | 70 | 70 | 70 | **100,0** |
| 5 | Доля граждан Калужской области, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг \*\* | % | 100 | 90 | 100 | **100,0** |
| 6 | Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг предоставляемых в электронном виде | % |  | 55 | 55 | **100,0** |
| **Значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи** | | | | | | **100,0%** |

1. **Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных**

**(с указанием причин) в установленные сроки**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Контрольные события** | **Срок реализации** | **Выполнение показателя** |
| 1 | Продление регистрации домена | 2023г. | 0 |
| 2 | Приобретение и замена технических средств в администрации муниципального района | 2023г. | 1 |
| 3 | Приобретение программного обеспечения и лицензий в администрации муниципального района (общесистемного, офисного, антивирусного) | 2023г. | 1 |
| 4 | Приобретение и сопровождение сертифицированного программного обеспечения для организации защищенного обмена информацией и плановая замена ЭЦП | 2023г. | 1 |
| **Оценка степени реализации контрольных мероприятий муниципальной программы** | | | **75%** |

1. **Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы**

Несмотря на достаточно высокие темпы развития информационного общества и внедрения элементов электронного правительства в Калужской области, муниципальные образования муниципального района «Думиничский район», сталкиваются с проблемами в части развития и использования информационных и телекоммуникационных технологий.

Проблемы или в большей части ограничения в развитии можно разделить на три основных блока:

1. технические;
2. технологические;
3. организационные.

***Технические ограничения*** связаны, в первую очередь, с необходимостью расширения точек доступа к сети Интернет в администрациях поселений муниципального района «Думиничский район» и повышением пропускной способности действующих каналов связи.

Важной проблемой также является отсутствие локальных вычислительных сетей передачи данных в муниципальных образованиях муниципального района «Думиничский район», что не позволяет организовать реальное межведомственное взаимодействие на уровне муниципалитетов. Кроме того, внедрение информационно-коммуникационных технологий в органах государственной власти и органах местного самоуправления носит преимущественно внутриведомственный характер, что не позволяет значительно улучшить межведомственное взаимодействие и повысить качество государственных и муниципальных услуг, предоставляемых гражданам.

***Технологические ограничения*** обусловлены тем, что действующие региональные и муниципальные информационные системы формировались отдельными органами государственной власти и органами местного самоуправления в условиях отсутствия единой нормативной правовой и нормативно-технической базы. Содержащиеся в них сведения недоступны другим органам государственной власти для оперативного использования, что на практике приводит к значительным временным задержкам при межведомственном обмене информацией, многократному сбору и дублированию информации в разных системах. При этом часть информации оперативно не обновляется, что приводит к противоречивости данных, содержащихся в государственных и муниципальных информационных системах.

Использование недокументированных форматов данных, протоколов обмена, иных закрытых информационных технологий и отсутствие единых классификаторов, справочников и схем данных ограничивают возможность применения автоматизированных средств поиска и аналитической обработки информации, содержащейся в различных системах, и затрудняют доступ организаций и граждан к государственным и муниципальным информационным системам. Это снижает оперативность подготовки управленческих решений, ограничивает совместимость информационных систем, что отрицательно сказывается на качестве государственных и муниципальных услуг.

***Организационные ограничения*** связаны с достаточно жесткими сроками реализации проектов, направленных на развитие информационного общества и повышение качества государственных и муниципальных услуг, отсутствием апробированной методологии управления указанными проектами, изменениями нормативной правовой базы.

1. **Данные об использовании средств местного бюджета и иных средств, направленных на реализацию муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Предусмотрено по программе, руб.** | **Использовано средств местного бюджета, руб.** | **Выполнение показателя, %** |
| 1 | Продление регистрации домена | 0 | 0 | **100** |
| 2 | Приобретение и замена технических средств в администрации муниципального района | 105000,0 | 104716,02 | **99,73** |
| 3 | Приобретение программного обеспечения и лицензий в администрации муниципального района (общесистемного, офисного, антивирусного) | 989050,00 | 989050,00 | **100** |
| 4 | Приобретение и сопровождение сертифицированного программного обеспечения для организации защищенного обмена информацией и плановая замена ЭЦП | 0 | 0 | **0** |
| **Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы** | | **1094050,00** | **1093766,02** | **100** |

1. **Расчет по оценке эффективности реализации**

**муниципальной программы**

**1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:**

m

**Cel МП** = (1 / m) x Σ (Si)= **100%**

i=1

где Cel МП - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si - оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m - число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Σ - сумма значений.

Cel МП = 1/6х(100%+100%+100%+100%+100%+100%)=100%

**2. Оценка степени реализации контрольных мероприятий муниципальной программы:**

n

**MerМП** = (1 / n) x Σ (Rj x 100%) = **100%**

j=1

где MerМП - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

Rj - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го контрольного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как "1", в случае недостижения непосредственного результата - как "0";

n - количество контрольных мероприятий, включенных в муниципальную программу (подпрограмму);

Σ - сумма значений.

MerМП =1/4х(0+1+1+1)х100%=75%

**4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:**

**ОМП** = 0,9 x Cel МП + 0,1 x MerМП

где ОМП - комплексная оценка муниципальной программы;

ОМП = 0,9 x 100% + 0,1 x 75% = 97,50%

**- высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы**

**Начальник отдела ОКР и ИКТ Н.А.Стефутина**