## Индикаторы
РЕЗУЛЬТАТЫ,
достигнутые за отчетный период, и сведения о степени соответствия установленных и достигнутых индикаторов муниципальной программы
за 2022 год
№ п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Планируемое значение индикатора (показателя) | Фактическое значение индикатора (показателя) | Фактическое значение индикатора (показателя) 2021 год | Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы | Оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи
1. Программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения МР «Думиничский район»
1 | Годовой объем ввода жилья | тыс.кв. м общей площади жилья | 4.4 | 4.4 | 2.1 |  | 100%
2 | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда | кол-во человек | 56 | 56 | 18 |  | 100%
3 | Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда | тыс.кв. м | 0.77 | 0.77 | 0.4692 |  | 100%
4 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | кол-во семей | 1 | 1 | 1 |  | 100%
5 | Количество действующих целевых договоров на обучение в сфере архитектуры и градостроительства | шт. | 1 | 1 | 1 |  | 100%
| Оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения МР «Думиничский район» | [5 empty] | 100%

## Исполнение (2)
ДАННЫЕ
об использовании бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию муниципальной программы, в разрезе программных мероприятий
2022 год
№ п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, руб. | Кассовое исполнение расходов бюджетов на реализацию муниципальной программы, руб. | Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы | Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы
1. Программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения МР «Думиничский район»
1 | Внесение изменений в документы территориального планирования | 2022 | Администрация «МР Думиничский район» (отдел строительства, архитектуры, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства ) | Местный бюджет | 0 | 0 | Перенос сроков реализации | 0%
2 | Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования, документации по планировке и межеванию территорий, проектной документации, по прохождению экспертизы проектной документации, по строительству сетей инженерно-технического обеспечения и автомобильных дорог к земельным участкам, предоставленным гражданам, имеющим трех и более детей | 2022 | Администрация «МР Думиничский район» (отдел строительства, архитектуры, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, отдел имущественных и земельных отношений) | Местный бюджет | 0 | 0 | Перенос сроков реализации | 0%
3 | Расходы на исполнение полномочий по решению вопросов местного значения в градостроительной деятельности в части подготовки документов для утверждения генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, в том числе разработка землеустроительной документации по описанию границ населенных пунктов и территориальных зон правил землепользования и застройки | 2022 | Администрация «МР Думиничский район» | Местный бюджет | 32400 | 32400 |  | 100%
| Реализация мероприятий по созданию и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | 2021 | МКУ «Управление строительства, ДЖКХ» | Местный бюджет |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  | #DIV/0!
4 | Исполнение полномочий по участию в организации деятельности по накопленным отходам | 2022 | Администрация МР «Думиничский район» | Местный бюджет | 766145.07 | 766145.07 |  | 100%
5 | Внесение имущественного взноса региональному оператору на проведение капитального ремонта многоквартирного дома | 2022 | МКУ «Управление строительства, ДЖКХ» | Местный бюджет | 223767.82 | 223767.82 |  | 100%
6 | Проведение ремонта муниципального жилищного фонда | 2022 | МКУ «Управление строительства, ДЖКХ» | Местный бюджет | 0 | 0 | Нет потребности в 2022г. | 0%
7 | Ремонт и содержание шахтных колодцев | 2022 | МКУ «Управление строительства, ДЖКХ» | Местный бюджет | 380000 | 380000 |  | 100%
8 | Расходы по оплате за потребленные энергоресурсы в целях организации водоснабжения населения сельских поселений | 2022 | МКУ «Управление строительства, ДЖКХ» | Местный бюджет | 37200 | 37200 |  | 100%
9 | Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 2022 | Администрация «МР Думиничский район» (отдел образования) | Местный бюджет | 88692.45 | 88692.45 |  | 100%
|  |  |  | Федеральный бюджет | 54997.27 | 54997.27 |  | 100%
|  |  |  | Областной бюджет | 259457.78 | 259457.78 |  | 100%
10 | Выполнение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 2022 | МКУ «Управление строительства, ДЖКХ» | Местный бюджет | 476413.53 | 476413.53 |  | 100%
|  |  |  | Областной бюджет | 16672648.38 | 16672648.38 |  | 100%
|  |  |  | Фонд содействия реформированию ЖКХ | 33847725.39 | 33847725.39 |  | 100%
11 | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, осуществляемых за счет средств бюджета района | 2022 | МКУ «Управление строительства, ДЖКХ» | Местный бюджет | 164568.18 | 164568.18 |  | 100%
12 | Подготовка объектов жилищно-коммунального комплекса к зимнему периоду | 2022 | МКУ «Управление строительства, ДЖКХ» | Местный бюджет | 1981936.26 | 1981936.26 |  | 100%
| Капитальный ремонт водопроводных сетей, канализационных сетей, объектов центральной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения муниципальной собственности | 2021 | МКУ «Управление строительства, ДЖКХ» | Местный бюджет |  |  | Нет потребности в 2021г | #DIV/0!
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | Нет потребности в 2021г | #DIV/0!
13 | Расходы на содержание МКУ «Управление строительства, ДЖКХ» | 2022 | МКУ «Управление строительства, ДЖКХ» | Местный бюджет | 6863549.83 | 6863549.83 |  | 100%
14 |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  | #DIV/0!
14 | Заключение целевых договоров на обучение в сфере архитектуры и градостроительства | 2022 | Администрация «МР Думиничский район» (отдел строительства, архитектуры, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, отдел имущественных и земельных отношений) | Местный бюджет | 15333.5 | 15333.5 |  | 100%
|  |  |  | Областной бюджет | 138001.5 | 138001.5 |  | 100%
| Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения МР «Думиничский район» | 2022 |  | Местный бюджет | 11030006.64 | 11030006.64 |  | 100%
|  |  |  | Областной бюджет | 17070107.66 | 17070107.66 |  | 100%
|  |  |  | Федеральный бюджет | 54997.27 | 54997.27 |  | 100%
|  |  |  | Фонд содействия реформированию ЖКХ | 33847725.39 | 33847725.39 |  | 100%
|  |  |  | Итого | 62002836.96 | 62002836.96 |  | 100%
| Начальник МКУ "Управление строительства, ДЖКХ" |  |  | В.С. Вендиков

## Контрольные события
ПЕРЕЧЕНЬ
контрольных событий, выполненных и не выполненных в установленные сроки
за 2022 год
№ п/п | Контрольное событие | Показатель достижения ожидаемого результата | Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы
1. Программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения МР «Думиничский район»
1 | Внесение изменений в документы территориального планирования | 0 | Перенос сроков реализации
2 | Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования, документации по планировке и межеванию территорий, проектной документации, по прохождению экспертизы проектной документации, по строительству сетей инженерно-технического обеспечения и автомобильных дорог к земельным участкам, предоставленным гражданам, имеющим трех и более детей | 0 | Перенос сроков реализации
3 | Расходы на исполнение полномочий по решению вопросов местного значения в градостроительной деятельности в части подготовки документов для утверждения генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, в том числе разработка землеустроительной документации по описанию границ населенных пунктов и территориальных зон правил землепользования и застройки | 1
| Технологическое присоединение очистных сооружений,расположенных в с. Паликского Кирпичного Завода | 0
0
| Расходы на исполнение полномочий по решению вопросов местного значения в градостроительной деятельности в части подготовки документов для утверждения генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, в том числе разработка землеустроительной документации по описанию границ населенных пунктов и территориальных зон правил землепользования и застройки | 0
| Реализация мероприятий по созданию и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | 0
4 | Исполнение полномочий по участию в организации деятельности по накопленным отходам | 1
5 | Внесение имущественного взноса региональному оператору на проведение капитального ремонта многоквартирного дома | 1
6 | Проведение ремонта муниципального жилищного фонда | 0 | Нет потребности в 2022г.
7 | Ремонт и содержание шахтных колодцев | 1
8 | Расходы по оплате за потребленные энергоресурсы в целях организации водоснабжения населения сельских поселений | 1
9 | Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 1
10 | Выполнение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 1
11 | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, осуществляемых за счет средств бюджета района | 1
Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных жилых домах
12 | Подготовка объектов жилищно-коммунального комплекса к зимнему периоду | 1
13 | Расходы на содержание МКУ «Управление строительства, ДЖКХ» | 1
14 | Заключение целевых договоров на обучение в сфере архитектуры и градостроительства | 1
15 | Проведение мероприятий по переводу жилых помещений муниципального жилищного фонда в специализированный жилищный фонд муниципального жилищного фонда (в разряд служебных) для последующего предоставления их медицинским специалистам и фармацевтам | 1
16 | Оказание медицинским специалистам, желающим построить жилой дом, помощи в оформлении необходимых документов на строительство, в оформлении земельных участков под строительство | 1
17 | Предоставление жилья врачам по договору найма специализированного жилищного фонда при трудоустройстве в ГБУЗ КО "ЦРБ Думиничского района" | 1
| Оценка степени реализации контрольных мероприятий муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения МР «Думиничский район» | 82.35%

## Лист1
95-100% |  | высокий
80-95% |  | удовлетворительный
ниже 80 |  | неудовлетворительный
Оценка | 90% | 8.235%
98.24%