**Согласовано:**

**Первый заместитель**

**Главы администрации**

**МР «Думиничский район»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.А. Доносова**

**«\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы**

**муниципального района «Думиничский район»**

***«Безопасность жизнедеятельности***

***на территории***

***муниципального района***

***«Думиничский район»***

**за 2022 год**

1. **Результаты, достигнутые за отчетный период, и сведения о степени соответствия установленных и достигнутых индикаторов муниципальной программы за отчетный год**

Целями муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности на территории муниципального района «Думиничский район» (далее – муниципальная программа) являлись:

1. Минимизация ущерба, наносимого населению и экономике Думиничского района от поражающих факторов при чрезвычайных ситуациях (далее – ЧС), пожарах, техногенных авариях и иных происшествиях, а также опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов;

2. Профилактика терроризма;

3. Поддержание функционирования системы «112»;

4. Внедрение АПК «Безопасный город».

Достижение целей муниципальной программы осуществлялось решениями следующих задач:

1. Обеспечение необходимого уровня защищенности населения от опасностей, при возникновении чрезвычайных ситуаций, при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов;

2. Развитие системы «112»;

3. Обеспечение режима секретности при обработке информации, составляющей государственную тайну;

4. Участие в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений.

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается на основании следующих целевых индикаторов.

1. Количество публикаций на официальном сайте и в СМИ;

2. Уровень готовности системы «112» в Думиничском районе Калужской области к работе по назначению.

**СВЕДЕНИЯ**

**об индикаторах муниципальной программы и их значениях**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора | Единицы измерения | Значения по годам | | | |
| реализации государственной программы | | | |
| 2021 | 2022 | Исполнение 2022 | % исполнения |
| Безопасность жизнедеятельности в муниципальном районе Думиничский район» | | | | |  |  |
| 1 | Количество публикаций на официальном сайте и в СМИ | Ед. | 10 | 10 | 10 | 100 |
| 3 | Уровень готовности системы «112» в Думиничском районе Калужской области к работе по назначению | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Данные об использовании средств бюджетных ассигнований средств из иных источников, направленных на реализацию муниципальной программы « Безопасность жизнедеятельности на территории МР «Думиничский район»**

**в разрезе программных мероприятий за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | | **Наименование мероприятия** | **Сроки реализации** | **Участник программы** | | **Источник финансирования** | | **Предусмотрено по программе, 2022 год, тыс. руб.** | | | **Исполнено за 2022 год, тыс. руб.** | **Выполнение показателя, %** | | | **Примечание**  **(причина отклонений)** |
| **Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, защита населения и территории муниципального района «Думиничский район» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Организация обучения населения в области безопасности жизнедеятельности, создание учебно-консультационных пунктов и уголков гражданской защиты | 2019-2024 | Отдел по делам ГО ЧС и мобилизационной работе администрации МР «Думиничский район» | | Бюджет муниципального района «Думиничский район» | | 13,000 | | | 13,000 | **100** | | |  |
| 2 | | Обеспечение работников администрации МР «Думиничский район» и подведомственных учреждений средствами индивидуальной защиты | 2019-2024 | Отдел по делам ГО ЧС и мобилизационной работе администрации МР «Думиничский район» | | Бюджет муниципального района «Думиничский район» | | 12,000 | | | 12,000 | **100** | | |  |
| 3 | | Создание, хранение, использование и восстановление резервов материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | 2019-2024 | Отдел по делам ГО ЧС и мобилизационной работе администрации МР «Думиничский район» | | Бюджет муниципального района «Думиничский район» | | 0 | | | 0 | **0** | | |  |
| **Обеспечение безопасности людей на водных объектах финансирование предусмотрено в 2023-2028** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Гражданская оборона** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Создание и содержание в целях ГО материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств муниципального района, расходы на содержание НАСФ и НФГО | 2019-2024 | Отдел по делам ГО ЧС и мобилизационной работе администрации МР «Думиничский район» | | Бюджет муниципального района «Думиничский район» | | 11,000 | | | 11,000 | **100** | | |  |
| 2 | | Ремонт запасного пункта управления администрации МР «Думиничский район» | 2019-2024 | Отдел по делам ГО ЧС и мобилизационной работе администрации МР «Думиничский район» | | Бюджет муниципального района «Думиничский район» | | 0 | | | 0 | **0** | | |  |
| **Мобилизационная подготовка.** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Повышение квалификации в области мобилизационной подготовки | | 2019-2024 | | Отдел по делам ГО ЧС и мобилизационной работе администрации МР «Думиничский район» | | Бюджет муниципального района «Думиничский район» | | **0** | **0** | | | **0** |  | |
| **Защита государственной тайны.** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | Аттестация выделенного посещения | 2019-2024 | Отдел по делам ГО ЧС и мобилизационной работе администрации МР «Думиничский район» | | Бюджет муниципального района «Думиничский район» | | 201,537 | | | 201,537 | **100** | | |  |
| 3 | | Проведение измерений и испытаний электроустановок | 2019-2024 | Отдел по делам ГО ЧС и мобилизационной работе администрации МР «Думиничский район» | | Бюджет муниципального района «Думиничский район» | | 0 | | | 0 | **0** | | |  |
| 4 | | Ремонт секретного кабинета | 2019-2024 | Отдел по делам ГО ЧС и мобилизационной работе администрации МР «Думиничский район» | | Бюджет муниципального района «Думиничский район» | | 0 | | | 0 | **0** | | |  |
| 5 | | Оценка эффективности защиты информации в АС «АРМ № 1» администрации МР «Думиничский район» | 2019-2024 | Отдел по делам ГО ЧС и мобилизационной работе администрации МР «Думиничский район» | | Бюджет муниципального района «Думиничский район» | | 93,600 | | | 90,120 | **96,282** | | | **Израсходовано по потребности** |
| **Антитеррористические мероприятия** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Антитеррористические мероприятия Установка системы видеонаблюдения | 2019-2024 | Отдел по делам ГО ЧС и мобилизационной работе администрации МР «Думиничский район» | | Бюджет муниципального района «Думиничский район» | | 0 | | | 0 | **0** | | |  |
| 2 | | Оснащение мест массового пребывания граждан наглядной агитацией. Публикация в СМИ, на официальном сайте | 2019-2024 | Отдел по делам ГО ЧС и мобилизационной работе администрации МР «Думиничский район» | | Бюджет муниципального района «Думиничский район» | | 0 | | | 0 | **0** | | |  |
| 3 | | Обеспечение функционирования МКУ «ЕДДС МР «Думиничский район» | 2019-2024 | Отдел по делам ГО ЧС и мобилизационной работе администрации МР «Думиничский район» | | Бюджет муниципального района «Думиничский район» | | 4198,663 | | | 4084,55243 | **97,282** | | | **Израсходовано по потребности** |
| 4 | | Пропаганда знаний и обучение населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций  Участие в «Юный пожарный» | 2019-2024 | Отдел по делам ГО ЧС и мобилизационной работе администрации МР «Думиничский район» | | Бюджет муниципального района «Думиничский район» | | 0 | | | 0 | **0** | | |  |
| 5 | | Приобретение издание и распространение информационных материалов | 2019-2024 | Отдел по делам ГО ЧС и мобилизационной работе администрации МР «Думиничский район» | | Бюджет муниципального района «Думиничский район» | | 0 | | | 0 | **0** | | |  |
| **Осуществление мероприятий по пожарной безопасности** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Содержание системы пожарно-охранной сигнализации | 2019-2024 | Отдел по делам ГО ЧС и мобилизационной работе администрации МР «Думиничский район» | | Бюджет муниципального района «Думиничский район» | | 50,000 | | | 48,000 | **96,000** | | |  |
| 2 | |  | 2019-2024 | Отдел по делам ГО ЧС и мобилизационной работе администрации МР «Думиничский район» | | Бюджет муниципального района «Думиничский район» | | 30,400 | | | 0,000 | **0** | | |  |
| **Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы** | | |  |  | |  | | **4610,200** | | | **4460,20943** | **96,747** | | |  |

**Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных**

**(с указанием причин) в установленные сроки за 2022 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Оценка достижения результата (1 - в случае достижения; 0 – в случае недостижения | Анализ факторов повлиявших на исполнение мероприятия |
|
| 1 | Предупреждение и ликвидация последствия чрезвычайных ситуаций, защита населения и территории муниципального района «Думиничский район» от ЧС природного и техногенного характера | 1 |  |
| 2 | Обеспечение безопасности людей на водных объектах | 0 | Финансирование предусмотрено в 2023-2028 гг. |
| 3 | Гражданская оборона | 0 | Финансирование в 2022 г. не предусмотрено |
| 4 | Мобилизационная подготовка | 0 | Финансирование в 2022 г. не предусмотрено |
| 5 | Защита государственной тайны | 1 |  |
| 6 | Антитеррористические мероприятия | 0 | Финансирование в 2022 г. не предусмотрено |
| 7 | Содержание ЕДДС, внедрение и обслуживание системы «112»района» | 1 |  |
| 8 | Пропаганда знаний и обучение населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | 1 |  |
| 9 | Осуществление мероприятий по пожарной безопасности | 1 |  |
| Уровень исполнения 100 % | | | |

**РАСЧЕТ**

**ПО ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Безопасность жизнедеятельности на территории МР «Думиничский район» ЗА 2022 ГОД**

**1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:**

m

**Cel МП** = (1 / m) x SUM (Si)= 1/2\*(100+100) = 100,00

i=1

где Cel МП - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si - оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m - число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

SUM - сумма значений.

**2. Оценка степени реализации контрольных мероприятий муниципальной программы:**

n

**MerМП** = (1 / n) x SUM (Rj x 100%) = 1/5х(1+1+1+1+1)х100%=100

j=1

где MerМП - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

Rj - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го контрольного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как "1", в случае недостижения непосредственного результата - как "0";

n - количество контрольных мероприятий, включенных в муниципальную программу (подпрограмму);

SUM - сумма значений.

**4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:**

**ОМП** = 0,9 x Cel МП + 0,1 x MerМП

где ОМП - комплексная оценка муниципальной программы;

**ОМП = 0,9 x 100 + 0,1 x 100 = 90,00 + 10 = 100**

**- высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы**

**Ведущий специалист 1 разряда отдела**

**по делам ГО ЧС и мобилизационной работы**

**администрации МР «Думиничский район» Коноплева Е.А.**