

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Калужская область

Администрация муниципального района

«ДУМИНИЧСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 марта 2021г. N118

**О внесении изменений и дополнений в**

**муниципальную программу муниципального**

**района «Думиничский район» «Обеспечение**

**доступным и комфортным жильем и**

**коммунальными услугами населения**

**муниципального района «Думиничский район»**

Руководствуясь Порядком принятия решений о разработке программ муниципального района «Думиничский район», их формирования и реализации, утвержденным Постановлением администрации муниципального района «Думиничский район» от 13.08.2013 г. № 732 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального района «Думиничский район», их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Думиничский район», постановлением администрации МР «Думиничский район» от 04.09.2013г. №783 «Об утверждении перечня муниципальных программ МР «Думиничский район», решением Районного Собрания представителей от 25.12.2020г. №78 «О бюджете муниципального района «Думиничский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», Уставом муниципального района «Думиничский район», **ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения муниципального района «Думиничский район», утвержденную Постановлением администрации МР «Думиничский район» от 29 марта 2019 г. № 175 следующие изменения:

1.1. Раздел 8. «Объемы финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования» паспорта муниципальной программы изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.Объемы финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования | Бюджетные ассигнования | Всего (тыс. руб) | в том числе по годам | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| ВСЕГО | 129737,518 | 10240,655 | 10282,764 | 81159,807 | 10405,458 | 10661,934 | 6986,9 |
| в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета МР «Думиничский район» | 49977,723 | 8291,435 | 7911,322 | 9940,056 | 8295,215 | 8552,795 | 6986,9 |
| средства областного бюджета | 30838,606 | 1305,7 | 2273,483 | 23785,679 | 1736,872 | 1736,872 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 1861,450 | 643,520 | 97,959 | 374,333 | 373,371 | 372,267 | 0 |
| Фонд содействия реформированию ЖКХ | 47059,739 | 0 | 0 | 47059,739 | 0 | 0 | 0 |

1.2. В разделе 2. пункта 2.2. «Индикаторы (показатели) достижения целей и решения задач муниципальной программы» строку «Годовой объем ввода жилья» в графе «2020 год» число «3» заменить числом «2,9».

1.3. Текстовую часть Программы раздела 5. «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

тыс.руб. в ценах каждого года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Всего (тыс. руб) | в том числе по годам | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| ВСЕГО | 129737,518 | 10240,655 | 10282,764 | 81159,807 | 10405,458 | 10661,934 | 6986,9 |
| в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета МР «Думиничский район» | 49977,723 | 8291,435 | 7911,322 | 9940,056 | 8295,215 | 8552,795 | 6986,9 |
| средства областного бюджета | 30838,606 | 1305,7 | 2273,483 | 23785,679 | 1736,872 | 1736,872 | 0 |
| средства федерального бюджета | 1861,450 | 643,520 | 97,959 | 374,333 | 373,371 | 372,267 | 0 |
| Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ | 47059,739 | 0 | 0 | 47059,739 | 0 | 0 | 0 |
| В том числе по участникам программы: |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация «МР Думиничский район» | 9043,453 | 2298,520 | 1741,778 | 1742,733 | 1680,223 | 1428,199 | 152 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета МР «Думиничский район» | 6673,146 | 1655 | 1134,962 | 1368,4 | 1306,852 | 1055,932 | 152 |
| средства областного бюджета | 508,857 |  | 508,857 |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | 1861,450 | 643,520 | 97,959 | 374,333 | 373,371 | 372,267 | 0 |
| МКУ «Управление строительства, ДЖКХ»  ВСЕГО | 120694,065 | 7942,135 | 8540,986 | 79417,074 | 8725,235 | 9233,735 | 6834,9 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета МР «Думиничский район» | 43304,577 | 6636,435 | 6776,360 | 8571,656 | 6988,363 | 7496,863 | 6834,9 |
| средства областного бюджета | 30329,749 | 1305,7 | 1764,626 | 23785,679 | 1736,872 | 1736,872 | 0 |
| средства Фонда содействия реформированию ЖКХ | 47059,739 | 0 | 0 | 47059,739 | 0 | 0 | 0 |

1.4. Текстовую часть Программы раздела 7. «Перечень мероприятий муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Участники программы | Источники финансирования | Принадлежность мероприятия к проекту |
| 1 | **Создание условий для активного участия в жилищном строительстве** | | | | |
| 1.1 | Внесение изменений в документы территориального планирования | 2019-2024 | Администрация «МР Думиничский район» »(отдел строительства, архитектуры, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства) | Бюджет МР «Думиничский район» | нет |
| 1.2. | Формирование земельных участков для многодетных семей. | 2019-2024 | Администрация «МР Думиничский район» (отдел строительства, архитектуры, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, отдел имущественных и земельных отношений) | Бюджет МР «Думиничский район» | нет |
| 1.3. | Расходы на мероприятия по обеспечению земельных участков для многодетных семей необходимой инфраструктурой | 2019-2024 | Администрация «МР Думиничский район» (отдел строительства, архитектуры, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, отдел имущественных и земельных отношений) | Бюджет МР «Думиничский район» | нет |
| 1.4. | Расходы на исполнение полномочий по решению вопросов местного значения в градостроительной деятельности в части подготовки документов для утверждения генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, в тоом числе разработка землеустроительной документации по описанию границ населенных пунктов и территориальных зон правил землепользования и застройки | 2021-2024 | Администрация «МР Думиничский район» | Бюджет МР «Думиничский район» | нет |
| 2 | **Создание условий для комфортного проживания граждан в многоквартирных домах** | | | | |
| 2.1 | Внесение имущественного взноса региональному оператору на проведение капитального ремонта многоквартирного дома | 2019-2024 | МКУ «Управление строительства, ДЖКХ» | Бюджет МР «Думиничский район» | нет |
| 2.2 | Проведение ремонта муниципального жилищного фонда | 2019-2024 | МКУ «Управление строительства, ДЖКХ» | Бюджет МР «Думиничский район» | нет |
| 2.3 | Технологическое присоединение очистных сооружений, расположенных в с. Паликского Кирпичного Завода | 2019-2024 | МКУ «Управление строительства, ДЖКХ» | Бюджет МР «Думиничский район» | нет |
| 2.4 | Ремонт и содержание шахтных колодцев | 2019-2024 | МКУ «Управление строительства, ДЖКХ» | Бюджет МР «Думиничский район» | нет |
| 2.5 | Расходы по оплате за потребленные энергоресурсы в целях организации водоснабжения населения сельских поселений | 2019-2024 | МКУ «Управление строительства, ДЖКХ» | Бюджет МР «Думиничский район» | нет |
| 2.6 | Выполнение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 2021-2024 | МКУ «Управление строительства, ДЖКХ» | Бюджет МР «Думиничский район»  Областной бюджет  Фонд содействия реформированию ЖКХ | нет |
| 2.7 | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, осуществляемых за счет средств бюджета района | 2021-2024 | МКУ «Управление строительства, ДЖКХ» | Бюджет МР «Думиничский район» | нет |
| 2.8 | Мероприятия в целях капитального строительства по объекту: Очистные сооружения в с. Паликского Кирпичного Завода Думиничского района | 2019-2024 | МКУ «Управление строительства, ДЖКХ» | Бюджет МР «Думиничский район» нет | нет |
| 2.9 | Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных жилых домах | 2019-2024 | Администрация «МР Думиничский район» | Бюджет МР «Думиничский район» нет нет | нет |
| 2.10 | Реализация мероприятий по созданию и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | 2021-2024 | МКУ «Управление строительства, ДЖКХ» | Бюджет МР «Думиничский район», Областной бюджет  нет нет | нет |
| 2.11 | Исполнение полномочий по участию в организации деятельности по накопленным отходам | 2021-2024 | Администрация «МР Думиничский район» | Бюджет МР «Думиничский район» нет нет нет | нет |
| 3 | **Обеспечение мер государственной поддержки молодых семей и семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий** | | | | |
| 3.1 | Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 2019-2024 | Администрация «МР Думиничский район» (отдел образования) | Бюджет МР «Думиничский район»  Федеральный бюджет, Областной бюджет | нет |
| 4 | **Подготовка объектов жилищно-коммунального комплекса к зимнему периоду** | | | | |
| 4.1 | Подготовка объектов жилищно-коммунального комплекса к зимнему периоду | 2019-2024 | МКУ «Управление строительства, ДЖКХ» | Бюджет МР «Думиничский район» | нет |
| 5 | **Реализация программы по капитальному ремонту объектов водопроводно-канализационного хозяйства муниципальной собственности** | | | | |
| 5.1 | Капитальный ремонт водопроводных сетей, канализационных сетей, объектов центральной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения муниципальной  собственности | 2019-2024 | МКУ «Управление строительства, ДЖКХ» | Бюджет МР «Думиничский район»  Областной бюджет | нет |
| 6 | **Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан** | | | | |
| 6.1 | Расходы на содержание МКУ «Управление строительства, ДЖКХ» | 2019-2024 | МКУ «Управление строительства, ДЖКХ» | Бюджет МР «Думиничский район», Областной бюджет | нет |
| 6.2 | Взнос в уставный фонд муниципального унитарного предприятия "Теплосеть" муниципального района "Думиничский район" | 2019 | Администрация «МР Думиничский район» | Бюджет МР «Думиничский район» | нет |
| 7 | **Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников для работы в медицинских организациях Думиничского района** | | | | |
| 7.1 | Проведение мероприятий по переводу жилых помещений муниципального жилищного фонда в специализированный жилищный фонд муниципального жилищного фонда (в разряд служебных) для последующего предоставления их медицинским специалистам | 2019-2024 | Администрация «МР Думиничский район» | финансирование не требуется | нет |
| 7.2 | Оказание медицинским специалистам, желающим построить жилой дом, помощи в оформлении необходимых документов на строительство, в оформлении и предоставлении земельных участков под строительство | 2019-2024 | Администрация «МР Думиничский район» | финансирование не требуется | нет |
| 7.3 | Предоставление жилья врачам по договору найма специализированного жилищного фонда при трудоустройстве в ГБУЗ КО «ЦРБ Думиничского района» | 2019-2024 | Администрация «МР Думиничский район» | финансирование не требуется | нет |

2. Настоящее Постановление вступает в силу с даты его опубликования в районной газете «Думиничские вести», подлежит опубликованию на официальном сайте www.zskaluga.ru, размещению на официальном сайте муниципального района «Думиничский район» www.admduminichi.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя Главы администрации МР «Думиничский район».

**Глава администрации С.Г. Булыгин**