**Пояснительная записка**

**К сводному годовому докладу о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ МР «Думиничский район» за 2022 год**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ за 2022 год (далее – сводный годовой доклад) подготовлен в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Думиничский район», утвержденным постановлением администрации от 13.08.2013г. № 732 (в ред. от 28.03.2019 № 153).

Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществлена на основе представленных исполнителями муниципальных программ годовых отчетов о ходе (итогах) реализации и оценке эффективности муниципальных программ.

Отделом экономики подготовлены заключения по годовым отчетам о реализации всех муниципальных программ за 2022 год. Годовые отчеты по программам согласованы с курирующими их заместителями главы администрации.

Комплексная оценка эффективности программы проводилась исходя из сведений:

* о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов программы;
* о выполнении контрольных мероприятий программы.

В муниципальном районе принято 19 муниципальных программ.

По итогам 2022 года 12 программ имеют высокий уровень эффективности – это 63,2% от общего количества программ, 6 программ – удовлетворительный уровень – 31,6%, 1 программа с неудовлетворительным уровнем – 5,2%.

Рейтинг программ по уровню эффективности приведен в таблице № 1 (прилагается)

Анализ выполнения отдельных показателей муниципальных программ за 2022 год приведен таблице № 2.

Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию всех программ, по плану составил 597,407 млн. руб., в том числе за счет средств бюджетов других уровней – 399,263 млн. руб. или 66,8% от общего объема, за счет средств местного бюджета – 198,144 млн. руб. или 33,2%.

Кассовое исполнение составило 595,625 млн. руб., в том числе за счет средств бюджетов других уровней 398,889 млн. руб. или 67%, за счет местного бюджета – 196,736 млн. руб. или 33%.

Фактически кассовое исполнение по всем программам составило 100% от плановых показателей. Данные приведены в таблице:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Объем финансовых ресурсов по программам | | Кассовое исполнение расходов по программам | | % выполнения |
| млн. руб. | доля в общем объеме, % | млн. руб. | доля в общем объеме, % |
| Местный бюджет | 198,144 | 33,2 | 196,736 | 33 | 99,3 |
| Бюджеты др.уровней | 399,263 | 66,8 | 398,889 | 67 | 99,9 |
| **ВСЕГО** | **597,407** | **100** | **595,625** | **100** | **99,7** |

По сравнению с 2021 годом кассовое исполнение расходов по программам снизилось на 7,8% (в 2021 – 646,172 млн. руб., в 2022 – 595,625 млн. руб.). Объем расходов по муниципальным программам за счет средств местного бюджета увеличился на 13,316 млн. руб. и составил 196,736 млн. руб.; за счет средств бюджетов других уровней снизилась на 63,863 млн. руб. и составил 398,889 млн. руб. Анализ приведен в таблице:

млн. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Объем финансовых ресурсов по программам | | Кассовое исполнение расходов по программам | | Темпы роста кассовых расх. в % |
| 2021 год | 2022 год | 2021 год | 2022 год |
| Местный бюджет | 183,422 | 198,144 | 183,42 | 196,736 | 107,3 |
| Бюджеты др. уровней | 462,752 | 399,263 | 462,752 | 398,889 | 86,2 |
| **ВСЕГО** | **646,174** | **597,407** | **646,172** | **595,625** | **92,2** |

Наибольший удельный вес в общем объеме финансирования муниципальных программ занимает программа «Развитие образования» - 34,59%, кассовое исполнение 206,056 млн. руб. Следующие в рейтинге по объемам финансирования муниципальные программы «Семья и дети в МР «Думиничский район» (14,3%), «Обеспечение доступным и комфортным жильем» (5,58%), «Социальная поддержка граждан» (10,32%), «Совершенствование системы управления общественными финансами» (8,2%), «Развитие культуры в МР «Думиничский район» (5,65%), «Экономическое развитие МР «Думиничский район» (6,68%), «Развитие дорожного хозяйства» (4,37%).

В целом по муниципальному району программно-целевой метод планирования и расходования средств бюджета оправдал себя и оказывает положительное влияние на эффективность расходования бюджетных средств.

**Начальник отдела экономики**

**администрации МР «Думиничский район» О.Н.Фадеева**

30 марта 2023 года