**Сводный доклад о реализации**

**муниципальных программ МР «Думиничский район» за 2023 год**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ за 2023 год (далее – сводный годовой доклад) подготовлен в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Думиничский район», утвержденным постановлением администрации от 13.08.2013г. № 732 (в ред. от 28.03.2019 № 153).

Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществлена на основе представленных исполнителями муниципальных программ годовых отчетов о ходе (итогах) реализации и оценке эффективности муниципальных программ.

Отделом экономики подготовлены заключения по годовым отчетам о реализации всех муниципальных программ за 2023 год. Годовые отчеты по программам согласованы с курирующими их заместителями главы администрации.

Комплексная оценка эффективности программы проводилась исходя из сведений:

* о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов программы;
* о выполнении контрольных мероприятий программы.

Постановлением администрации МР «Думиничский район» от 04.09.2013 г. №783 (в ред. от 23.11.2022 № 559) утвержден перечень 20 муниципальных программ.

По итогам 2023 года 16 программ имеют высокий уровень эффективности – это 80% от общего количества программ, 4 программы – удовлетворительный уровень – 20%, программы с неудовлетворительным уровнем отсутствуют.

Рейтинг программ по уровню эффективности приведен в таблице № 1 (прилагается)

Анализ выполнения отдельных показателей муниципальных программ за 2023 год приведен таблице № 2.

Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию всех программ, по плану составил 589,858 млн. руб., в том числе за счет средств бюджетов других уровней – 359,05 млн. руб. или 60,9% от общего объема, за счет средств местного бюджета – 230,808 млн. руб. или 39,1%.

Кассовое исполнение составило 588,106 млн. руб., в том числе за счет средств бюджетов других уровней 358,889 млн. руб. или 61%, за счет местного бюджета – 229,217 млн. руб. или 39%.

Фактически кассовое исполнение по всем программам составило 99,7% от плановых показателей. Данные приведены в таблице:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Объем финансовых ресурсов по программам | | Кассовое исполнение расходов по программам | | % выполнения |
| млн. руб. | доля в общем объеме, % | млн. руб. | доля в общем объеме, % |
| Местный бюджет | 230,808 | 39,1 | 229,217 | 39 | 99,7 |
| Бюджеты др.уровней | 359,050 | 60,9 | 358,889 | 61 | 99,9 |
| **ВСЕГО** | **589,858** | **100** | **588,106** | **100** | **99,7** |

По сравнению с 2023 годом кассовое исполнение расходов по программам снизилось на 0,3%, что составляет 7,519 млн. руб. (в 2022 – 595,625 млн. руб., в 2023 – 588,106 млн. руб.). Объем расходов по муниципальным программам за счет средств местного бюджета увеличился на 32,481 млн. руб. и составил 229,217 млн. руб.; за счет средств бюджетов других уровней снизилась на 40,0 млн. руб. и составил 358,889 млн. руб. Анализ приведен в таблице:

млн. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Объем финансовых ресурсов по программам | | Кассовое исполнение расходов по программам | | Темпы роста кассовых расх. в % |
| 2022 год | 2023 год | 2022 год | 2023 год |
| Местный бюджет | 198,144 | 230,808 | 196,736 | 229,217 | 116,6 |
| Бюджеты др. уровней | 399,263 | 359,050 | 398,889 | 358,889 | 90 |
| **ВСЕГО** | 597,407 | 589,858 | 595,625 | 588,106 | **98,7** |

Наибольший удельный вес в общем объеме финансирования муниципальных программ занимает программа «Развитие образования» - 41,45%, кассовое исполнение 243,785 млн. руб. Следующие в рейтинге по объемам финансирования муниципальные программы «Социальная поддержка граждан» (10,37%), «Совершенствование системы управления общественными финансами» (8,81%), «Экономическое развитие МР «Думиничский район» (7,57%), «Семья и дети в МР «Думиничский район» (7,52%), «Развитие культуры» (7,1%), «Развитие дорожного хозяйства» (6,53%).

В целом по муниципальному району программно-целевой метод планирования и расходования средств бюджета оправдал себя и оказывает положительное влияние на эффективность расходования бюджетных средств.

**Начальник отдела экономики**

**администрации МР «Думиничский район» О.Н.Фадеева**