**Данные об использовании бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию программных мероприятий муниципальной программы «Экономическое развитие муниципального района «Думиничский район» за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Участник программы | Источник финансирования | Предусмотрено по пр-ме на 2023 год руб. | Исполнено за 2023 год руб. | % исполнения | Примечание (причина отклонений) |
| **1. Организация транспортного обслуживания населения на территории МР «Думиничский район»** | | | | | | | | |
| 1 | Осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по внутримуниципальным маршрутам (внутримуниципальное сообщение) | 2019-2026 | Администрация МР «Думиничский район» | Бюджет МР «Думиничский район» | 3 645 926,67 | 3 645 926,67 | 100 |  |
|  | **ИТОГО:** |  |  |  | **3 645 926,67** | **3 645 926,67** | **100** |  |
| **2. Развитие торговли и платных услуг в МР «Думиничский район»** | | | | | | | | |
| 2.1 | Возмещение межтарифной разницы от оказания услуг по помывке граждан в муниципальных банях | 2019-2026 | Администрация МР «Думиничский район» | Бюджет МР «Думиничский район» | 1 649 544,00 | 1 649 544,00 | 100 |  |
| 2.2 | Субсидия на возмещение части затрат в связи с доставкой хлеба и хлебобулочных изделий в отдаленные и малочисленные населенные пункты Думиничского района | 2019-2026 | Администрация МР «Думиничский район» | Бюджет МР «Думиничский район» | 789 000,00 | 789 000,00 | 100 |  |
| 2.3 | Субсидия в целях финансового обеспечения затрат муниципальных унитарных предприятий, обладающих признаками банкротства юридического лица, в связи с выполнением муниципальными предприятиями работ, оказанием ими услуг | 2023 | Администрация МР «Думиничский район» | Бюджет МР «Думиничский район» | 3 976 491,00 | 3 976 491,00 | 100 |  |
|  | **ИТОГО:** |  |  |  | **6 415 035,00** | **6 415 035,00** | **100** |  |
| **3. Совершенствование муниципального управления** | | | | | | | | |
| 3.1 | Обеспечение  экономико-статистической  информацией для проведения комплексного анализа и прогнозирования по показателям  социально-экономического  развития | 2019-2024 | Администрация МР «Думиничский район» | Бюджет МР «Думиничский район» | 0,000 | 0,000 | 0,00 | Отсутствие потребности |
| 3.2 | Доведение до сведения населения информации о деятельности и решениях органов местного самоуправления муниципального района «Думиничский район», социально-экономическом и культурном развитии через газету «Думиничские вести» | 2019-2026 | Администрация МР «Думиничский район» | Бюджет МР «Думиничский район» | 2 250 000 | 2 250 000 | 100 |  |
| 3.3 | Проведение совещаний, семинаров | 2019-2026 | Администрация МР «Думиничский район», отдел культуры и туризма администрации МР «Думиничский район» | Бюджет МР «Думиничский район» | 116 425,00 | 116 425,00 | 100 |  |
|  | **ИТОГО:** |  |  |  | **2 366 425,00** | **2 366 425,00** | **100** |  |
| **4. Развитие системы финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в МР «Думиничский район»** | | | | | | | | |
| 4.1 | Организация и проведение мероприятий, связанных с поддержкой предпринимательства | 2019-2026 | Администрация МР «Думиничский район» | Бюджет МР «Думиничский район»  Областной б-т | 150 000,00  243 929,87 | 150 000,00  243 929,87 | 100  100 |  |
|  | **ИТОГО:** |  |  |  | **393 929,87** | **393 929,87** | **100** |  |
|  | | | | | | | | |
| 5. **Рекультивация полигона** | | | | | | | | |
| 5.1 | Реализация мероприятия по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, на которых размещены объекты накопленного вреда окружающей среде | 2019-2024 | МКУ «Управление строительства, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства» МР «Думиничский район» | Бюджет МР «Думиничский район», бюджет КО | 0 | 0 | 0 |  |
|  | **Итого** |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Участник программы | Источник финансирования | Предусмотрено по программе на 2021 год руб. | Исполнено за 2021 год руб. | % исполнения | Примечание (причина отклонений) |
| **1. Центральный аппарат администрации МР «Думиничский район»** | | | | | | | | |
| 1 | Центральный аппарат | 2019-2024 | Администрация МР «Думиничский район» | Бюджет МР «Думиничский район» | 30 510 644,09 | 30 510 644,09 | 100 |  |
| 2 | Глава местной администрации (испонительно -распорядительного органа муниципального образования) | 2019-2024 | Администрация МР «Думиничский район» | Бюджет КО | 1 210 939,37 | 1 210 939,37 | 100 |  |
|  | **Итого:** |  |  |  | **31 721 583,46** | **31 721 583,46** | **100** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Итого: в том числе** |  |  |  | **44 542 900,00** | **44 542 900,00** | **100** |  |
|  |  |  |  | Районный бюджет | **43 088 030,76** | **43 088 030,76** | **100** |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | **1 454 869,24** | **1 454 869,24** | **100** |  |

Исполнитель: Фадеева О.Н.