Пояснительная записка
к сводному докладу о ходе реализации муниципальных программ МР «Думиничский район» за 9 месяцев 2025 года

Сводный доклад о ходе реализации муниципальных программ за 9 месяцев 2025 года (далее – сводный квартальный доклад) подготовлен в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и Порядком проведения оценки реализации муниципальных программ муниципального района «Думиничский район», утвержденным постановлением администрации от 13.08.2013г. № 732 (в ред. от 28.03.2019 № 153).
Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществлена на основе представленных исполнителями муниципальных программ квартальных отчетов о ходе (итогах) реализации муниципальных программ. 
Отделом экономики подготовлена проверка квартальных отчетов о реализации всех муниципальных программ за 9 месяцев 2025 года. 
В муниципальном районе принято 20 муниципальных программ. 
Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию всех программ, по плану за счет бюджетов всех уровней составил около 700,7 млн. руб., в том числе за счет районного бюджета 297,9 млн. руб., счет областного, федерального и др. бюджетов 402,8 млн. руб.
Кассовое исполнение составило 490,0 млн. руб., за счет бюджетов всех уровней или 69,9% от общего объема финансовых ресурсов, в том числе за счет районного бюджета 191,5 млн. руб., счет областного, федерального и др. бюджетов 298,5 млн. руб.

Данные приведены в таблице:

	Источники финансирования
	Объем финансовых ресурсов по программам
	Кассовое исполнение расходов по программам
	% выполнения

	
	млн. руб.
	доля в общем объеме, %
	млн. руб.
	доля в общем объеме, %
	

	Бюджеты муниципального района
	297,9
	42,5
	191,5 
	39,1
	64,3

	Областной, федеральный и др. бюджеты
	402,8
	57,5
	298,5
	60,9
	74,1

	ВСЕГО
	700,7
	100
	490,0
	100
	69,9



По сравнению с 2024 годом кассовое исполнение расходов по программам увеличилось на 63,2% (в 2024 – 300,2 млн. руб.) или на 189,8 млн. руб. за счет бюджетов всех уровней, в том числе за счет районного бюджета на 70,1% или 78,9 млн. руб., счет областного, федерального и др. бюджетов на 110,9 млн. руб. или 59,1% к соответствующему периоду 2024 года.
млн. руб.
	Источники финансирования
	Объем финансовых ресурсов по программам
	Кассовое исполнение расходов по программам
	Темпы роста кассовых расх. в %

	
	2024 год
	2025 год
	2024 год
	2025 год
	

	Бюджеты муниципального района
	257,9
	297,9
	112,6
	191,5 
	170,1

	Областной, федеральный и др. бюджеты
	520,2
	402,8
	187,6
	298,5
	159,1

	ВСЕГО
	778,1
	700,7
	300,2
	490,0
	163,2



Наибольший удельный вес в общем объеме финансирования муниципальных программ занимает программа «Развитие образования» - 43,2%, кассовое исполнение 211,5 млн. руб., далее по кассовому исполнению «Развитие культуры в МР «Думиничский район» 55,0 млн. руб. (11,2 %), «Социальная поддержка граждан» 53,0 млн. руб. (10,8%),  «Совершенствование системы управления общественными финансами» 41,6 млн. руб. (8,5%), «Экономическое развитие МР «Думиничский район» 37,7 млн. руб. (7,6%), «Семья и дети в МР «Думиничский район» 22,6 млн. руб. (4,6%),  «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения МР «Думиничский район» 17,6 млн. руб. (3,6%).

Низкий уровень исполнения муниципальных программ процент исполнения менее 65%, прослеживается по таки муниципальным программам:
- «Развитие дорожного хозяйства» - 52%;
- «Обеспечение доступным и комфортным жильем» - 63,6%;
- «Управление имущественным комплексом» - 39,6%;
- «Доступная среда» - 28%;
- «Информационное общество» - 62,8%;
- «Использование и охрана земель» - 64,3%.
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