Пояснительная записка
к сводному докладу о ходе реализации муниципальных программ МР «Думиничский район» за 1 квартал 2025 года

Сводный доклад о ходе реализации муниципальных программ за 1 квартал 2025 года подготовлен в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и Порядком проведения оценки реализации муниципальных программ муниципального района «Думиничский район», утвержденным постановлением администрации от 13.08.2013г. № 732 (в ред. от 28.03.2019 № 153).
Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществлена на основе представленных исполнителями муниципальных программ квартальных отчетов о ходе (итогах) реализации муниципальных программ. 
Отделом экономики подготовлена проверка квартальных отчетов о реализации всех муниципальных программ за 1 квартал 2025 года. 
В муниципальном районе принято 20 муниципальных программ. 
Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию всех программ, за счет бюджетов всех уровней, по плану составил около 682 млн. руб., в том числе за счет районного бюджета 286,7 млн. руб., счет областного, федерального и др. бюджетов 395,3 млн. руб.
Кассовое исполнение за счет бюджетов всех уровней составило 151,2 млн. руб., или 22,2% от утвержденных ассигнований, в том числе за счет районного бюджета 55,5 млн. руб., счет областного, федерального и др. бюджетов 95,7 млн. руб.

Данные приведены в таблице:

	Источники финансирования
	Объем финансовых ресурсов по программам
	Кассовое исполнение расходов по программам
	% выполнения

	
	млн. руб.
	доля в общем объеме, %
	млн. руб.
	доля в общем объеме, %
	

	Бюджеты муниципального района
	286,7
	42
	55,5
	36,7
	19,3

	Областной, федеральный и др. бюджеты
	395,3
	58
	95,7
	63,3
	24,2

	ВСЕГО
	682,0
	100
	151,2
	100
	22,2



Несмотря на то, что на 2025 год утверждено ассигнований меньше чем 2024 году на за счет бюджетов всех уровне на 70,8 млн. руб., по сравнению с 2024 годом кассовое исполнение расходов по программам увеличилось на 15,3% (в 2024 – 131,1 млн. руб.) или на 20,1 млн. руб. за счет бюджетов всех уровней, в том числе за счет районного бюджета на 13,7% или 6,7 млн. руб., счет областного, федерального и др. бюджетов снизилось на 13,4 млн. руб. или 16,3% к соответствующему периоду 2024 года.
млн. руб.
	Источники финансирования
	Объем финансовых ресурсов по программам
	Кассовое исполнение расходов по программам
	Темпы роста кассовых расх. в %

	
	2024 год
	2025 год
	2024 год
	2025 год
	

	Бюджеты муниципального района
	247,4
	286,7
	48,8
	55,5
	113,7

	Областной, федеральный и др. бюджеты
	505,4
	395,3
	82,3
	95,7
	116,3

	ВСЕГО
	752,8
	682,0
	131,1
	151,2
	115,3



Наибольший удельный вес в общем объеме финансирования муниципальных программ занимает программа «Развитие образования» - 45,6%, кассовое исполнение 69,0 млн. руб. (59,1 млн. руб.), далее по кассовому исполнению «Социальная поддержка граждан» 19,5 млн. руб. (12,9%), «Совершенствование системы управления общественными финансами» 16,4 млн. руб. (10,8%), «Развитие культуры в МР «Думиничский район» 14,3 млн. руб. (9,5 %), «Экономическое развитие МР «Думиничский район» 11,1 млн. руб. (7,3%), «Семья и дети в МР «Думиничский район» 7,9 млн. руб. (5,3%).  
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