Пояснительная записка
к сводному докладу о ходе реализации муниципальных программ МР «Думиничский район» за 1 полугодие 2025 года

Сводный доклад о ходе реализации муниципальных программ за 1 полугодие 2025 года (далее – сводный квартальный доклад) подготовлен в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и Порядком проведения оценки реализации муниципальных программ муниципального района «Думиничский район», утвержденным постановлением администрации от 13.08.2013г. № 732 (в ред. от 28.03.2019 № 153).
Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществлена на основе представленных исполнителями муниципальных программ квартальных отчетов о ходе (итогах) реализации муниципальных программ. 
Отделом экономики подготовлена проверка квартальных отчетов о реализации всех муниципальных программ за 1 полугодие 2025 года. 
В муниципальном районе принято 20 муниципальных программ. 
Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию всех программ, по плану составил 698,9 млн. руб., за счет бюджетов всех уровней, в том числе за счет районного бюджета 297 млн. руб., счет областного, федерального и др. бюджетов 401,9 млн. руб.
Кассовое исполнение составило 340,3 млн. руб., за счет бюджетов всех уровней или 48,7% от общего объема финансовых ресурсов, в том числе за счет районного бюджета 127,9 млн. руб., счет областного, федерального и др. бюджетов 212,4 млн. руб.

Данные приведены в таблице:

	Источники финансирования
	Объем финансовых ресурсов по программам
	Кассовое исполнение расходов по программам
	% выполнения

	
	млн. руб.
	доля в общем объеме, %
	млн. руб.
	доля в общем объеме, %
	

	Бюджеты муниципального района
	297,0
	42,5
	127,9 
	37,6
	43,1

	Областной, федеральный и др. бюджеты
	401,9
	57,5
	212,4
	62,4
	52,8

	ВСЕГО
	698,9
	100
	340,3
	100
	48,7



По сравнению с 2024 годом кассовое исполнение расходов по программам увеличилось на 13,4 % (в 2024 – 300,2 млн. руб.) или на 40,1 млн. руб. за счет бюджетов всех уровней, в том числе за счет районного бюджета на 13,6 % или 15,3 млн. руб., счет областного, федерального и др. бюджетов на 24,8 млн. руб. или 13,2% к соответствующему периоду 2024 года.
млн. руб.
	Источники финансирования
	Объем финансовых ресурсов по программам
	Кассовое исполнение расходов по программам
	Темпы роста кассовых расх. в %

	
	2024 год
	2025 год
	2024 год
	2025 год
	

	Бюджеты муниципального района
	257,9
	297,0
	112,6
	127,9 
	113,6

	Областной, федеральный и др. бюджеты
	520,2
	401,9
	187,6
	212,4
	113,2

	ВСЕГО
	778,1
	698,9
	300,2
	340,3
	113,4



Наибольший удельный вес в общем объеме финансирования муниципальных программ занимает программа «Развитие образования» - 46,9%, кассовое исполнение 159,7 млн. руб., далее по кассовому исполнению «Социальная поддержка граждан» 38,2 млн. руб. (11,2%), «Развитие культуры в МР «Думиничский район» 36,8 млн. руб. (10,8 %), «Совершенствование системы управления общественными финансами» 29,9 млн. руб. (8,8%), «Экономическое развитие МР «Думиничский район» 25,4 млн. руб. (7,4%), «Семья и дети в МР «Думиничский район» 14,4 млн. руб. (4,2%),  «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения МР «Думиничский район» 13,3 млн. руб. 93,9%).
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