Пояснительная записка
к сводному докладу о ходе реализации муниципальных программ МР «Думиничский район» за 1 квартал 2024 года

Сводный доклад о ходе реализации муниципальных программ за 1 квартал 2024 года (далее – сводный квартальный доклад) подготовлен в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и Порядком проведения оценки реализации муниципальных программ муниципального района «Думиничский район», утвержденным постановлением администрации от 13.08.2013г. № 732 (в ред. от 28.03.2019 № 153).
Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществлена на основе представленных исполнителями муниципальных программ квартальных отчетов о ходе (итогах) реализации муниципальных программ. 
Отделом экономики осуществлена проверка квартальных отчетов о реализации всех муниципальных программ за 1 квартал 2024 года. 
В муниципальном районе принято 20 муниципальных программ. 

Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию всех программ, по плану составил 752,8 млн. руб., за счет бюджетов всех уровней, в том числе за счет районного бюджета 247,4 млн. руб., счет областного, федерального и др. бюджетов 505,4 млн. руб.
Кассовое исполнение составило 131,1 млн. руб., или 17,4% за счет бюджетов всех уровней, в том числе за счет районного бюджета 48,8 млн. руб. (19,7%), счет областного, федерального и др. бюджетов 82,3 млн. руб. (16,3%).

	Источники финансирования
	Объем финансовых ресурсов по программам
	Кассовое исполнение расходов по программам
	% выполнения

	
	млн. руб.
	доля в общем объеме, %
	млн. руб.
	доля в общем объеме, %
	

	Бюджеты муниципального района
	247,4
	32,9
	48,8
	37,2
	19,7

	Областной, федеральный и др. бюджеты
	505,4
	67,1
	82,3
	62,8
	16,3

	ВСЕГО
	752,8
	100
	131,1
	100
	17,4



По сравнению с 2023 годом кассовое исполнение расходов по программам снизилось на 1,4 % (в 2023 – 133,0 млн. руб.) или на 1,9 млн. руб. за счет бюджетов всех уровней, в том числе за счет районного бюджета увеличилось на 1,9 % или 0,9 млн. руб., счет областного, федерального и др. бюджетов снизилось на 2,8 млн. руб. или 3,3% к соответствующему периоду 2023 года.
млн. руб.
	Источники финансирования
	Объем финансовых ресурсов по программам
	Кассовое исполнение расходов по программам
	Темпы роста кассовых расх. в %

	
	2023 год
	2024 год
	2023 год
	2024 год
	

	Бюджеты муниципального района
	221,8
	247,4
	47,9
	48,8
	101,9

	Областной, федеральный и др. бюджеты
	339,3
	505,4
	85,1
	82,3
	96,7

	ВСЕГО
	561,1
	752,8
	133,0
	131,1
	98,6



Наибольший удельный вес в общем объеме финансирования муниципальных программ занимает программа «Развитие образования» - 45,1%, кассовое исполнение 59,1 млн. руб., далее по кассовому исполнению «Социальная поддержка граждан»  (13,3%), «Совершенствование системы управления общественными финансами» (11,7%), «Экономическое развитие МР «Думиничский район» (8,2%), «Семья и дети в МР «Думиничский район» (6,6%),  «Развитие культуры в МР «Думиничский район» (6,0 %).
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