РАСЧЕТ

ПО ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Развитие культуры в муниципальном районе

«Думиничский район»

за 2024год

1. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

m

Cel ПП = (1 / m) x SUM (Si) = 1/5 х (88 +74,8 +100 +99,6+100) = 92,5 %

i=1

Cel П П (развитие библиотечного дела в МР «Думиничский район») = 1/3х (100  + 99,6 + 64,5) = 88,0%

Cel П П (развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства  в МР «Думиничский район»)  = 1/3 х (97,14 +100 +27,4) = 74,84%

Cel П П (сохранение и развитие различных форм культурно – досуговой деятельности и любительского творчества  в МР «Думиничский район»)  = 1/4х (100+100+100+100) = 100%

Cel П П (обеспечение формирования и содержания архивных фондов в МР «Думиничский район») =

1/2 х (99,18 +100) = 99,59%

Cel П П (увековечивание памяти погибших при защите отечества на 2019-2024 годы) =

1/3 х (100+100+100)  = 100%

где Cel ПП - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si - оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m - число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

SUM - сумма значений.

2. Оценка степени реализации контрольных мероприятий подпрограммы:

n

Mer ПП = (1 / n) x SUM (Rj x 100%) = 1/5 х (100+100+100+100+100) х 100% = 100 %

Mer ПП (развитие библиотечного дела в МР «Думиничский район» ) = 1/6х (1 + 1+ 1+1+1+1) х 100  = 100%

Mer ПП (развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства  в МР «Думиничский район»)  = 1/4х (1+1+1+1) х 100% = 100%

Mer ПП (сохранение и развитие различных форм культурно – досуговой деятельности и любительского творчества  в МР «Думиничский район») = 1/3 х (1+1+1) х 100%  = 100%

Mer ПП (обеспечение формирования и содержания архивных фондов в МР «Думиничский район») = 1/2 х (100+100) х 100% =100%

Mer ПП (Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы) = 1/1 х (100) х 100% =100%

j=1

где Mer ПП - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

Rj - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го контрольного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как "1", в случае недостижения непосредственного результата - как "0";

n - количество контрольных мероприятий, включенных в муниципальную программу (подпрограмму);

SUM - сумма значений.

3. Комплексная оценка эффективности реализации  подпрограммы:

ОПП = 0,8 x Cel ПП + 0,2 x Mer ПП

О ПП (развитие библиотечного дела в МР «Думиничский район» ) = 0,8 х 88,0 + 0,2 х 100= 70,4 +20  = 90,4%

О ПП (развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства  в МР «Думиничский район»)  0,8 х 74,84+ 0,2 х 100 = 59,87 + 20 = 79,87%

О ПП (сохранение и развитие различных форм культурно – досуговой деятельности и любительского творчества  в МР «Думиничский район») = 0,8 х 100 + 0,2 х 100= 80 + 20= 100%

О ПП (обеспечение формирования и содержания архивных фондов в МР «Думиничский район») = 0,8 х  99,59 + 0,2 х 100  = 79,67 + 20= 99,67%

О ПП (Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2020-2024 годы) = 0,8 х 100+ 0,2 х 100 = 80 + 20= 100,00%

4. Комплексная оценка эффективности реализации  муниципальной программы:

к

О МП = 0,5 х Cel МП + 0,5 х SUM 1  Oпп

k

О МП = О,5 Х 92,5 + 0,5 Х 500 = 46,2 + 50 = 96,2%

5

где K – количество подпрограмм

SUM - сумма значений.

Реализация муниципальной программы характеризуется высоким   уровнем эффективности.

Заведующий отделом культуры и туризма

администрации МР «Думиничский район»                                                       С.С.Сычева