Данные об использовании бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных

на реализацию муниципальной программы, в разрезе программных мероприятий.

за  2023 год

Программа «Развитие культуры в МР «Думиничский район»

- Подпрограмма «Развитие библиотечного дела в МР «Думиничский район»

| № | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Участник подпрограммы | Источники финансирования | Значение по годам реализации |  | % исполнения | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | предусмотрено по программе на 2023 г. | исполнено за 2023г. |  |  |
| 1 | Комплектование библиотечных фондов и подписку на периодические издания. | 2019-2024 | МКУК «ДЦБС» | Районный бюджет | 160 217,65 | 160 217,65 | 100,00% |  |
| 2 | Государственная поддержка отрасли культуры (реализация мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотекмуниципальных образований) | 2019-2024 | МКУК «ДЦБС» | Федеральный бюджет Районный бюджет | 99 938,64 11104,29 | 99 938,64 11104,29 | 100,00% |  |
| 3 | Государственная поддержка отрасли культуры (государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры) | 2019-2024 | МКУК «ДЦБС» | Федеральный бюджет | 105 000,00 | 105 000,00 | 100,00% |  |
| 4 | Обеспечение функционирования общедоступных библиотек | 2019-2024 | МКУК «ДЦБС» | Районный бюджет областной бюджет | 12 092 123,93 | 12 092 123,93 | 100,00% |  |
| 5 | Антитеррористическая деятельность | 2019-2024 | МКУК «ДЦБС» | районный бюджет | 56 051,85 | 56 051,85 | 100,00% |  |
| Итого по программе: |  |  |  |  | 12 524 436,36 | 12 524 436,36 | 100,00% |  |

2. Подпрограмма  «»Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в МР «Думиничский район»

| № | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Участник подпрограммы | Источники финансирования | предусмотрено по программе на 2023г. | исполнено за 2023 г. | % исполнения | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение реализации образовательных программ дополнительного образования детей | 2019-2024 | МКУ ДО «ДШИ» | Районный бюджет | 5 722 903,20 | 5 100 788,61 | 89,13% |  |
| 2 | Организация участия творческих коллективов и солистов – исполнителей в областных, олимпиадах, творческих фестивалях, экскурсиях, участие в мастер - классах | 2019- 2024 | МКУ ДО «ДШИ» | Районный бюджет | 40 000,00 | 39 960,00 | 99,9% |  |
| 3. | Обеспечение финансовой устойчивости | 2019- 2024 | МКУ ДО «ДШИ» | Областной бюджет | 354 965,90 | 354 965,90 | 100% |  |
| 4 | Антитеррористическая деятельность | 2019- 2024 | МКУ ДО «ДШИ» | Областной бюджет | 273 619,8 | 273 619,8 | 100% |  |
| 5 | Развитие муниципальных учреждений дополнительного образования | 2019- 2024 | МКУ ДО «ДШИ» | Областной бюджет | 353 704,00 | 353 704,00 | 100% |  |
| Итого по программе: |  |  |  |  | 6 745 192,9 | 6 123 038,31 | 90,78% |  |

3.Подпрограмма «Сохранение и развитие различных форм культурно - досуговой деятельности и  любительского творчества в

МР «Думиничский район»

| № | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Участник подпрограммы | Источники финансирования | предусмотрено по программе на 2023г. | исполнено за 2023 г. | % исполнения | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение исполнения программы | 2019-2024 | Администрация муниципального района «Думиничский район отдел культуры и туризма администрации МР «Думиничский район» | Районный бюджет | 1 391 980,42 | 1 391 980,42 | 100% |  |
| Итого по программе: |  |  |  |  | 1 391 980,42 | 1 391 980,42 | 100% |  |

| 1 | Расходы на обеспечение основной деятельности муниципальных учреждений | 2019-2024 | ОК и Т МКУК «ДРДК» | Районный бюджет Бюджет поселения | 18 199 281,00 | 16 452 147,34 | 90,4% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Расходы на обеспечение деятельности хозяйственной группы | 2019-2024 | ОК и Т МКУК «ДРДК» | Районный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет | 2 276 770,00 | 2 274 530,74 | 99,91% |  |
| 3 | Государственная поддержка отрасли культуры | 2019-2024 | ОК и Т МКУК «ДРДК» | Федеральный бюджет | 105 000,00 | 105 000,00 | 100% |  |
| 4 | Антитеррористическая защищенность | 2019-2024 | ОК и Т МКУК «ДРДК» | Районный бюджет | 29 100,00 | 28 947,12 | 99,48% |  |
| 5 | Обеспечение финансовой устойчивости муниципальных образований | 2019-2024 | ОК и Т МКУК «ДРДК» | Областной бюджет | 543 569,75 | 543 569,75 | 100% |  |
| Итого по программе: |  |  |  |  | 21 153 720,75 | 19 404 194,95 | 97.95% |  |

4. Подпрограмма  «Обеспечение формирования и содержания архивных фондов в Думиничском районе»

| № | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Участник подпрограммы | Источники финансирования | предусмотрено по программе на 2023г. | исполнено за 2023 г. | % исполнения | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Формирование и содержание областных архивных фондов | 2019-2024 | Муниципальный архив Думиничского района отдела ОКР и ИКТ администрации МР «Думиничский район» | Областной бюджет | 510 262,00 | 510 262,00 | 100% |  |
|  |  |  |  | Районный бюджет | 80 180,00 | 50 515,43 | 63,01% |  |
| Итого по программе: |  |  |  |  | 590 442,00 | 560 777,43 | 81,5% |  |

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества

на 2019– 2024гг.»

| № | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Участник подпрограммы | Источники финансирования | предусмотрено по программе на 2023г. | исполнено за 2023 г. | % исполнения | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Субсидии на софинансирование расходных обязательств субъектов РФ, связанных с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 – 2024 гг.» | 2019 - 2024 | Администрация МР «Думиничский район» | Федеральный бюджет | 331 986,00 | 331 986,00 | 100% |  |
|  |  |  |  | Районный бюджет | 36 887,33 | 36 887,33 | 100% |  |
| Итого по программе: |  |  |  |  | 368 873,33 | 452 252,80 | 100% |  |

| Всего по программе: |  |  |  | 46 249 883,64 | 41 757 596,85 | 90,29% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

И.о. зав. отдела культуры и туризма                                                                                                                             Д.С. Полякова