Согласовано:

Первый заместитель главы администрации

МР «Думиничский район»

________________С.А.Доносова

Отчет

о ходе реализации  и оценке эффективности

муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном районе «Думиничский район»

за  2024 год

Результаты, достигнутые за  2024 год и сведения о степени соответствия установленных и достигнутых индикаторов муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном районе «Думиничский район»

|  | Показатель | Ед. изм. | 2023 Факт | 2024 План | 2024 Факт | Оценка значения индика-тора | Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Думиничском районе» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | тонн | 461,9 | 430 | 423,7 | 98,5 | Низкий процент выхода телят вызвал сокращение поголовья на откорме |
| 2 | Производство молока в хозяйствах всех категорий | тонн | 3280,7 | 2718 | 3537,7 | 100 |  |
| 3 | Производство молока в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая индивидуальных предпринимателей | тонн | 2905,4 | 2215 | 3315,2 | 100 |  |
| Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий в Думиничском районе Калужской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем ввода благоустроенного жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | кв.м | 148,9 | 54,0 | 0 | 0 | Финансиро-вание не запланировано |
| 2 | Количество реализованных общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирова-ние не запланировано |
| 3 | Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансиро-вание не запланировано |

Перечень контрольных событий,  выполненных и не выполненных в установленные сроки за 2024 год.

|  | Показатель | Оценка достижения результата (1 -в случае достижения, 0-в случае не- достижения) | Анализ факторов, повлиявших на исполнение мероприятия* |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Думиничском районе» |  |  |  |
| 1 | Субсидии на реализованное молоко с учетом молочной продуктивности коров за 1 тонну реализованного молока не ниже высшего сорта | 0 | В 2024г. финансирование данного направления не предусмотрено |
| 2 | Расходы на проведение работ по мониторингу, эколого-токсикологическому и агрохимическому обследованию земель | 0 | В 2024г. финансирование данного направления не предусмотрено |
| Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий в Думиничском районе Калужской области» |  |  |  |
| 1 | Предоставление субсидий на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях | 0 | В 2024г. финансирование данного направления не предусмотрено |
| 2 | Осуществление мероприятий по благоустройству сельских территорий | 0 | В 2024г. финансирование данного направления не предусмотрено |
| 3 | Проведение мероприятий по реализации проектов комплексного развития сельских территорий | 0 | В 2024г. финансирование данного направления не предусмотрено |
| 4 | Проведение мероприятий и совещаний | 1 | 1 |
| 5 | Участие команды Думиничского района в областных сельских играх | 1 | 1 |

Данные об использовании бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию муниципальной программы в разрезе программных мероприятий

| № п/п | Наименование подпрограммы | План, руб | Факт, руб | % Выполне ния |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий в Думиничском районе Калужской области»: ИТОГО | 203 000,00 | 199 900,00 | 98,5 |
|  | -областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | -бюджет МР «Думиничский район» | 203 000,00 | 199 900,00 | 98,5 |
|  | -другие бюджеты | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности | 0 | 0 | 0 |
|  | -областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | -бюджет МР «Думиничский район» | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Обеспечение комплексного развития сельских территорий | 0 | 0 | 0 |
|  | -областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | -бюджет МР «Думиничский район» | 0 | 0 | 0 |
|  | Другие бюджеты | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Проведение совещаний | 35 000,00 | 31 900,00 | 91,1 |
|  | -бюджет МР «Думиничский район» | 35 000,00 | 31 900,00 | 91,1 |
| 1.4 | Участие команды «Думиничского района» в областных сельских спортивных играх | 168 000,00 | 168 000,00 | 100 |
|  | -бюджет МР «Думиничский район» | 168 000,00 | 168 000,00 | 100 |
| 2. | Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Думиничском районе» | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Субсидии на реализованное молоко с учетом молочной продуктивности коров |  |  |  |
|  | бюджет МР «Думиничский район» | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Обеспечение реализации муниципальной программы |  |  |  |
| 3.1 | Содержание аппарата: бюджет МР «Думиничский район» | 3 533 591,00 | 3 454 549,58 | 97,8 |
|  | Итого финансирование В том числе: -областной бюджет -бюджет МР «Думиничский район» Другие бюджеты | 3 736 591,00 0 3 736 591,00 | 3 634 449,58 0 3 634 449,58 0 | 97,3 0 97,3 0 |

Расчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы.

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы).

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) производится путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы (подпрограммы) и их плановых значений по формуле:

Cel МП(ПП)=(1/m)Х     (Si)

где Cel МП(ПП) - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);Si - оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m - число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

- сумма значений. Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы) производится по формуле:

Si = (Fi / Pi) x 100%,

где Fi - фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi - плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) x 100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

Расчет показателя:

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

(98,5+100,0+100,0+0)/4=74,6%

2. Оценка степени реализации контрольных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы (подпрограммы)

Mer(мп.пп)=(1/n)х(Rj) х 100%

где Mer МП(ПП) - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

Rj - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го контрольного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как "1", в случае недостижения непосредственного результата - как "0";

n - количество контрольных мероприятий, включенных в муниципальную программу (подпрограмму);

- - сумма значений.

Расчет показателя:

Оценка степени реализации контрольных мероприятий  муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий в Думиничском районе  Калужской области»:

Mer.пп=1/2(1+1)х100=100 %

3. Комплексная оценка эффективности реализации подпрограмм производится по следующей формуле:

О ПП = 0,8 x Cel ПП + 0,2 x Mer ПП,

где О ПП - комплексная оценка подпрограммы.

В случае отсутствия в подпрограмме в отчетном году контрольных событий расчет комплексной оценки подпрограммы принимается равным оценке степени достижения цели и решения задачи подпрограммы.

Расчет показателя:

Комплексная оценка эффективности реализации программы производится по следующей формуле:

О МП = 0,5 x Cel МП + 0,5 x1Опп

где О МП - комплексная оценка  муниципальной программы;

К – количество подпрограмм;

Расчет показателя:

ОМП= 0,5х74,6+0,5х100=87,5%

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном районе «Думиничский район»  считается  реализуемой с удовлетворительным  уровнем эффективности.

Заведующий отделом        ____________________ В.В.Пруглова

Исполнитель:

Заместитель заведующего       _________________Н.А.Шпакова