Согласовано:

Первый заместитель главы администрации

МР «Думиничский район»

________________С.А.Доносова

Отчет

о ходе реализации  и оценке эффективности

муниципальной программы

«Использование и охрана земель

на территории муниципального района «Думиничский район»

за  2024 год

Результаты, достигнутые за  2024 год и сведения о степени соответствия установленных и достигнутых индикаторов муниципальной программы «Использование и охрана земель на территории муниципального  района «Думиничский район»

|  | Показатель | Ед. изм. | 2023 Факт | 2024 План | 2024 Факт | Оценка значения инди-катора, % | Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «Использование и охрана земель на территории муниципального района «Думиничский район» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество проведенных мероприятий по соблюдению земельного законодательства | ед. | 55 | 40 | 63 | 100 |  |
| 2 | Доля пашни, используемая в сельскохозяйственном обороте, в процентах от ее общего количества | % | 58,8 | 58 | 57,7 | 99,48 | снижение количества хозяйствующих субъектов |
| 3 | Количество мероприятий проведенных по ликвидации последствий загрязнения и захламления земель | ед. | 19 | 13 | 15 | 100 |  |

Перечень контрольных событий,

выполненных и не выполненных в установленные сроки за 2024 год.

| № п/п | Показатель | Оценка достижения результата (1 - в случае достижения, 0-в случае не- достижения) | Анализ факторов, повлиявших на исполнение мероприятия* |
| --- | --- | --- | --- |
| «Использование и охрана земель на территории муниципального района «Думиничский район» |  |  |  |
| Основное мероприятие 1: Осуществление муниципального земельного контроля за использованием земельных участков в соответствии с их видом разрешенного использования. |  |  |  |
| 1 | Контроль за соблюдением органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами земельного законодательства по использованию земельных участков | 1 | 1 |
| 2 | Выявление фактов самовольного захвата земельных участков или использования их без оформления в установленном порядке; использование участков с нарушением действующего законодательства | 1 | 1 |
| 3 | Подготовка исковых заявлений о расторжении договоров аренды на земельные участки, используемые по нецелевому назначению или используемые с нарушением законодательства Российской Федерации при установлении фактов неиспользования или использования с нарушением законодательства | 0 | Исковые заявления не составлялись, в связи с отсутствием выявленных земельных участков используемых по нецелевому назначению или используемых с нарушением законодательства Российской Федерации |
| 4 | Проведение контроля за своевременным внесением землепользователями арендной платы | 1 | 1 |
| 5 | Проведение разъяснительной работы с гражданами о земельном законодательстве Российской Федерации. | 1 | 1 |
| Основное мероприятие 2: Предотвращение деградации, загрязнения, захламления и других негативных (вредных) воздействий хозяйственной деятельности. |  |  |  |
| 1 | Проведение мероприятий по очистке территории сельских поселений от мусора, ликвидация несанкционированных свалок | 1 | 1 |

Данные об использовании бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию муниципальной программы в разрезе программных мероприятий

| № п/п | Наименование программных мероприятий | План, руб. | Факт, руб. | % выполне- ния |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Использование и охрана земель на территории муниципального района «Думиничский район»: ИТОГО | 367 463,01 | 361 279,46 | 98,32 |
|  | -областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | -бюджет МР «Думиничский район» | 367 463,01 | 361 279,46 | 98,32 |
| 1.1 | Основное мероприятие «Предотвращение деградации, загрязнения, захламления и других негативных (вредных) воздействий хозяйственной деятельности»: - проведение мероприятий по очистке территорий от мусора, ликвидация несанкционированных свалок: | 367 463,01 | 361 279,46 | 98,32 |
|  | -областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | -бюджет МР «Думиничский район» | 367 463,01 | 361 279,46 | 98,32 |
|  | Итого финансирование В том числе: -бюджет МР «Думиничский район» | 367 463,01 367 463,01 | 361 279,46 361 279,46 | 98,32 98,32 |

Расчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы.

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы).

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) производится путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы (подпрограммы) и их плановых значений по формуле:

Cel МП(ПП)=(1/m)Х     (Si)

где Cel МП(ПП) - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);Si - оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m - число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

- сумма значений. Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы) производится по формуле:

Si = (Fi / Pi) x 100%,

где Fi - фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi - плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) x 100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

Расчет показателя:

1) Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы «Использование и охрана земель на территории муниципального  района «Думиничский район»:

Cel мп=1/3Х(100,0+99,48+100)=99,83%

2. Оценка степени реализации контрольных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы (подпрограммы)

Mer(мп)=(1/n)х(Rj) х 100%

где Mer МП(ПП) - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

Rj - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го контрольного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как "1", в случае недостижения непосредственного результата - как "0";

n - количество контрольных мероприятий, включенных в муниципальную программу (подпрограмму);

- - сумма значений.

Расчет показателя:

- Оценка степени реализации контрольных мероприятий  муниципальной программы «Использование и охрана земель на территории муниципального  района «Думиничский район»:

Mer.пп=1/5х(1х100)+(1х100)+(1х100)+ (1х100)+(1х100)= 100%

3. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы производится по следующей формуле:

О МП = 0,9 x Cel МП + 0,1 x Mer МП,

где О МП - комплексная оценка программы.

В случае отсутствия в программе в отчетном году контрольных событий расчет комплексной оценки подпрограммы принимается равным оценке степени достижения цели и решения задачи подпрограммы.

Расчет показателя:

1) Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Использование и охрана земель на территории муниципального  района «Думиничский район»:

О МП=0,9 Х 99,83 + 0,1 Х 100 = 89,85+10 = 99,85 %

Муниципальная программа «Использование и охрана земель на территории муниципального  района «Думиничский район» считается  реализуемой с высоким  уровнем эффективности.

Заведующий отделом        ____________________ В.В.Пруглова