

Р О С С И Й С К А Я Ф Е Д Е Р А Ц И Я

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

"ДУМИНИЧСКИЙ РАЙОН"

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

"29" \_\_04\_\_ 2021г. № 188

**Об утверждении плана мероприятий**

**(«дорожной карты») «Повышение значений**

**показателей доступности для инвалидов**

**объектов и услуг в сферах установленной**

**деятельности (2021 – 2025 годы) в Думиничском районе**

**Калужской области»**

В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 26 Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности», руководствуясь Уставом МР «Думиничский район», **ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сферах установленной деятельности (2021 – 2025 годы) в Думиничском районе Калужской области»(далее – «дорожная карта») (прилагается).

2.Настоящее Постановление вступает в силу с даты его подписания и распространяется на правоотношения с 01 января 2021 года. 3 Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации МР «Думиничский район» по социальным вопросам.

 **Глава администрации С.Г.Булыгин**

Приложение

к постановлению администрации МР «Думиничский район»

 от 29.04.2021г. № 188

**План мероприятий («дорожная карта»)**

**«Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сферах установленной деятельности (2021 – 2025 годы) в Думиничском районе Калужской области»**

I. Общее описание «дорожной карты»

1. Основные цели «дорожной карты»

Основной целью реализации «дорожной карты» является обеспечение беспрепятственного доступа (далее - доступность) к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) (далее - МГН) в Думиничском районе Калужской области.

Для достижения основной цели «дорожной карты» требуется реализация мероприятий, направленных на решение следующих задач:

- совершенствование нормативной правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Думиничском районе Калужской области;

- повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Думиничском районе Калужской области;

- повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) в Думиничском районе Калужской области;

- информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в Думиничском районе Калужской области;

- преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в Думиничском районе Калужской области.

 2. Сроки и ожидаемые результаты повышения значения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сферах установленной деятельности

**I. Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов**

**и услуг «дорожной карты»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг | Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности | Орган (должностное лицо), ответственные за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1. | Доля инвалидов в общей численности населения в Думиничском районе (%) | 7,8 | 7,7 | 7,6 | 7,5 | 7,5 | Отдел социальной защиты населения администрации МР «Думиничский район» |
| 2. | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Думиничском районе Калужской области (%) | 40 | 45 | 50 | 52 | 55 | Отдел социальной защиты населения администрации МР «Думиничский район» |
| 3. | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Думиничском районе Калужской области (%) | 50 | 55 | 58 | 60 | 65 | Отдел социальной защиты населения администрации МР «Думиничский район» |
| 4. | Удельный вес мероприятий в сфере культуры, проведенных в отчетном году с участием инвалидов (от общего количества таких мероприятий) (%) | 3,7 | 4 | 4,3 | 4,5 | 4,8 | Отдел культуры и туризмаадминистрации МР «Думиничский район»  |
| 5. | Удельный вес мероприятий в сфере физической культуры и спорта (от общего количества таких мероприятий), проведенных в отчетном году: а) с участием инвалидов (%) б) специально для инвалидов (%) | 21 | 2,51 | 2,52 | 32 | 32 | Отдел физической культуры и спортаадминистрации МР «Думиничский район» |
| 6. | Доля объектов, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения в сфере образования (от общего количества таких объектов)% | 36 | 38 | 38 | 42 | 42 | Отдел образованияадминистрации МР «Думиничский район» |
| 7. | Доля объектов, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения в сфере культуры (от общего количества таких объектов)%прирост к предыдущему году | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | Отдел культуры и туризмаадминистрации МР «Думиничский район»  |
| 8. | Доля объектов, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения в сфере транспортной инфраструктуры (от общего количества таких объектов)%прирост к предыдущему году | 9 | 9,5 | 10 | 11 | 12 | Отдел экономики администрации МР «Думиничский район» |
| 9. | Доля объектов, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения в сфере физической культуры (от общего количества таких объектов)%прирост к предыдущему году | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | Отдел физической культуры и спортаадминистрации МР «Думиничский район» |
| 10. | Доля объектов, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения в сфере торговли (от общего количества таких объектов)%прирост к предыдущему году | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | Отдел экономики администрации МР «Думиничский район» |
| 11. | Доля объектов, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения в сфере общественного питания (от общего количества таких объектов)%прирост к предыдущему году | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | Отдел экономики администрации МР «Думиничский район» |
| 12. | Количество обследованных жилых помещений инвалидов комиссией во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 г. №649,единиц | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | Муниципальная комиссия по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения их доступности для инвалидов |
| 13. | Количество жилых помещений, приспособленных в отчетном году для инвалидов, из числа обследованных комиссией во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 г. №649,единиц | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Муниципальная комиссия по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения их доступности для инвалидов |
| 14. | Доля инвалидов, участвовавших в спортивных мероприятиях на 1 января текущего года (от общего количества инвалидов),% | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | Отдел физической культуры и спортаадминистрации МР «Думиничский район» |
| 15. | Удельный вес органов и организаций, предоставляющих услуги, официальный сайт, которых адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) (от общего количества органов и организаций, предоставляющих услуги), % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел организационно-контрольной работы и информационно-коммуникационных технологий администрации МР «Думиничский район» |
| 16. | Доля безработных инвалидов, получивших услугу по содействию в самозанятости (профконсультирование, профориентация, профобучение и др.) на 1 января текущего года (от общего числа инвалидов, зарегистрированных в органы службы занятости в целях поиска подходящей работы), % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ГКУ «ЦЗН Сухиничского района» |
| 17. | Доля трудоустроенных инвалидов на 1 января текущего года (от числа общего числа инвалидов, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы), % всего, - в т.ч. с предоставлением государственной услуги по сопровождению при содействии занятости, % | 73- | 73,5- | 73,5- | 74,0 | 74,0- | ГКУ «ЦЗН Сухиничского района» |
| 18. | Доля местных электронных библиотек и библиотечного обслуживания, доступных для инвалидов на 1 января текущего года (от общего количества библиотек), % | 53 | 55 | 58 | 60 | 62 | Отдел культуры и туризмаадминистрации МР «Думиничский район»  |
| 19. | Доля детей-инвалидов, принявших участие в различных конкурсах (танцевальных, музыкальных, художественных и др.) на 1 января текущего года (от общего количества участвующих детей в проведенных конкурсах) | 2,8 | 3,2 | 3,5 | 4,0 | 4,3 | Отдел культуры и туризмаадминистрации МР «Думиничский район»  |
| 20. | Доля парка общественного транспорта, оснащенного услугой тестового и аудио- информирования на 1 января текущего года (от общего числа транспортных средств), % | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | Отдел экономики администрации МР «Думиничский район» |
| 21. | Доля единиц транспорта (автобусов), приспособленных для использования инвалидами (от общего числа соответствующих транспортных средств) всего, % | 23 | 25 | 28 | 30 | 32 | Отдел экономики администрации МР «Думиничский район» |

**II. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг "дорожной карты"**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия** | **Ответственные исполнители, соисполнители** | **Срок реализации** | **Ожидаемый результат** |
| **Раздел 1. Организационно-административные мероприятия** |
|  1.1 | Проведение мониторинга по определению потребностей инвалидов различных категорий и занесение информации в базу данных "Адресная социальная помощь" | Закон Российской Федерации от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | Отдел социальной защиты населения администрации МР «Думиничский район» | 2021-2025 гг. | Повышается качество и количество услуг, предоставляемых инвалидам |
|  1.2. | Проведение специальных социологических исследований в Думиничском районе Калужской области (изучение мнения инвалидов о доступности объектов и услуг; об отношении населения к проблемам инвалидов) | Муниципальная программа «Доступная среда в муниципальном районе «Думиничский район» | Отдел социальной защиты населения администрации МР «Думиничский район» | 2021-2025 гг. | Сбор аналитической информации в целях совершенствования нормативной правовой базы сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Думиничском районе Калужской области  |
|  1.3. | Проведение круглого стола с инвалидами и МГН по участию в общественной жизни города | Закон Российской Федерации от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | Администрация МР «Думиничский район», районное общество инвалидов | 2021-2025 гг. | Преодоление социальной разобщенности и отношенческих барьеров в обществе |
| **Раздел 2. Мероприятия по этапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (подвижного состава транспортных средств, связи и информации)** |
| 2.1. | Оборудование пешеходных и транспортных коммуникаций, остановок общественного пассажирского транспорта (установка пандусов, средств ориентации, занижение бордюрного камня, укладка тактильной плитки и др.) | Муниципальная программа «Доступная среда в муниципальном районе «Думиничский район» | Отдел социальной защиты населения администрации МР «Думиничский район» | 2021-2025 гг. | Формирование условий доступности объектов социальной инфраструктуры соответствующих услуг для инвалидов и других МГН |
| 2.2. | Организация и проведение информационных и просветительских кампаний по вопросам социализации людей с ограниченными возможностями здоровья  | Муниципальная программа «Доступная среда в муниципальном районе «Думиничский район» | Отдел социальной защиты населения администрации МР «Думиничский район» | 2021-2025 гг. | Преодоление социальной разобщенности и отношенческих барьеров в обществе |
| 2.3. | Установка пандусов, поручней, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, расширение дверных проемов и др. для доступности к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН  | Муниципальная программа «Доступная среда в муниципальном районе «Думиничский район» | Отдел социальной защиты населения администрации МР «Думиничский район» | 2021-2025 гг. | Преодоление социальной разобщенности и формирование условий доступности объектов  |
| 2.4. | Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в рамках реализации государственной программы Калужской области «Доступная среда» в Калужской области» | Муниципальная программа «Доступная среда в муниципальном районе «Думиничский район» | Отдел образования администрации МР «Думиничский район» | 2021-2025 гг. | Повышение доступности и качества образовательных услуг для инвалидов в Думиничском районе |
| 2.5. | Поддержка добровольческих инициатив участия в программах и интеграционных мероприятиях, адресованных детям-инвалидам, детям с ограниченными возможностями здоровья и семьям, их воспитывающим | Государственная программа Калужской области "Семья и дети Калужской области" | Министерство труда и социальной защиты Калужской области, Администрация МР «Думиничский район», ГБУ КО «Думиничский центр социальной помощи семье и детям»  | 2021-2025 гг. | Изменение общественного мнения в сторону открытого и дружественного отношения общества к детям-инвалидам |
| **Раздел 3. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами** |
| 3.1. | Участие в оснащении учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту спортивными реабилитационными тренажерами, спортивной экипировкой, инвентарем и спецоборудованием и др. | Государственная программа Калужской области "Доступная среда в Калужской области" | Министерство спорта Калужской области, комитет по физической культуре и спорту Администрации МР «Думиничский район» | 2021-2025 гг. | Повышение доступности и качества услуг в сфере физической культуры и спорта для инвалидов в Думиничском районе Калужской области |
| 3.2. | Участие в проведении специализированных реабилитационных смен для семей с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья | Государственная программа Калужской области "Семья и дети Калужской области" | Министерство труда и социальной защиты Калужской области, Администрации МР «Думиничский район» | 2021-2025 гг. | Улучшение социального самочувствия и психологического климата семей, воспитывающих детей-инвалидов, улучшение качества жизни детей-инвалидов, повышающее возможности интеграции их в социум |
| 3.3 | Содействие самозанятости инвалидов, признанных в установленном порядке безработными | Государственная программа Калужской области "Доступная среда в Калужской области" | Министерство труда и социальной защиты Калужской области, ГКУ КО "Центр занятости населения Думиничского района" | 2021-2025 гг. | Создание условий для самозанятости инвалидов в городе Обнинске |
| 3.4. | Обслуживание на дому людей с ограниченными возможностями в отделе абонемента библиотек | Государственная программа Калужской области "Доступная среда в Калужской области" | Отдел культуры и туризма администрации МР «Думиничский район» | 2021-2025 гг. | Повышение доступности и качества услуг в сфере культуры для инвалидов в Думиничском районе Калужской области |
| **Раздел 4. Участие специалистов администрации МР «Думиничский район» в проведении совещаний, конференций, семинаров и других обучающих мероприятий по программам повышения квалификации по вопросам социальной интеграции инвалидов** |
| 4.1. | Участие специалистов администрации МР «Думиничский район» в проведении совещаний, конференций, семинаров и других обучающих мероприятий по программам повышения квалификации по вопросам социальной интеграции инвалидов | Государственная программа Калужской области "Доступная среда в Калужской области" | Министерство труда и социальной защиты Калужской области, администрация МР «Думиничский район» | 2021-2025 гг. | Создание системы должного информационно-методического обеспечения, повышения квалификации и аттестации специалистов, занятых в системе реабилитации и социальной интеграции инвалидов |