РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ

Калужская  область

администрация

муниципального   района

“ДУМИНИЧСКИЙ  РАЙОН”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«_12_» _____12____2018г.                                                                         № _592__

О  подготовке проекта внесения изменений в Правила

землепользования и застройки муниципальных образований,

входящих в состав муниципального района «Думиничский район»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Правил землепользования и застройки муниципальных образований, входящих в состав муниципального района «Думиничский район», руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом  МР «Думиничский район», постановляю:

1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципальных образований, входящих в состав муниципального  района «Думиничский район»,  утвержденные решением Районного Собрания представителей МР «Думиничский район»  от 12.03.2007г. №14 (в редакции решения Районного Собрания представителей МР «Думиничский район» от 31.10.2017г. №45) (далее - Правила).

2. Поручить комиссии по землепользованию и застройке МР «Думиничский район» разработать план мероприятий и провести работы по подготовке проекта внесения изменений в Правила.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с даты его опубликования в районной газете «Думиничские Вести» и подлежит размещению на официальном сайте муниципального района  «Думиничский район» www.admduminichi.ru.

Глава администрации                                                                    В.И.Жипа

| СОГЛАСОВАНО: Первый зам. главы администрации МР «Думиничский район» Управляющий делами администрации МР «Думиничский район» Заведующий правовым отделом администрации МР«Думиничский район» Заведующий отделом имущественных и земельных отношений администрации МР«Думиничский район» Начальник отдела строительства, архитектуры жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации МР «Думиничский район» | _____________ ______________ _______________ ______________ _______________ | С.А. Доносова В.А.Чухонцева Я. В. Мишина Т.А.Морозова Е.Р.Лупикова | «___»_______2018 г. «___»_______2018 г. «___»_______2018 г. «___»_______2018 г. «___»________2018 г. |
| --- | --- | --- | --- |

| СОГЛАСОВАНО: Первый зам. главы администрации МР «Думиничский район» Управляющий делами администрации МР «Думиничский район» Заведующий правовым отделом администрации МР«Думиничский район» Заведующий отделом имущественных и земельных отношений администрации МР«Думиничский район» Начальник отдела строительства, архитектуры жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации МР «Думиничский район» | _____________ ______________ | С.А. Доносова В.А.Чухонцева Я. В. Мишина Т.А.Морозова Е.Р.Лупикова | «___»_______2018 г. «___»_______2018 г. |
| --- | --- | --- | --- |

ПЛАН  мероприятий                                                                                                                                      по разработке Проекта внесения изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки муниципальных образований, входящих в состав                                 МР «Думиничский район» (ПЗЗ).

| №п/п | Наименование мероприятий | Ответственный | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка плана мероприятий по разработке Проекта внесения изменений в ПЗЗ. (Направить членам комиссии по землепользованию и застройки на территории МР «Думиничский район» и главам поселений план мероприятий для предложений) | Лупикова Е.Р. | до 17.12.2018г |
| 2 | Разработка проекта внесения изменений в ПЗЗ (комиссия по ЗиЗ) | Доносова С.А. Лупикова Е.Р. Финашин С.С. Морозова Т.А. Лунева М.А. Мишина Я.В. Юдин А.Н. | 18.12.2018г 18.03.2019г. |
| 3 | Согласование, корректировка, направление главам поселений, входящим в состав района | Доносова С.А. (комиссия по ЗиЗ) | 18.03.2019г.- 19.04.2019г. |
| 4 | Принятие решения о проведении публичных слушаний, размещение в СМИ, на сайте интернет (не позднее 10 дней) | РСП | 19.04.2019г.- 24.04.2019г. |
| 5 | Проведение публичных слушаний (общественных обсуждений) по проекту ПЗЗ (Гс к РФ ст.31 п.13. Продолжительность публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки составляет не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования такого проекта.) | Комиссия по ЗиЗ | 29.04.2019г..-29.07.2019г |
| 6 | Протоколы и заключения по слушаниям (обсуждениям) (по результатам публичных слушаний Глава местной администрации в течение десяти дней после представления ему проекта правил землепользования и застройки и указанных в части 15 настоящей статьи обязательных приложений должен принять решение о направлении указанного проекта в представительный орган местного самоуправления или об отклонении проекта правил землепользования и застройки и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления). | Главы администраций сельских поселений | 29.07.2019г.- 09.08 2019г. |
| 7 | Если Проект не направлен на доработку, то направляется на утверждение в РСП | Комиссия по ЗиЗ | август 2019г. |
| 8 | Утверждение внесения изменений в ПЗЗ (текстовая часть) по результатам ПС | Лупикова Е.Р. | сопровождение проекта |
| 9. | Утверждение ПЗЗ , если проект будет отправлен на доработку Утверждение ПЗЗ | РСП РСП | август2019г. сентябрь 2019г. ноябрь 2019г |
| Лупикова Е.Р. 13.12.2018г. |  |  |  |