

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**«ДУМИНИЧСКИЙ РАЙОН»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

« 31 »\_\_\_\_03 2020 г. № 184

**О внесении изменений в муниципальную** [**программ**](consultantplus://offline/main?base=RLAW037;n=45782;fld=134;dst=100009)**у муниципального района «Думиничский район» «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном районе «Думиничский район»**

В связи с утверждением новой государственной программы Калужской области «Комплексное развитие сельских территорий в Калужской области» Постановлением Правительства Калужской области от 31.01.2020 года, решением Районного Собрания представителей от 20.12.2019 № 63 «О бюджете муниципального района «Думиничский район» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», руководствуясь Постановлением администрации муниципального района «Думиничский район» от 13.08.2013 № 732 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального района «Думиничский район», их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Думиничский район», Уставом муниципального района «Думиничский район» **ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Внести в муниципальную [программ](consultantplus://offline/main?base=RLAW037;n=45782;fld=134;dst=100009)у муниципального района «Думиничский район» «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном районе «Думиничский район», утвержденную постановлением администрации муниципального района «Думиничский район» от 29.03.2019г. № 164, далее Программа, следующие изменения:

1.1. В строку 5 паспорта Программы «Подпрограммы муниципальной программы» ввести новый пункт:

«3) «Комплексное развитие сельских территорий в Думиничском районе Калужской области».

1.2. В строке 6 паспорта Программы «Индикаторы муниципальной программы» внести следующие изменения:

- из подпункта 5 исключить слово «(приобретение)»;

- подпункт 6 изложить в новой редакции:

«6) сохранение доли сельского населения в общей численности населения Думиничского района Калужской области (на уровне не менее)».

1.3. Строку 8 паспорта Программы «Объемы финансирования муниципальной программы за счет бюджетных ассигнований» изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.Объемы финанси-рования муници-пальной програм-мы за счет бюджет-ных ассигно-ваний | Наименование показателя | Всего (тыс. руб) | В том числе по годам: | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| ВСЕГО: | 44537,881 | 3892,577 | 6065,950 | 4271,070 | 5281,130 | 12513,577 | 12513,577 |
| в т.ч. по источникам финансиро-вания: |  |  |  |  |  |  |  |
| - средства местного бюджета <\*> | 24886,401 | 3892,577 | 4164,700 | 4271,070 | 4322,900 | 4117,577 | 4117,577 |
| - средства областного бюджета <\*\*> | 19651,480 | - | 1901,250 | - | 958,230 | 8396,00 | 8396,00 |

2. В таблицу, представленную в пункте 2.2 раздела 2 Программы «Сведения об индикаторах муниципальной программы» изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изме-рения | Значение по годам | | | | | | | |
| 2017 | 2018 | Годы реализации муниципальной программы | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | тонн | 583 | 509,7 | 598 | 500 | 502 | 503 | 504 | 505 |
| 2 | Производство молока в хозяйствах всех категорий | тонн | 6439 | 6966 | 5690 | 5480 | 5500 | 5550 | 5700 | 6000 |
| 3 | Производство молока в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая индивидуальных предпринимателей | тонн | 5910 | 6486 | 5290 | 5300 | 5330 | 5500 | 5670 | 5900 |
| 4 | Вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель | гектар | 2490,5 | 404 | 400 | 410 | 430 | 440 | 480 | 500 |
| 5 | Объем ввода жилья для граждан, проживающих в сельской местности | кв.м | 385,5 | 129,3 | 72,0 | 90,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 |
| 6 | Сохранение доли сельского населения в общей численности населения Думиничского района Калужской области (на уровне не менее) | % | 60,4 | 60,6 | 60,4 | 60,2 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |

3. Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий в Думиничском район» отраженная в пунктах 3.2 и 6.2 разделах 3 и 6 Программы прекращает действовать с 01.01.2020года.

4. В раздел 3 «Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы» включить пункт 3.3 и изложить в следующей редакции:

«**3.3. Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий в Думиничском районе Калужской области»**

**3.3.1. Задача «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»**

Решение поставленной задачи подпрограммы будет осуществляться посредством реализации следующих приоритетных основных мероприятий:

**3.3.1.1. Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях»**

1. Краткая характеристика основного мероприятия:

1.1. Способствует достижению целей: создание условий для повышения качества жизни сельского населения; увеличение объема ввода (приобретения) благоустроенного жилья сельским населением.

1.2. Способствует достижению значений индикаторов:

1) Сохранение доли сельского населения в общей численности населения Думиничского района Калужской области;

2) Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях.

1.3. Обеспечит создание условий для увеличения объема ввода (приобретения) жилья сельским населением. За период действия муниципальной программы объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях, составит не менее 378 кв.м.

3.3.2. Задача «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»

Решение поставленной задачи подпрограммы будет осуществляться посредством реализации следующих приоритетных основных мероприятий:

3.3.2.1. Основное мероприятие «Благоустройство сельских территорий»

1. Краткая характеристика основного мероприятия:

1.1. Способствует достижению целей: создание условий для повышения качества жизни сельского населения; создание современной социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры на сельских территориях.

1.2. Способствует достижению значений индикаторов:

1) Сохранение доли сельского населения в общей численности населения Думиничского района Калужской области;

2) Количество реализованных общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий.

1.4. Обеспечит создание условий для повышения уровня комплексного обустройства сельских территорий. За период действия муниципальной программы будет реализовано не менее 3 общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий.

3.3.5. Основное мероприятие «Создание современного облика

сельских территорий»

1. Краткая характеристика основного мероприятия:

1.1. Способствует достижению целей: создание условий для повышения качества жизни сельского населения; создание современной социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры на сельских территориях.

1.2. Способствует достижению значений индикаторов:

1) Сохранение доли сельского населения в общей численности населения Думиничского района Калужской области;

2) Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий;

3) Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции.

1.3. Обеспечит создание условий для повышения уровня комплексного обустройства сельских территорий и для улучшения транспортной доступности сельскому населению к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, к объектам социальной сферы. За период действия муниципальной программы будет реализовано не менее 3 проектов комплексного развития сельских территорий и введено в эксплуатацию не менее 3 км автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием.»

5. Таблицу 5 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Всего  (тыс. руб.) | В том числе по годам: | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| **ВСЕГО:** | 44537,881 | 3892,577 | 6065,950 | 4271,070 | 5281,130 | 12513,577 | 12513,577 |
| **в т.ч. по подпрограммам:** |  |  |  |  |  |  |  |
| подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Думиничском районе» | 780,000 | 140,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 140,000 | 140,000 |
| Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий в Думиничском районе» | 90,000 | 90,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий в Думиничском районе Калужской области» | 21296,480 | 0 | 2236,250 | 340,000 | 1298,230 | 8711,00 | 8711,00 |
| **в т.ч. по источникам финансирования** |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования - итого | 44537,881 | 3892,577 | 6065,950 | 4271,070 | 5281,130 | 12513,577 | 12513,577 |
| - средства местного бюджета <\*> | 24886,401 | 3892,577 | 4164,700 | 4271,070 | 4322,900 | 4117,577 | 4117,577 |
| - средства областного бюджета <\*\*> | 19651,480 | - | 1901,250 | - | 958,230 | 8396,000 | 8396,000 |
| **по участникам программы:** | 44537,881 | 3892,577 | 6065,950 | 4271,070 | 5281,130 | 12513,577 | 12513,577 |
| Администрация муниципального района «Думиничский район» | 20068,250 | 0 | 2176,250 | 275,000 | 1233,230 | 8671,000 | 8671,000 |
| в том числе:  - средства местного бюджета <\*> | 1375,000 | 0 | 275,000 | 275,000 | 275,000 | 275,000 | 275,000 |
| - средства областного бюджета <\*\*> | 19651,480 | 0 | 1901,250 | 0 | 958,230 | 8396,000 | 8396,000 |
| Отдел сельского хозяйства и продовольствия администрации МР «Думиничский район» | 24469,631 | 3892,577 | 3889,700 | 3996,070 | 4047,900 | 3842,577 | 3842,577 |
| В том числе: средства местного бюджета <\*> | 24469,631 | 3892,577 | 3889,700 | 3996,070 | 4047,900 | 3842,577 | 3842,577 |
| **Обеспечение реализации муниципальной программы:** | 22371,401 | 3662,577 | 3709,700 | 3811,070 | 3862,900 | 3662,577 | 3662,577 |
| **-** расходы на содержание аппарата отдела сельского хозяйства и продовольствия администрации МР «Думиничский район» | 22370,401 | 3662,577 | 3709,700 | 3811,700 | 3862,900 | 3662,577 | 3662,577 |

6. Внести в раздел 6 «Подпрограммы муниципальной программы» подпункт 6.1. Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Думиничском районе» следующие изменения:

6.1. Пункт 8 Паспорта Подпрограммы «Объемы финансирования под- программы за счет средств бюджетных ассигнований» изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.Объемы финансирования подпрограммы за счет средств бюджетных ассигнований | Наименование показателя | Всего (тыс. руб) | В том числе по годам: | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| ВСЕГО: | 780,000 | 140,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 140,000 | 140,000 |
| в т.ч. по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |
| - средства местного бюджета <\*> | 780,000 | 140,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 140,000 | 140,000 |

6.2. Таблицу «Сведения о показателях подпрограммы и их значениях» пункта 2.2. «Индикаторы (показатели) достижения целей и решения задач подпрограммы» раздела 2 «Цели, задачи и индикаторы достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы» изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед.  изм. | Значение по годам | | | | | | | |
| 2017 | 2018 | Годы реализации подпрограммы | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2012 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | 1. Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Думиничском районе» | | | | | | | | | |
|  | 1.1.Основное мероприятие «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции» | | | | | | | | | |
| 1 | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | тонн | 583 | 509,7 | 598 | 500 | 502 | 503 | 504 | 505 |
| 2 | Производство молока в хозяйствах всех категорий | тонн | 6439 | 6966 | 5690 | 5480 | 5500 | 5550 | 5700 | 6000 |
| 3 | Производство молока в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая индивидуальных предпринимателей | тонн | 5910 | 6486 | 5290 | 5300 | 5330 | 5500 | 5670 | 5900 |

6.3. Таблицу раздела 3 «Объем финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Всего | В том числе по годам: | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| **Всего** | 780,000 | 140,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 140,000 | 140,000 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| **По источникам финансирования:** | 780,000 | 140,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 140,000 | 140,000 |
| В том числе: средства местного бюджета | 780,000 | 140,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 140,000 | 140,000 |
| **По участникам подпрограммы:** | 780,000 | 140,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 140,000 | 140,000 |
| Отдел сельского хозяйства и продовольствия администрации МР «Думиничский район» | 780,000 | 140,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 140,000 | 140,000 |
| средства местного бюджета | 780,000 | 140,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 140,000 | 140,000 |

7. В раздел 6 «Подпрограммы муниципальной программы» включить пункт 6.3. подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий в Думиничском районе Калужской области» согласно приложения 1 к данному постановлению.

8. Настоящее постановление вступает в силу с даты его опубликования в районной газете «Думиничские вести» и подлежит опубликованию на официальном сайте [www.zskaluga.ru](http://www.zskaluga.ru), размещению на официальном сайте муниципального района «Думиничский район» www.admduminichi.ru.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации МР «Думиничский район».

**Врио Главы администрации А.И.Романов**