

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

Калужская область

Администрация муниципального района

**«ДУМИНИЧСКИЙ РАЙОН»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«25» октября 2022 г. №503

**Об утверждении муниципальной программы муниципального района «Думиничский район» «Безопасность жизнедеятельности на территории муниципального района «Думиничский район»**

В соответствии с Федеральными законами от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. N 400 «О стратегии национальной безопасности Российской Федерации» и в целях обеспечения безопасности муниципального района «Думиничский район», руководствуясь [ст. 179](consultantplus://offline/ref=2C5AEB58B12D885724C3D0FEBC13DBC5AEEA9B716CC1F3F9E2E5FEDE65B4A31E396C56EBB739DF808517681F240B39320C8B3FB2840E4889AFpAN) Бюджетного кодекса Российской Федерации, [постановлением](consultantplus://offline/ref=2C5AEB58B12D885724C3CEF3AA7F85CBADE3C77D6CC1F9A6BDB3F8893AE4A54B792C50BEE67E8885851A224F6040363208A9p7N) администрации МР «Думиничский район» от 13.08.2013 N 732 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального района «Думиничский район», их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Думиничский район», руководствуясь Уставом муниципального района «Думиничский район»,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить муниципальную [программу](consultantplus://offline/ref=2C5AEB58B12D885724C3CEF3AA7F85CBADE3C77D6CC0FBA6B6B1F8893AE4A54B792C50BEF47ED089851C3C4F615560634EC033B29C12498BE67D4FADA0pAN) муниципального района «Думиничский район» «Безопасность жизнедеятельности на территории муниципального района «Думиничский район» (прилагается).

2. Постановление администрации муниципального района «Думиничский район» от 29.03.2019г. №177 «Об утверждении муниципальной программы муниципального района «Думиничский район» «Безопасность жизнедеятельности на территории муниципального района «Думиничский район» (в редакции от 31.01.2022г. №39), с 01.01.2023г. признать утратившим силу.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2023г, подлежит опубликованию на официальном сайте www.zskaluga.ru, размещению на официальном сайте муниципального района «Думиничский район» [www.admduminichi.ru](http://www.admduminichi.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

**Глава администрации С.Г. Булыгин**

Приложение   
к постановлению администрации  
муниципального района  
«Думиничский район»  
от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
муниципального района «Думиничский район»**

**«Безопасность жизнедеятельности  
на территорий муниципального района «Думиничский район»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы муниципального района «Думиничский**

**район» «Безопасность жизнедеятельности на территории**

**муниципального района «Думиничский район»**

**(далее - муниципальная программа)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел по делам ГОЧС и мобилизационной работе администрации муниципального района «Думиничский район» | | | | | | | |
| 2 Участники муниципальной программы | 1. Администрации сельских (городского) поселений, расположенных на территории муниципального района «Думиничский район» (по согласованию); 2. Организации, на объектах которых создаются пункты временного размещения (далее ПВР) (по согласованию); 3. Организации, на объектах которых создаются учебно-консультационные пункты (далее УКП) (по согласованию); 4. Балансодержатели территорий, на которых организованы пляжи и места отдыха населения у воды (по согласованию); 5. Муниципальное казенное учреждение «ЕДДС муниципального района «Думиничского район» (далее – МКУ «ЕДДС»); 6. Муниципальные предприятия (далее – МП), создающие нештатные аварийно-спасательные формирования (далее – АСФ) и нештатные формирования гражданской обороны (далее – НФГО); | | | | | | | |
| 3 Цель муниципальной программы | 1. Повышение уровня защищенности населения и территории муниципального района от опасностей, возникающих при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (далее – ЧС), пожарах и иных происшествиях, а также при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов; 2. Повышение уровня безопасности от угроз терроризма; 3. Защита сведений, составляющих государственную тайну; 4. Обеспечение мобилизационной подготовки. | | | | | | | |
| 4 Задачи муниципальной программы | 1. Обеспечение предупреждения и ликвидации ЧС, пожаров и происшествий на водных объектах на территории муниципального района; 2. Совершенствование деятельности органов управления гражданской обороны (далее – ГО), районного звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Калужской области (далее – районное звено ТП РСЧС Калужской области); 3. Обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств ГО, районного звена ТП РСЧС Калужской области; 4. Повышение эффективности мер по обеспечению безопасности людей на водных объектах; 5. Обеспечение повышения уровня защищенности населения и территории муниципального района от пожаров; 6. Обеспечение повышения уровня подготовки населения муниципального района «Думиничский район» в области ГОЧС и пожарной безопасности 7. Участие в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений; 8. Проведение мероприятий по мобилизационной подготовке; 9. Подготовка и аттестация выделенного помещения для обработки секретной информации | | | | | | | |
| 5 Основные мероприятия муниципальной программы | 1. Участие в предупреждении и ликвидации последствий ЧС на территории муниципального района; 2. Организация и осуществление мероприятий по ГО, защите населения и территории муниципального района от ЧС; 3. Создание, содержание и организация деятельности АСФ; 4. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья; 5. Осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности; 6. Организация подготовки населения в области ГОЧС и пожарной безопасности; 7. Мобилизационная подготовка; 8. Защита государственной тайны; 9. Антитеррористические мероприятия; | | | | | | | |
| 6 Индикаторы муниципальной программы | Сведения об индикаторах муниципальной программы по годам представлены в разделе 2 «Индикаторы достижения целей и решения задач муниципальной программы» | | | | | | | |
| 7 Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2023 - 2028 годы, в один этап | | | | | | | |
| 8 Объемы финансирования муниципальной программы | Наименование показателя | Всего тыс. руб. | в том числе по годам и источникам финансирования: | | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Всего | **45976,935** | **7082,288** | **7474,895** | **7854,938** | **7854,938** | **7854,938** | **7854,938** |
| в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства районного бюджета | **45976,935** | **7082,288** | **7474,895** | **7854,938** | **7854,938** | **7854,938** | **7854,938** |

1. Приоритеты районной политики  
в сфере реализации муниципальной программы

Муниципальная программа сформирована в соответствии с приоритетами, определенными стратегическими документами Российской Федерации.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. N 400 «О стратегии национальной безопасности Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 20.12.2016 № 696 «Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области гражданской обороны на период до 2030 года», Указом Президента Российской Федерации от 01.01.2018 № 2 «Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области пожарной безопасности на период до 2030 года», Указом Президента Российской Федерации от 11.01.2018 № 12 «Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года» приоритетами в сфере реализации муниципальной программы следует считать:

- повышение эффективности реализации полномочий органов местного самоуправления в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения;

- принятие мер по защите населения от ЧС, а также по снижению риска их возникновения;

- разработка и реализация планов действий по предупреждению и ликвидации ЧС;

- создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации ЧС;

- разработка и реализация планов гражданской обороны и защиты населения;

- создание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;

- создание, размещение, обеспечение эффективного функционирования и развития подразделений муниципальной и добровольной пожарной охраны;

- организация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального района;

- осуществление взаимодействия с организациями и гражданами в области пожарной безопасности, организация обучения населения мерам пожарной безопасности;

- обеспечение профилактики терроризма.

2. Цель, задачи и индикаторы (показатели) достижения цели и решения задач муниципальной программы

2.1. Цель, задачи муниципальной программы

Цель муниципальной программы:

1. Повышение уровня защищенности населения и территории муниципального района от опасностей, возникающих при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (далее – ЧС), пожарах и иных происшествиях, а также при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов;
2. Повышение уровня безопасности от угроз терроризма;
3. Защита сведений, составляющих государственную тайну;
4. Обеспечение мобилизационной подготовки.

Задачи муниципальной программы:

1. Обеспечение предупреждения и ликвидации ЧС, пожаров и происшествий на водных объектах на территории муниципального района;
2. Совершенствование деятельности органов управления гражданской обороны (далее – ГО), районного звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Калужской области (далее – районное звено ТП РСЧС Калужской области);
3. Обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств ГО, районного звена ТП РСЧС Калужской области;
4. Повышение эффективности мер по обеспечению безопасности людей на водных объектах;
5. Обеспечение повышения уровня защищенности населения и территории муниципального района от пожаров;
6. Обеспечение повышения уровня подготовки населения муниципального района «Думиничский район» в области ГОЧС и пожарной безопасности
7. Участие в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений;
8. Проведение мероприятий по мобилизационной подготовке;
9. Подготовка и аттестация выделенного помещения для обработки секретной информации

**2.2 Индикаторы (показатели) достижения цели и решения задач**

**муниципальной программы**

Результаты реализации муниципальной программы будут ежегодно оцениваться на основании следующих индикаторов:

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измер. | Значения по годам | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | Годы реализации подпрограммы | | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1. Участие в предупреждении и ликвидации последствий ЧС на территории муниципального района | | | | | | | | | |
| 1.1 | Уровень готовности МКУ «ЕДДС Думиничского района» к действиям по предназначению | % | 71 | 82 | 88,6 | 88,6 | 88,6 | 88,6 | 88,6 |
| 1.2 | Количество публикаций по теме обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, размещенных в средствах массовой информации постоянно действующим органом управления Думиничского районного звена ТП РСЧС Калужской области | ед. | 24 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| 1.4 | Уровень готовности пунктов временного размещения (далее – ПВР) к приему населения, эвакуируемого при ЧС | % | 90 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| 1.5 | Доля созданных резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС на территории муниципального района «Думиничский район», от необходимого | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.6 | Сокращение числа вызовов на номер «112» от населения муниципального района, переадресованных из МКУ «ЕДДС Думиничского района» в Центр обработки вызовов системы-112 Калужской области (далее – ЦОВ-112) (к уровню 2021 года) | % | 27,7 | 24 | 21 | 18 | 15 | 12 | 9 |
| 1.7 | Доля камер фото- и видеофиксации, подключенных к аппаратно-программному комплексу «Безопасный город» (далее – АПК «Безопасный город»), от общего числа камер, запланированных к подключению на территории муниципального района «Думиничский район» | % | 38,46 | 53,84 | 76,92 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. Организация и осуществление мероприятий по ГО, защите населения и территории муниципального района от ЧС | | | | | | | | | |
| 2.1 | Уровень готовности муниципальной системы оповещения населения к использованию по предназначению | % | 54 | 62 | 71 | 72 | 73 | 74 | 74 |
| 2.2 | Уровень обеспеченности  НФГО, создаваемых на муниципальных предприятиях муниципального района «Думиничский район», имуществом ГО | % | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
| 2.3 | Доля сформированных запасов, создаваемых в целях ГО, от необходимого | % | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 |
| 3. Создание, содержание и организация деятельности АСФ | | | | | | | | | |
| 3.1 | Доля личного состава нештатных АСФ, созданных на муниципальных предприятиях, прошедшего первоначальную профессиональную подготовку спасателей, от общей фактической численности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 40 | 50 |
| 4. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья | | | | | | | | | |
| 4.1 | Доля водных объектов на территории муниципального района «Думиничский район», на которых проводятся мероприятия по обеспечению безопасности на воде | % | 0 | 16 | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 |
| 5. Осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности | | | | | | | | | |
| 5.1 | Сокращение числа погибших вследствие пожаров на территории муниципального района «Думиничский район» (к уровню 2021 года) | % | 4  чел. | 75 | 75 | 75 | 50 | 50 | 50 |
| 5.2 | Доля реализованных мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального района «Думиничский район» за границами городских и сельских населенных пунктов, от запланированных | % | 0 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| 5.3 | Доля пожаров на территории муниципального района «Думиничский район», потушенных с привлечением подразделений добровольной пожарной охраны, от общего количества | % | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
| 5.4 | Доля реализованных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объектов находящихся в собственности администрации муниципального района «Думиничский район» | % | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 |
| **6. Организация подготовки населения в области ГОЧС и пожарной безопасности** | | | | | | | | | |
| 6.1 | Доля неработающего населения муниципального района, прошедшего подготовку в области ГО, защиты от ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах посредством учебно-консультационных пунктов | % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 6.2 | Доля приобретённого и распространённого среди населения информационного материала в области ГОЧС и пожарной безопасности. | % | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| 6.3 | Доля участия учащихся образовательных учреждений муниципального района «Думиничский район» в соревнованиях «Юный пожарный», «Школа безопасности», «Юный спасатель» | % | 30 | 30 | 30 | 60 | 60 | 90 | 90 |
| **7. Мобилизационная подготовка** | | | | | | | | | |
| 7.1 | Уровень готовности к выполнению мероприятий в области мобилизационной подготовки | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **8. Защита государственной тайны** | | | | | | | | | |
| 8.1 | Уровень готовности автоматизированного рабочего места №1 (далее –АРМ №1) администрации МР «Думиничский район» | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8.2 | Доля эффективности мероприятий в области защиты информации в автоматизированной системе АРМ №1 (далее – АС АРМ №1) администрации МР «Думиничский район» | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8.3 | Уровень готовности выделенного помещения администрации МР «Думиничский район» | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8.4 | Уровень готовности объекта информатизации выделенное помещение администрации МР «Думиничский район» | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **9. Антитеррористические мероприятия** | | | | | | | | | |
| 9.1 | Доля оснащения мест массового пребывания граждан наглядной агитацией и публикаций в СМИ, интернет площадках, социальных сетях | % | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 9.2 | Уровень антитеррористической защищенности здания администрации муниципального района «Думиничский район» (объект возможных террористических посягательств (далее ОВТП) | % | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 |

При расчете индикатора используется:

* методика расчета индикаторов муниципальной программы Методических рекомендаций для администраций муниципальных районов Калужской области по решению вопросов местного значения в рамках муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности на территории муниципального района», утвержденная комиссией по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Калужской области протокол №8 от 08.12.2021.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий  
муниципальной программы

Реализация мероприятий будет способствовать достижению целей муниципальной программы «Повышение уровня защищенности населения и территории муниципального района от опасностей, возникающих при ЧС, пожарах и иных происшествиях, а также при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов. Осуществление профилактики терроризма. Обеспечение режима секретности при обработке информации, составляющей государственную тайну. Обеспечение мобилизационной подготовки».

Достижение заявленной цели и решение поставленных задач программы будут осуществляться путем реализации следующих основных мероприятий:

3.1. Участие в предупреждении и ликвидации последствий ЧС  
на территории муниципального района

Краткая характеристика основного мероприятия:

- решает задачу «Обеспечение предупреждения и ликвидации ЧС, пожаров и происшествий на водных объектах на территории муниципального района»;

- позволит реализовать на территории муниципального района требования Федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», предъявляемые к муниципальным образованиям;

- способствует достижению индикаторов муниципальной программы «Уровень обеспечения функционирования постоянно действующего органа управления в сфере ГО, в области защиты населения и территории муниципального района от ЧС», «Уровень готовности МКУ «ЕДДС Думиничского района» к действиям по предназначению», «Количество публикаций по теме обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, размещенных в средствах массовой информации постоянно действующим органом управления районного звена ТП РСЧС Калужской области», «Уровень готовности ПВР к приему населения, эвакуируемого при ЧС», «Доля созданных резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС на территории муниципального района «Думиничский район», от необходимого», «Сокращение числа вызовов на номер «112» от населения муниципального района «Думиничский район», переадресованных из МКУ «ЕДДС Думиничского района» в Центр обработки вызовов системы-112 Калужской области (к уровню 2021 года)», «Доля камер фото- и видеофиксации, подключенных к АПК «Безопасный город», от общего числа камер, запланированных к подключению на территории муниципального района «Думиничский район»,

3.2. Организация и осуществление мероприятий по ГО, защите населения и территории муниципального района от ЧС

Краткая характеристика основного мероприятия:

- решает задачу «Совершенствование деятельности органов управления ГО, районного звена ТП РСЧС Калужской области»;

- позволит реализовать на территории муниципального района «Думиничский район» требования Федерального закона «О гражданской обороне», предъявляемые к муниципальным образованиям;

- способствует достижению индикаторов муниципальной программы «Уровень готовности муниципальной системы оповещения населения к использованию по предназначению», «Уровень обеспеченности НФГО, создаваемых на муниципальных предприятиях муниципального района «Думиничский район», имуществом ГО», «Доля сформированных запасов, создаваемых в целях ГО, от необходимого».

3.3. Создание, содержание и организация деятельности АСФ

Краткая характеристика основного мероприятия:

- решает задачу «Обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств ГО, районного звена ТП РСЧС Калужской области»;

- позволит реализовать на территории муниципального района «Думиничский район» требования Федеральных законов «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и «О гражданской обороне» в части осуществления подготовки и содержания в готовности необходимых сил и средств ГО и защиты населения и территорий от ЧС, предъявляемые к муниципальным образованиям;

- способствует достижению индикаторов муниципальной программы «Доля личного состава нештатных АСФ, созданных на муниципальных предприятиях муниципального района «Думиничский район», прошедшего первоначальную профессиональную подготовку спасателей, от общей фактической численности».

3.4. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей  
на водных объектах, охране их жизни и здоровья

Краткая характеристика основного мероприятия:

- способствует решению задачи «Повышение эффективности мер по обеспечению безопасности людей на водных объектах»;

- позволит реализовать на территории муниципального района требования Водного кодекса Российской Федерации, предъявляемые к муниципальным образованиям – собственникам водных объектов и территорий, прилегающих к водным объектам, на которых организованы места массового отдыха людей, а также Правила охраны жизни людей на водных объектах на территории Калужской области, утвержденные постановлением Правительства Калужской области от 21.12.2005 № 360;

- способствует достижению индикатора муниципальной программы «Доля водных объектов на территории муниципального района «Думиничский район», на которых проводятся мероприятия по обеспечению безопасности на воде».

3.5. Осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Краткая характеристика основного мероприятия:

- решает задачу «Обеспечение повышения уровня защищенности населения и территории муниципального района «Думиничский район» от пожаров»;

- позволит реализовать на территории муниципального района «Думиничский район» требования Федерального закона «О пожарной безопасности», предъявляемые к муниципальным образованиям в части, касающейся муниципальных районов;

- способствует достижению индикаторов муниципальной программы «Сокращение числа погибших вследствие пожаров на территории муниципального района «Думиничский район» (к уровню 2021 года)», «Доля реализованных мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального района «Думиничский район» за границами городских и сельских населенных пунктов, от запланированных на отчетный год», «Доля пожаров на территории муниципального района «Думиничский район», потушенных с привлечением подразделений добровольной пожарной охраны», «Доля реализованных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объектов находящихся в собственности муниципального района «Думиничский район»,

**3.6. Организация подготовки населения в области ГОЧС и пожарной безопасности**

- решает задачу «Обеспечение повышения уровня подготовки населения муниципального района «Думиничский район» в области ГОЧС и пожарной безопасности»;

- позволит реализовать на территории муниципального района «Думиничский район» требования Федеральных законов «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О гражданской обороне» и «О пожарной безопасности» в части осуществления подготовки населения в области ГОЧС и пожарной безопасности, предъявляемые к муниципальным образованиям в части, касающейся муниципальных районов;

- способствует достижению индикаторов муниципальной программы «Доля неработающего населения муниципального района, прошедшего подготовку в области ГО, защиты от ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах посредством учебно-консультационных пунктов», «Доля приобретённого и распространённого среди населения информационного материала в области ГОЧС и пожарной безопасности», «Доля участия учащихся образовательных учреждений района в соревнованиях «Юный пожарный», «Школа безопасности», «Юный спасатель».

**3.7. Мобилизационная подготовка**

- решает задачу «Проведение мероприятий по мобилизационной подготовке»;

- позволит реализовать на территории муниципального района «Думиничский район» требования Федерального закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации", предъявляемые к муниципальным образованиям в части, касающейся муниципальных районов;

- способствует достижению индикаторов муниципальной программы «Уровень готовности к выполнению мероприятий в области мобилизационной подготовки».

**3.8. Защита государственной тайны**

- решает задачу «Подготовка и аттестация выделенного помещения для обработки секретной информации»;

- позволит реализовать на территории муниципального района «Думиничский район» требования НПА в области обеспечения режима секретности, предъявляемые к муниципальным образованиям в части, касающейся муниципальных районов;

- способствует достижению индикаторов муниципальной программы «Уровень готовности АРМ №1 администрации МР «Думиничский район»», «Доля эффективности мероприятий в области защиты информации в АС «АРМ №1» администрации МР «Думиничский район»», «Уровень готовности выделенного помещения администрации МР «Думиничский район»», «Уровень готовности объекта информатизации выделенного помещения».

**3.9. Антитеррористические мероприятия**

- решает задачу «Обеспечение антитеррористической защищенности объектов и территорий»;

- позволит реализовать на территории муниципального района «Думиничский район» требования Федерального закона "О противодействии терроризму", предъявляемые к муниципальным образованиям в части, касающейся муниципальных районов;

- способствует достижению индикаторов муниципальной программы «Доля оснащения мест массового пребывания граждан наглядной агитацией и публикаций в СМИ, интернет площадках, социальных сетях», «Уровень антитеррористической защищенности здания администрации муниципального района «Думиничский район» (ОВТП)».

4. Характеристика мер муниципального регулирования

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы размещены в сети Интернет на официальном сайте муниципального района "Думиничский район".

Сведения размещаются в течение десяти рабочих дней с даты вступления в силу соответствующих нормативных правовых актов или изменений в них.

Ответственность за актуализацию сведений несут ответственные исполнители муниципальной программы.

**5. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации**

**муниципальной программы**

(тыс. руб. в ценах каждого года)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Всего | В том числе по годам | | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| ВСЕГО | **45976,935** | **7082,288** | **7474,895** | **7854,938** | **7854,938** | **7854,938** | **7854,938** |
| 1. По источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования - итого | **45976,935** | **7082,288** | **7474,895** | **7854,938** | **7854,938** | **7854,938** | **7854,938** |
| - средства бюджета МР «Думиничский район» | **45976,935** | **7082,288** | **7474,895** | **7854,938** | **7854,938** | **7854,938** | **7854,938** |
| в том числе по участникам: |  |  |  |  |  |  |  |
| администрация МР "Думиничский район" | **14415,92** | **2073,34** | **2275,54** | **2516,76** | **2516,76** | **2516,76** | **2516,76** |
| - средства бюджета МР «Думиничский район» | **14415,92** | **2073,34** | **2275,54** | **2516,76** | **2516,76** | **2516,76** | **2516,76** |
| образовательные учреждения МР «Думиничский район» | **120** | **20** | **20** | **20** | **20** | **20** | **20** |
| - средства бюджета МР «Думиничский район» | **120** | **20** | **20** | **20** | **20** | **20** | **20** |
| МКУК «Думиничская централизованная библиотечная система» | **60** | **10** | **10** | **10** | **10** | **10** | **10** |
| - средства бюджета МР «Думиничский район» | **60** | **10** | **10** | **10** | **10** | **10** | **10** |
| муниципальное казенное учреждение "Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального района "Думиничский район" | **31381,015** | **4978,948** | **5169,355** | **5308,178** | **5308,178** | **5308,178** | **5308,178** |
| - средства бюджета МР «Думиничский район» | **31381,015** | **4978,948** | **5169,355** | **5308,178** | **5308,178** | **5308,178** | **5308,178** |

**6. Механизм реализации муниципальной программы**

Механизм реализации муниципальной программы определяется администрацией муниципального района «Думиничский район» и предусматривает проведение организационных мероприятий, обеспечивающих выполнение программы в соответствии с действующим законодательством.

Управление муниципальной программой и мониторинг ее реализации осуществляются в соответствии с постановлением администрации МР "Думиничский район" от 13 августа 2013 г. N 732 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального района "Думиничский район", их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района "Думиничский район".

Реализация мероприятий, предусмотренных пунктом 1.1 раздела 7 муниципальной программы, осуществляется путем предоставления средств местного бюджета на финансовое обеспечение деятельности отдела по делам ГО ЧС и мобилизационной работе администрации МР "Думиничский район".

Реализация мероприятий, предусмотренных пунктами 1.2, 1.6, 1.7 раздела 7 муниципальной программы, осуществляется путем предоставления средств местного бюджета на финансовое обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС Думиничского района» в соответствии с показателями бюджетной сметы МКУ «ЕДДС Думиничского района».

Реализация мероприятий, предусмотренных пунктами 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 раздела 7 муниципальной программы, осуществляется путем заключения и выполнения муниципальных контрактов на закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд за счет средств местного бюджета.

Реализация мероприятий, предусмотренных [пунктами 2.2, 3.1 раздела 7](#Par1049) муниципальной программы, осуществляется путем предоставления целевых средств местного бюджета муниципальным предприятиям муниципального района «Думиничский район», создающим нештатные АСФ, в соответствии с показателями бюджетной сметы.

Реализация мероприятий, предусмотренных [пунктом 4 раздела 7](#Par1049) муниципальной программы в части касающейся, осуществляется балансодержателями территорий, на которых организованы пляжи и места отдыха населения у воды, самостоятельно за счет собственных средств участников подпрограммы (по согласованию).

Общее руководство ходом реализации мероприятий муниципальной программы и персональная ответственность за ее реализацию возлагается на начальника отдела по делам ГО ЧС и мобилизационной работе администрации МР "Думиничский район".

7. Перечень мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Участник муниципальной программы | Источники финансирования | Принадлежность мероприятия к проекту наименование проекта) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| **1** | **Участие в предупреждении и ликвидации последствий ЧС на территории муниципального района «Думиничский район»** | **2023-2028** | **Администрация муниципального района «Думиничский район» МКУ «ЕДДС Думиничского района»,**  **МКУК «Думиничский РДК»** | **Бюджет МР «Думиничский район»** | **нет** |
| 1.1 | Обеспечение функционирования постоянно действующего органа управления в сфере ГО, в области защиты населения и территории муниципального района «Думиничский район» от ЧС | 2023-2028 | Администрация муниципального района «Думиничский район» | Бюджет МР «Думиничский район» | нет |
| 1.2 | Содержание и развитие МКУ «ЕДДС Думиничского района» | 2023-2028 | Администрация муниципального района «Думиничский район» МКУ «ЕДДС Думиничского района» | Бюджет МР «Думиничский район» | нет |
| 1.3 | Организация информирования населения о ЧС | 2023-2028 | Администрация муниципального района «Думиничский район» (отдел по делам ГОЧС и мобилизационной подготовке (далее отдел ГОЧС) | Бюджет МР «Думиничский район» | нет |
| 1.4 | Организация ПВР населения, пострадавшего в ЧС | 2023-2028 | Администрация муниципального района «Думиничский район» (отдел ГОЧС)  МКУК «Думиничский РДК» | Бюджет МР «Думиничский район» | нет |
| 1.5 | Создание и своевременное восполнение резерва материальных ресурсов для ликвидации ЧС | 2023-2028 | Администрация муниципального района «Думиничский район» (отдел ГОЧС) | Бюджет МР «Думиничский район» | нет |
| 1.6 | Организация эксплуатации системы-112 на базе МКУ «ЕДДС Думиничского района» | 2023-2028 | МКУ «ЕДДС Думиничского района» | Бюджет МР «Думиничский район» | нет |
| 1.7 | Содержание и развитие сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального района «Думиничский район» | 2023-2028 | Администрация муниципального района «Думиничский район» (отдел ГОЧС) МКУ «ЕДДС Думиничского района» | Бюджет МР «Думиничский район» | нет |
| **2** | **Организация и осуществление мероприятий по ГО, защите населения и территории муниципального района «Думиничский район» от ЧС** | **2023-2028** | **Администрация муниципального района «Думиничский район» (отдел ГОЧС)** | **Бюджет МР «Думиничский район»** | **нет** |
| 2.1 | Развитие, содержание и организация функционирования муниципальной системы оповещения населения | 2023-2028 | Администрация муниципального района «Думиничский район» (отдел ГОЧС) | Бюджет МР «Думиничский район» | нет |
| 2.2 | Создание и поддержание в состоянии постоянной готовности сил и средств ГО | 2023-2028 | Администрация муниципального района (отдел ГОЧС) | Бюджет МР «Думиничский район» | нет |
| 2.3 | Создание и содержание в целях ГО запасов продовольствия, медицинских средств индивидуальной защиты и иных средств | 2023-2028 | Администрация муниципального района (отдел ГОЧС) | Бюджет МР «Думиничский район» | нет |
| **3** | **Создание, содержание и организация деятельности АСФ** | **2023-2028** | **Администрация муниципального района «Думиничский район», муниципальные предприятия, создающие нештатные АСФ** | **Бюджет МР «Думиничский район»** | **нет** |
| 3.1 | Организация функционирования нештатного АСФ на базе муниципальных предприятий муниципального района «Думиничский район» | 2023-2028 | Администрация муниципального района (отдел ГОЧС), муниципальные предприятия, создающие нештатные АСФ | Бюджет МР «Думиничский район» | нет |
| **4** | **Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья** | **2023-2028** | **Администрация муниципального района «Думиничский район» (отдел ГОЧС)** | **Бюджет МР «Думиничский район»** | **нет** |
| 4.1 | Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья | 2023-2028 | Администрация муниципального района «Думиничский район» (отдел ГОЧС) | Бюджет МР «Думиничский район» | нет |
| **5** | **Осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности** | **2023-2028** | **Администрация муниципального района (отдел ГОЧС, управляющий делами администрации, заместить главы администрации по социальным вопросам),** **администрации сельских (городского) поселений (по согласованию)** | **Бюджет МР «Думиничский район»** | **нет** |
| 5.1 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального района «Думиничский район» за границами городских и сельских населенных пунктов | 2023-2028 | Администрация муниципального района  (отдел ГОЧС) | Бюджет МР «Думиничский район» | нет |
| 5.2 | Развитие на территории муниципального района «Думиничский район» добровольной пожарной охраны | 2023-2028 | Администрация муниципального района  (отдел ГОЧС)  администрации сельских (городского) поселений (по согласованию) | Бюджет МР «Думиничский район» | нет |
| 5.3 | Обеспечение пожарной безопасности объектов находящихся в собственности администрации муниципального района «Думиничский район» | 2023-2028 | Администрация муниципального района (управляющий делами администрации) | Бюджет МР «Думиничский район» | нет |
| 5.4 | Оказание помощи в обеспечении пожарной безопасности мест проживания малообеспеченным семьям с детьми, проживающим на территории муниципального района «Думиничский район» | 2023-2028 | Администрация муниципального района (заместить главы администрации по социальным вопросам) | Бюджет МР «Думиничский район» | нет |
| **6** | **Организация подготовки населения в области ГОЧС и пожарной безопасности** | **2023-2028** | **Администрация муниципального района (отдел ГОЧС), Отдел образования администрации, МКУК «Думиничская централизованная библиотечная система», администрации сельских (городского) поселений (по согласованию)** | **Бюджет МР «Думиничский район»** | **нет** |
| 6.1 | Организация деятельности учебно-консультационных пунктов для подготовки и обучения неработающего населения в области ГОЧС | 2023-2028 | Администрация муниципального района (отдел ГОЧС), МКУК «Думиничская централизованная библиотечная система» | Бюджет МР «Думиничский район» | нет |
| 6.2 | Организация пропаганды и обучения населения в области ГОЧС и пожарной безопасности. | 2023-2028 | Администрация муниципального района (отдел ГОЧС), администрации сельских (городского) поселений (по согласованию) | Бюджет МР «Думиничский район» | нет |
| 6.3 | Участие и финансирование расходов по участию в проведении соревнований «Юный пожарный», «Школа безопасности», «Юный спасатель» | 2023-2028 | Отдел образования администрации | Бюджет МР «Думиничский район» | нет |
| **7** | **Мобилизационная подготовка** | **2023-2028** | **Администрация муниципального района (отдел ГОЧС)** | **Бюджет МР «Думиничский район»** | **нет** |
| 7.1 | Повышение квалификации в области мобилизационной подготовки | 2023-2028 | Администрация муниципального района (отдел ГОЧС) | Бюджет МР «Думиничский район» | нет |
| **8** | **Защита государственной тайны** | **2023-2028** | **Администрация муниципального района (отдел ГОЧС)** | **Бюджет МР «Думиничский район»** | **нет** |
| 8.1 | Аттестация АРМ №1 администрации МР «Думиничский район» | 2023-2028 | Администрация муниципального района (отдел ГОЧС) | Бюджет МР «Думиничский район» | нет |
| 8.2 | Оценка эффективности защиты информации в АС «АРМ №1» администрации МР «Думиничский район» | 2023-2028 | Администрация муниципального района (отдел ГОЧС) | Бюджет МР «Думиничский район» | нет |
| 8.3 | Аттестация объекта информатизации выделенное помещение администрации МР «Думиничский район» | 2023-2028 | Администрация муниципального района (отдел ГОЧС) | Бюджет МР «Думиничский район» | нет |
| 8.4 | Оценка эффективности выделенное помещение администрации МР «Думиничский район» | 2023-2028 | Администрация муниципального района (отдел ГОЧС) | Бюджет МР «Думиничский район» | нет |
| 8.5 | Содержание выделенного помещения администрации МР «Думиничский район» | 2023-2028 | Администрация муниципального района (отдел ГОЧС) | Бюджет МР «Думиничский район» | нет |
| **9.** | **Антитеррористические мероприятия** | **2023-2028** | **Администрация муниципального района (отдел ГОЧС, управляющий делами администрации)** | **Бюджет МР «Думиничский район»** | **нет** |
| 9.1 | Оснащение мест массового пребывания граждан наглядной агитацией и публикаций в СМИ, интернет площадках, социальных сетях | 2023-2028 | Администрация муниципального района (отдел ГОЧС) | Бюджет МР «Думиничский район» | нет |
| 9.2 | Обеспечение антитеррористической защищенности здания администрации муниципального района «Думиничский район» (ОВТП) | 2023-2028 | Администрация муниципального района (управляющий делами администрации) | Бюджет МР «Думиничский район» | нет |