## перечень МКД
Приложение № 1 к постановлению администрации МР "Думиничский район" от "01" 12 2022 г. №568
Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту
№ п/п | Адрес МКД * | [6 empty] | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ
| тип муниципального образования | наименование муниципального образования | улица (тип) | наименование улицы | дом | корпус | литера | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: | в том числе:
[18 empty] | за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
[13 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
2020
1 | поселок | Думиничи | улица | Первомайская | 3 |  |  | 1967 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 375.1 | 314.1 | 314.1 | 16 | 1499499.38 | 0 | 0 | 0 | 1499499.38 | 4773.9554 | 10572 | 12.2020
2 | поселок | Думиничи | улица | Пионерская | 13 |  |  | 1997 |  | Панельные | 3 | 3 | 1906.4 | 1277.1 | 1198.7 | 63 | 215617.2 | 0 | 0 | 0 | 215617.2 | 168.8335 | 10572 | 12.2020
3 | поселок | Думиничи | улица | Ленина | 14 |  |  | 1956 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 455.9 | 364.9 | 364.9 | 9 | 2203452 | 0 | 0 | 983258.7 | 1220193.3 | 6038.5092 | 10572 | 12.2020
4 | село | Брынь | улица | им.Т.П.Полянской | 66 |  |  | 1980 |  | Панельные | 2 | 2 | 1216.3 | 755.2 | 651.8 | 31 | 206108.69 | 0 | 0 | 0 | 206108.69 | 272.9193 | 10572 | 12.2020
Итого по МО "Думиничский район" | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | 3953.7 | 2711.3 | 2529.5 | 119 | 4124677.27 | 0 | 0 | 983258.7 | 3141418.57 | 1521.2914 | 10572 | Х
2021
1 | село | Новослободск |  |  | 12 |  |  | 1970 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 397 | 366.6 | 366.6 | 12 | 1828987.2 | 0 | 0 | 835537.2 | 993450 | 4989.054 | 6772.64 | 12.2021
2 | поселок | Думиничи | улица | Ленина | 24 |  |  | 1979 |  | Кирпичные | 2 | 3 | 1641.3 | 937.5 | 937.5 | 35 | 5407632 | 0 | 0 | 2021082 | 3386550 | 5768.1408 | 8268.79 | 12.2021
3 | поселок | Думиничи | улица | Ленина | 34 |  |  | 1957 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 487.25 | 433.45 | 433.45 | 20 | 2391084 | 0 | 0 | 951534 | 1439550 | 5516.401 | 7833.91 | 12.2021
4 | поселок | Думиничи | улица | Первомайская | 9 |  |  | 1977 |  | Кирпичные | 3 | 2 | 1583.9 | 1090 | 1060 | 30 | 3713328 | 0 | 0 | 132878 | 3580450 | 3406.7229 | 3482.91 | 12.2021
Итого по МО "Думиничский район" | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | 4109.45 | 2827.55 | 2797.55 | 97 | 13341031.2 | 0 | 0 | 3941031.2 | 9400000 | 4718.23 | 6589.5625 | Х
2022
1 | поселок | Думиничи | улица | Гостиная | 9 |  |  | 1953 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 493.4 | 440.5 | 440.5 | 23 | 4026571.21 | 0 | 0 | 0 | 4026571.21 | 9140.9108 | 12320 | 12.2022
2 | поселок | Думиничи | улица | Гостиная | 22 |  |  | 1952 |  | Шлако-блочные | 2 | 2 | 437 | 392.6 | 392.6 | 25 | 3254715.01 | 0 | 0 | 0 | 3254715.01 | 8290.1554 | 10126 | 12.2022
3 | село | Брынь | улица | им.Т.П.Полянской | 5 |  |  | 1971 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 398.9 | 354.9 | 264.9 | 16 | 2979691.02 | 0 | 0 | 0 | 2979691.02 | 8395.8609 | 11244 | 12.2022
4 | село | Новослободск | - | - | 9 |  |  | 1971 |  | Кирпичные | 3 | 4 | 1936.11 | 1776.21 | 1599.01 | 69 | 9530854.14 | 0 | 0 | 0 | 9530854.14 | 5365.8375 | 5971 | 12.2022
Итого по МО "Думиничский район" | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | 3265.41 | 2964.21 | 2697.01 | 133 | 19791831.38 | 0 | 0 | 0 | 19791831.38 | Х | Х | Х
* - многоквартирный дом

## виды ремонта
Приложение № 2 к постановлению администрацик МР "Думиничский район" от "01" 12 2022 г. №568
Реестр многоквартирных домов, включенных в Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, с указанием услуг и (или) работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, а также стоимости таких услуг и (или) работ
№ п\п | Адрес МКД * | [6 empty] | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Ремонт внутридомовых инженерных систем | [5 empty] | Ремонт или замена лифтового оборудования |  | Ремонт крыши |  | Ремонт подвальных помещений |  | Ремонт фасада |  | Ремонт отмостки | Ремонт фундамента |  | Утепление фасадов |  | Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу |  | Устройство выходов на кровлю |  | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления | [9 empty] | Разработка проектной документации в случаях, установленных законодательством | Проведение государственнной экспертизы проектной документации в случаях, уставновленных законодательством
| тип муниципального образования | наименование муниципального образования | улица (тип) | наименование улицы | дом | корпус | литера |  | холодное водоснабжение | горячее водоснабжение | канализация | система централизованного отопления | система газоснабжения | система электро- снабжения | [17 empty] | холодного водоснабжения |  | горячего водоснабжения |  | теплоснабжения |  | электроснабжения |  | газоснабжения
[8 empty] | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | руб. | куб.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
2020
1 | поселок | Думиничи | улица | Первомайская | 3 |  |  | 1499499.38 | [8 empty] | 288 | 1406608.8 | [23 empty] | 92890.58
2 | поселок | Думиничи | улица | Пионерская | 13 |  |  | 215617.2 | [14 empty] | 215617.2
3 | поселок | Думиничи | улица | Ленина | 14 |  |  | 2203452 | [8 empty] | 347.8 | 1993431.27 |  |  |  |  | 107737.2 | [18 empty] | 102283.53
4 | село | Брынь | улица | им.Т.П.Полянской | 66 |  |  | 206108.69 |  |  | 128680.8 | [30 empty] | 77427.89
Итого по МР "Думиничский район" по 2020 году | [7 empty] | 4124677.27 | 0 | 0 | 128680.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635.8 | 3400040.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323354.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272602 | 0
2021
1 | село | Новослободск |  |  | 12 |  |  | 1828987.2 | [8 empty] | 292.8 | 1675987.2 | [23 empty] | 153000
2 | поселок | Думиничи | улица | Ленина | 24 |  |  | 5407632 | [8 empty] | 918 | 5254632 | [23 empty] | 153000
3 | поселок | Думиничи | улица | Ленина | 34 |  |  | 2391084 | [8 empty] | 391 | 2238084 | [23 empty] | 153000
4 | поселок | Думиничи | улица | Первомайская | 9 |  |  | 3713328 | [8 empty] | 622 | 3560328 | [23 empty] | 153000
Итого по МР "Думиничский район" по 2021 году | [7 empty] | 13341031.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2223.8 | 12729031.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612000 | 0
2022
1 | поселок | Думиничи | улица | Гостиная | 9 |  |  | 4026571.21 | [8 empty] | 394 | 3931383.5 | [23 empty] | 95187.71
2 | поселок | Думиничи | улица | Гостиная | 22 |  |  | 3254715.01 | [12 empty] | 284.3 | 3134353.2 | [19 empty] | 120361.81
3 | село | Брынь | улица | им.Т.П.Полянской | 5 |  |  | 2979691.02 | [12 empty] | 254.6 | 2874478.8 | [19 empty] | 105212.22
4 | село | Новослободск | - | - | 9 |  |  | 9530854.14 | [8 empty] | 719.5 | 9390480.46 | [23 empty] | 140373.68
Итого по МР "Думиничский район" по 2022 году | [7 empty] | 19791831.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1113.5 | 13321863.96 | 0 | 0 | 538.9 | 6008832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461135.42 | 0
* - многоквартирный дом

## показатели
Приложение № 3 к постановлению администрации МР "Думиничский район" от "01 " 12 2022 г. №568
Планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
№ п/п | Наименование муниципального образования | Общая площадь МКД *, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего:
|  | кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| 2020 | 3953.7 | 119 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4124677.27 | 4124677.27
1 | Итого по МО "Думиничский район" | 3953.7 | 119 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4124677.27 | 4124677.27
| 2021 | 4109.45 | 97 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13341031.2 | 13341031.2
2 | Итого по МО "Думиничский район" | 4109.45 | 97 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13341031.2 | 13341031.2
| 2022 | 3265.41 | 133 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19791831.38 | 19791831.38
3 | Итого по МО "Думиничский район" | 3265.41 | 133 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19791831.38 | 19791831.38
* - многоквартирный дом