Утверждаю:

Врио Главы администрации

МР «Думиничский район»

______________ А.И.Романов

_________2020 года

Сводный

годовой доклад

о ходе реализации и

оценке эффективности муниципальных программ

МР «Думиничский район»

за 2019 год

Пояснительная записка

к сводному годовому докладу о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ МР «Думиничский район» за 2019 год

,

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ за 2019 год (далее – сводный годовой доклад) подготовлен в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Думиничский район», утвержденным постановлением администрации от 13.08.2013г. № 732 (в ред. от 28.03.2019 № 153).

Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществлена на основе представленных исполнителями муниципальных программ годовых отчетов о ходе (итогах) реализации и оценке эффективности муниципальных программ.

Отделом экономики подготовлены заключения по годовым отчетам о реализации всех муниципальных программ за 2019 год. Годовые отчеты по программам согласованы с курирующими их заместителями главы администрации.

Комплексная оценка эффективности программы проводилась исходя из сведений:

- о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов программы;

- о выполнении контрольных мероприятий программы.

В муниципальном районе принято 19 муниципальных программ.

По итогам 2019 года 17 программ имеют высокий уровень эффективности – это  89 % от общего количества программ, 2 программы – удовлетворительный уровень –  11 %.

Программы с неудовлетворительным уровнем эффективности отсутствуют.

Рейтинг программ по уровню эффективности приведен в таблице № 1 (прилагается).

Программно-целевым методом исполнено 99 % бюджета района. Анализ выполнения отдельных показателей муниципальных программ за 2019 год приведен таблице № 2.

Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию всех программ, по плану составил 503,39 млн.руб., в том числе за счет средств бюджетов других уровней – 300,44 млн.руб. или 59,7 % от общего объема, за счет средств местного бюджета – 202,95 млн.руб. или 40,3 %.

Кассовое исполнение составило 473,35 млн.руб., в том числе за счет средств местного бюджета 184,15 млн. руб. или 38,9 %, за бюджетов других уровней – 289,20 млн.руб. или 61,1 %.

Фактически кассовое исполнение по всем программам составило 94 % от плановых показателей. Данные приведены в таблице:

| Источники финансирования | Объем финансовых ресурсов по программам |  | Кассовое исполнение расходов по программам |  | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | млн.руб. | доля в общем объеме, % | млн.руб. | доля в общем объеме, % |  |
| Местный бюджет | 202,95 | 40,3 | 184,15 | 38,9 | 90,7 |
| Бюджеты др.уровней | 300,44 | 59,7 | 298,20 | 61,1 | 99,3 |
| ВСЕГО | 503,39 | 100 | 473,35 | 100 | 94,0 |

По сравнению с 2018 годом кассовое исполнение расходов по программам увеличилось на 10,3 %  (в 2018 – 429,2 млн.руб., в 2019 – 473,35). Объем финансирования программ за счет средств местного бюджета увеличился на 41,04 млн.руб. и составил 184,15 млн.руб.; за счет средств бюджетов другого уровня увеличился на 12,12 млн.руб. и составил 298,20 млн.руб. Анализ приведен в таблице:

млн.руб.

| Источники финансирования | Объем финансовых ресурсов по программам |  | Кассовое исполнение расходов по программам |  | Темпы роста кассовых расх. в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 год | 2019 год | 2018 год | 2019 год |  |
| Местный бюджет | 161,99 | 202,95 | 143,11 | 184,15 | 128,7 |
| Бюджеты др.уровней | 294,73 | 300,44 | 286,08 | 298,20 | 104,2 |
| ВСЕГО | 456,72 | 503,39 | 429,2 | 473,35 | 110,3 |

Рейтинг муниципальных программ по объемам финансирования прилагается в таблице № 3. Наибольший удельный вес в общем объеме финансирования муниципальных программ занимает программа «Развитие образования» - 41,98 %, кассовое исполнение 198,7 млн.руб. Следующие в рейтинге по объемам финансирования муниципальные программы «Социальная поддержка граждан» (12,55 %), «Совершенствование системы управления общественными финансами» (10,80 %), «Семья и дети в МР «Думиничский район» (9,32 %), «Развитие культуры в МР «Думиничский район» (8,08 %), «Экономическое развитие МР «Думиничский район» (6,85 %).

В целом по муниципальному району программно-целевой метод планирования и расходования средств бюджета оправдал себя и оказывает положительное влияние на эффективность расходования бюджетных средств.

Начальник отдела экономики

администрации МР «Думиничский район»                     Ю.С.Кучерова

28 февраля 2020 года