**Данные об использовании бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию программных мероприятий муниципальной программы «Экономическое развитие муниципального района «Думиничский район» за 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Участник программы | Источник финансирования | Предусмотрено по пр-ме на 2019 год, тыс.руб. | Исполнено за 2018 год, тыс.руб. | % исполнения | Примечание (причина отклонений) |
| **1. Организация транспортного обслуживания населения на территории МР «Думиничский район»** | | | | | | | | |
| 1 | Осуществление муниципральной поддержки по оказываемым услугам по перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по внутримуниципальным маршрутам (внутримуниципальное сообщение) | 2019-2024 | Администрация МР «Думиничский район» | Бюджет МР «Думиничский район» | 2231,139 | 2047,805 | 91,78 | Бюджетные обязательства исполнены |
| **2. Развитие торговли и платных услуг в МР «Думиничский район»** | | | | | | | | |
| 2.1 | Возмещение межтарифной разницы от оказания услуг по помывке граждан в муниципальных банях | 2019-2024 | Администрация МР «Думиничский район» | Бюджет МР «Думиничский район» | 1220,000 | 1219,964 | 100,00 | Бюджетные обязательства исполнены |
| 2.2 | Приобретение транспортного средства для обеспечения торгового обслуживания отдаленных населенных пунктов МР «Думиничский район» | 2019-2024 | Администрация МР «Думиничский район» | Бюджет МР «Думиничский район» | 1046,000 | 1045,742 | 100,00 | Бюджетные обязательства исполнены |
| **3. Совершенствование муниципального управления** | | | | | | | | |
| 3.1 | Обеспечение  экономико-статистической  информацией администрации  МР «Думиничский район» для проведения комплексного анализа и прогнозирования по показателям  социально-экономического  развития | 2019-2024 | Администрация МР «Думиничский район» | Бюджет МР «Думиничский район» | 14,000 | 0,000 | 0,00 | Отсутствие потребности |
| 3.2 | Доведение до населения информации о деятельности и решениях органов местного самоуправления муниципального района «Думиничский район», социально-экономическом и культурном развитии через газету «Думиничские вести» | 2019-2024 | Администрация МР «Думиничский район» | Бюджет МР «Думиничский район» | 1850,000 | 1850,000 | 100,00 | Бюджетные обязательства исполнены |
| 3.3 | Проведение отчетных и выездных совещаний, семинаров | 2019-2024 | Администрация МР «Думиничский район», отдел культуры и туризма администрации МР «Думиничский район» | Бюджет МР «Думиничский район» | 250,000 | 249,990 | 100,00 | Бюджетные обязательства исполнены |
| **4. Развитие системы финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в МР «Думиничский район»** | | | | | | | | |
| 4.1 | Организация и проведение мероприятий, связанных с поддержкой предпринимательства | 2019-2024 | Администрация МР «Думиничский район» | Бюджет МР «Думиничский район» | 0,000 | 0,000 | 100,00 | Отсутствие потребности |
| 4.2 | Реализация мероприятий в рамках в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Калужской области» | 2019-2024 | Администрация МР «Думиничский район» | Бюджет МР «Думиничский район», бюджет КО | 422,442 | 422,442 | 100,00 | Бюджетные обязательства исполнены |
| **5. Обеспечение хлебом и хлебобулочными изделиями отдаленных и малочисленных населенных пунктов Думиничского района** | | | | | | | | |
| 5.1 | Возмещение части затрат в связис доставкой хлеба и хлебобулочных изделий в отдаленные и малочисленные населенные пункты Думиничского района | 2019-2024 | Администрация МР «Думиничский район» | Бюджет МР «Думиничский район» | 320,000 | 214,539 | 67,04 | Бюджетные обязательства исполнены |
| 5.2 | Взнос в уставной фонд мунциипального унитарного предприятия «Думиничский хлебокомбинат» | 2019-2024 | Администрация МР «Думиничский район» | Бюджет МР «Думиничский район» | 640,000 | 640,000 | 100,00 | Бюджетные обязательства исполнены |
| 6. **Рекультивация полигона** | | | | | | | | |
| 6.1 | Разработка проекта рекультивации на объект размещения отходов | 2019-2024 | МКУ «Управление строительства, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства» МР «Думиничский район» | Бюджет МР «Думиничский район», бюджет КО | 0,000 | 0,000 | 100,00 | Запланировано на 2020 год |
|  | И того |  |  |  | 7993,581 | 7690,482 | 96,21 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Участник программы | Источник финансирования | Предусмотрено по пр-ме на 2019 год, тыс.руб. | Исполнено за 2018 год, тыс.руб. | % исполнения | Примечание (причина отклонений) |
| **1. Организация транспортного обслуживания населения на территории МР «Думиничский район»** | | | | | | | | |
| 1 | Центральный аппарат | 2019-2024 | Администрация МР «Думиничский район» | Бюджет МР «Думиничский район» | 25130,580 | 23608,927 | 93,95 | Бюджетные обязательства исполнены |
| 2 | Глава администрации | 2019-2024 | Администрация МР «Думиничский район» | Бюджет МР «Думиничский район» | 1112,716 | 1112,716 | 100 | Бюджетные обязательства исполнены |
|  | **Итого:** |  |  |  | **26243,296** | **24721,643** | **94,2** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Итог:** |  |  |  | **34236,877** | **32412,125** | **94,67** |  |