Данные  об использовании средств местного бюджета,

направленные  на реализацию  муниципальной программы

«Молодежь муниципального района «Думиничский район»

за 12 месяцев 2020

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Участник программы | Источник финансирования | Предусмотрено по программе на 2020 год, руб. | Исполнено 2020 года, руб. | Примечание (причина отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма «Военно-патриотическое воспитание допризывной молодежи и подготовка её к службе в Вооруженных силах РФ» | 2020г. |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение учебно-полевых сборов с учащимися 10 классов муниципальных образовательных учреждений | 2020г. |  | МБ | 35000,00 | 0 | 0 |
| 1.2 | Проведение мероприятий, посвященных Дню Победы | 2020г. |  | МБ | 186000,00 | 133524 | 71,8 |
| 1.3 | Проведение Вахты Памяти «День освобождения п. Думиничи (2 апреля) | 2020г. |  | МБ | 5000,00 | 3000,00 | 60 |
| 1.4 | Проведение Вахты Памяти «День памяти и скорби (22 июня) | 2020г. |  | МБ | 10000,00 | 0 | 0 |
| 1.5 | День освобождения Думиничского района | 2020г. |  | МБ | 47000,00 | 47000,00 | 100 |
| 1.6 | Туристический слет работающей молодежи, посвященный Дню освобождения Думиничского района | 2020г. |  | МБ | 10000,00 | 0 | 0 |
| 1.7 | Участие в областных мероприятиях, проводимых в целях патриотического воспитания молодежи | 2020г. |  | МБ | 20000,00 | 0 | 0 |
| 1.8 | Проведение акции «Мы-граждане России» | 2020г. |  | МБ | 5000,00 | 5000,00 | 100 |
| 1.9 | Проведение районной акции «Никто не забыт, ничто не забыто…» | 2020г. |  | МБ | 7000,00 | 7000,00 | 100 |
| 1.10 | Участие в областной военно-патриотической игре «Зарница» | 2020г. |  | МБ | 20000,00 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО по подпрограмме: | 2020г. |  | МБ | 345000,00 | 195524,00 | 56,7 % средства использован по потребности |
| 2 | Подпрограмма «Комплексная программа профилактики правонарушений МР «Думиничский район» | 2020г. |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение районных и участие в областных комплексных оздоровительных, физкультурно-спортивных, агитационно-пропагандистских мероприятий, в том числе мероприятий, посвященных праздничным датам | 2020г. |  | МБ | 24295,00,00 | 18910,00 | 77,8 |
| 2.2 | Принятие мер по совершенствованию организации добровольных общественных формирований правоохранительной направленности, оказывающих содействие полиции в охране общественного порядка и обеспечении безопасности дорожного движения | 2020г. |  | МБ | 18000,00 | 18000,00 | 100 |
| 2.3 | Участие в областной смене отрядов «Перекресток» | 2020г. |  | МБ | 20705,00 | 20705,00 | 100 |
|  | ИТОГО по подпрограмме: | 2020г. |  | МБ | 63000,00 | 57615,00 | 91,4% средства использован по потребности |
| 3 | Подпрограмма «Комплексные меры противодействия наркотиками и их незаконному обороту» | 2020г. |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Проведение комплексных (в том числе профилактических) мероприятий различной направленности на территории Думиничского района | 2020г. |  | МБ | 15000,00 | 0 | 0 |
| 3.2 | Изготовление и распространение памяток, плакатов, буклетов, информационных листков по профилактике незаконного потребления наркотиков и профилактике и распространения ВИЧ-инфекции и СПИДа, вирусного гепатита В для подростков и их родителей | 2020г. |  | МБ | 5000,00 |  | 0 |
|  | ИТОГО по подпрограмме: | 2020г. |  |  | 20000,00 | 0 | 0 |
| 4 | Подпрограмма «Развитие молодежного добровольческого (волонтерского) движения на территории МР «Думиничский район» | 2020г. |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Благоустройство аллей, клумб, памятных мест и захоронений, помощь ветеранам, пожилым людям, детям | 2020г. |  | МБ | 2000,00 | 2000,00 | 100 |
| 4.2 | Проведение праздничных мероприятий, мероприятий, посвященным памятным датам | 2020г. |  | МБ | 20000,00 | 20000,00 | 100 |
|  | ИТОГО по подпрограмме: | 2020г. |  | МБ | 22000,00 | 22000,00 | 1000 |
|  | ВСЕГО расходов по программе: | 2020г. |  | МБ | 450000,00 | 275139,00 | 61,1% средства использованы по потребности |

Заведующий                                                                            Е.В.Давыдова

Исполнитель: С.Н.Симакова