СОГЛАСОВАНО:

 Заместитель главы

 администрации

 МР «Думиничский район»

 по социальным вопросам

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Л.М.Трипачева

 « » 2020г.

 **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

 **ЗА 2019 ГОД**

 **о ходе реализации и оценке эффективности**

 **муниципальной программы**

 **«Развитие образования в**

**муниципальном районе «Думиничский район»**

 ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ЗА ГОД 2019 ГОД

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  Перечень контрольных мероприятий | Оценка достижения результата (1- в случае достижения;0-в случае не достижения) | Анализ факторов,повлиявших на исполнение мероприятия  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | **Подпрограмма «Модернизация дошкольного образования»** |  |  |
| 1.1 | Создание условий для развития дошкольного образования | 1 |  |
| 1.2 | Финансовой обеспечение организации питания в детских садах | 1 |  |
| 1.3 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 1 |  |
| 1.4 | Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, находящиеся на территории Калужской области и реализующие образовательную программу дошкольного образования | 1 |  |
| 1.5 | Создание условий присмотра и ухода за детьми в муниципальных образовательных учреждениях | 1 |  |
| 2 | **Подпрограмма «Развитие общего образования»** |  |  |
| 2.1 | Реализация мер по созданию условий для доступного и качественного питания детей с учетом особенностей их здоровья  | 1 |  |
| 2.2 | Создание условий для развития общего образования | 1 |  |
| 2.3 | Получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | 1 |  |
| 2.4 | Создание информационной аналитической среды  | 1 |  |
| 2.5 | Осуществление ежемесячных денежных выплат отдельным категориям работникам общеобразовательных учреждений | 1 |  |
| 2.6 | Организация отдыха и оздоровления детей и подростков | 1 |  |
| **3** | **Подпрограмма «Ремонт и реконструкция образовательных учреждений»** |  |  |
| 3.1 | Повышение уровня технического состояния зданий и сооружений, находящихся на балансе образовательных учреждений в МР «Думиничский район» за счет средств областного бюджета  | 1 |  |
| **4** | **Подпрограмма «Обеспечение квалифицированными кадрами МР «Думиничский район»** |  |  |
| 4.1 | Обеспечение подготовки специалистов для учреждений здравоохранения Думиничского района | 1 |  |
|  | **Итого:** | **13** |  |

Заведующий Е.В.Давыдова

Исполнитель: Р.А.Крылова,9-18-74

РАСЧЕТ

ПО ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ «ДУМИНИЧСКИЙ РАЙОН»

ЗА 2019 ГОДУ

**1.Оценка степени достижения и решения задач муниципальной программы:**

 **1.1. Подпрограмма «Модернизация дошкольного образования»**

m

Cel МП(ПП) = (1/m) x ∑ I=1 (Si) = (1/4) x (100+100+100+100=400) = 100%

где Cel МП(ПП ) оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

 Si – оценка значения i-ro индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

 m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задач муниципальной программы (подпрограммы);

 ∑- сумма значений.

 **1.2. Подпрограмма «Развитие общего образования»**

 Cel МП(ПП) = (1/m) x SUM (Si) = (1/4) x (100+100+100+100=400) = 100%

 **1.3. Подпрограмма «Ремонт и реконструкция образовательных учреждений»**

 Cel МП(ПП) = (1/m) x SUM (Si) = (1/1) x (100) = 100%

 **1.4.Подпрограмма «Обеспечение квалифицированными кадрами МР «Думиничский район»**

 Cel МП(ПП) = (1/m) x SUM (Si) = (1/1) x (100) = 100%

 Cel МП = 100+100+100+100 =100%

 4

**2. Оценка степени реализации контрольных мероприятий муниципальной программы:**

 **2.1. Подпрограмма «Модернизация дошкольного образования»**

 n

 Mer МП(ПП) = (1/n) x ∑ j=1 ( Rj x 100% ) = ( 1/5) x (1+1+1+1+1=5 ) x 100 = 100%

где Mer – оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

 Rj – показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го контрольного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как «1», в случае не достижения непосредственного результата – как «0»;

 n - количество контрольных мероприятий, включенных в муниципальную программу (подпрограмму);

 ∑- сумма значений.

 **2.2. Подпрограмма «Развитие общего образования»**

 n

 Mer МП(ПП) = (1/n) x ∑ j=1 ( Rj x 100% ) = ( 1/6) x (1+1+1+1+1+1=6 ) x 100 = 100%

 **2.3. Подпрограмма «Ремонт и реконструкция образовательных учреждений»**

 Mer МП(ПП) = (1/n) x ∑ j=1 ( Rj x 100% ) = ( 1/1) x (1) x 100 = 100%

 **2.4.Подпрограмма «Обеспечение квалифицированными кадрами МР «Думиничский район»**

 Mer МП(ПП) = (1/n) x ∑ j=1 ( Rj x 100% ) = ( 1/1) x (1 ) x 100 = 100%

**3. Комплексная оценка эффективности реализации подпрограммы:**

 **3.1. Подпрограмма «Модернизация дошкольного образования»**

Oпп = 0,8 х Celпп + 0,2 х Mer пп, =0,8 х 100+0,2 х 100 = 100

 где Oпп –комплексная оценка подпрограммы.

 **3.2. Подпрограмма «Развитие общего образования»**

Oпп = 0,8 х Celпп + 0,2 х Mer пп, =0,8 х 100+0,2 х 100 = 100

 **3.3. Подпрограмма «Ремонт и реконструкция образовательных учреждений»**

Oпп = 0,8 х Celпп + 0,2 х Mer пп, =0,8 х 100+0,2 х 100 = 100

 **3.4.Подпрограмма «Обеспечение квалифицированными кадрами МР «Думиничский район»**

 Oпп = 0,8 х Celпп + 0,2 х Mer пп, =0,8 х 100+0,2 х 100 = 100

**4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:**

OмП = 0,5 х Cel мп +0,5 х$ \sum\_{1}^{k}Oпп$

 к

= 0,5 х100 + 0,5 х (100+100+100+100=400) = 50+(0,5х50)50 = 100%

 4

где OмП – комплексная оценка муниципальной программы;

k- количество программ;

Высокий уровень эффективности муниципальной программы.

Заведующий Е.В.Давыдова

Исполнитель:Р.А.Крылова,9-18-74