## информация об изменениях 2018
ИНФОРМАЦИЯ
о внесенных в муниципальную программу изменения
в 2018 году
№ п/п | Реквизиты документа, которым внесены изменения в муниципальную программу | Изменения в муниципальных программах | Обоснование принятых решений
1 | Муниципальная программа «Управление имущественным комплексом муниципального района «Думиничский район»
1.1 | Постановление администрации МР "Думиничский район" от 22.02.2018 № 84 | Таблицу п. 6.1. Программы «Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы», таблицу п. 6.2. Программы «Обоснование объема финансовых ресурсов необходимых для реализации муниципальной программы», таблицу п. 9. Программы «Перечень программных мероприятий муниципальной программы МР «Думиничский район» «Управление имущественным комплексом муниципального района «Думиничский район» излодить в новой редакции. | В целях реализации программы "Управление имущественным комплексом муниципального района на период 2014-2020гг" программа уточнена в соответствии с принятым бюджетом на 2018год и плановый 2019-2020 годы
1.2 | Постановление администрации МР "Думиничский район" от 09.06.2018 № 286 | Пункт 6 Паспорта Программы «индикаторы муниципальной программы» дополнить словами: «- доля населенных пунктов МО поселений МР «Думиничский район», сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве населенных пунктов МО поселений МР «Думиничский район» %; - доля территориальных зон, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки, на территории МО поселений МР «Думиничский район» %.»; таблицу п. 2.2. Программы «Сведения об индикаторах муниципальной программы и их значениях» внести индикаторы муниципальной программы «- доля населенных пунктов МО поселений МР «Думиничский район», сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве населенных пунктов МО поселений МР «Думиничский район» %; - доля территориальных зон, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки, на территории МО поселений МР «Думиничский район» %.». Таблицу п. 6.1. Программы «Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы», таблицу п. 6.2. Программы «Обоснование объема финансовых ресурсов необходимых для реализации муниципальной программы», таблицу п. 9. Программы «Перечень программных мероприятий муниципальной программы МР «Думиничский район» «Управление имущественным комплексом муниципального района «Думиничский район» излодить в новой редакции. | На основании служебной записки начальника отдела строительства, архитектуры, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства и в связи с уточнением принятого бюджета на 2018год и плановый 2019-2020 годы
1.3 | Постановление администрации МР "Думиничский район" от 23.08.2018 № 403 | Таблицу п. 6.1. Программы «Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы», таблицу п. 6.2. Программы «Обоснование объема финансовых ресурсов необходимых для реализации муниципальной программы», таблицу п. 9. Программы «Перечень программных мероприятий муниципальной программы МР «Думиничский район» «Управление имущественным комплексом муниципального района «Думиничский район» излодить в новой редакции. | В целях реализации программы "Управление имущественным комплексом муниципального района на период 2014-2020 гг" внесены изменения в программу - увеличено финансирование мероприятий в сфере градостроительства
1.4 | Постановление администрации МР "Думиничский район" от 18.12.2018 № 605 | Таблицу п. 6.1. Программы «Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы», таблицу п. 6.2. Программы «Обоснование объема финансовых ресурсов необходимых для реализации муниципальной программы», таблицу п. 9. Программы «Перечень программных мероприятий муниципальной программы МР «Думиничский район» «Управление имущественным комплексом муниципального района «Думиничский район» излодить в новой редакции. | В целях реализации программы "Управление имущественным комплексом муниципального района на период 2014-2020 гг" программа разработана в соответствии с проектом бюджета на 2019 год и плановый 2020-2021 годы
1.5 | Постановление администрации МР "Думиничский район" от 29.12.2018 № 633 | Таблицу п. 6.1. Программы «Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы», таблицу п. 6.2. Программы «Обоснование объема финансовых ресурсов необходимых для реализации муниципальной программы», таблицу п. 9. Программы «Перечень программных мероприятий муниципальной программы МР «Думиничский район» «Управление имущественным комплексом муниципального района «Думиничский район» излодить в новой редакции. | В целях реализации программы "Управление имущественным комплексом муниципального района на период 2014-2020 гг" программа уточнена в соответствиии фактической потребностью в денежных средствах.
Соответствующие изменения внесены в итоговые значения таблиц муниципальной программы.
Первый заместитель главы админитсрации:____________________________________________________ С.А. Доносова
Заведующий отделом имущественных и земельных отношений: ___________________________________ Т.А. Морозова

## индикаторы 2018
РЕЗУЛЬТАТЫ,
достигнутые в результате исполнения муниципальных программ
на основании индикаторов
за 2018 год
№ п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Фактическое значение индикатора (показателя) 2017 | Планируемое значение индикатора (показателя) 2018 | Фактическое значение индикатора (показателя) | Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы | Оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи
1. Программа «Управление имущественным комплексом муниципального района «Думиничский район»»
1 | Процент выполнения плана по доходам местного бюджета от управления и распоряжения муниципальным имуществом, за исключением доходов от приватизации | % | 137.01 | 100 | 100.8 |  | 100
2 | Процент сокращения площади земельных участков муниципальной казны МР «Думиничский район», не вовлеченных в хозяйственный оборот, по отношению к площади земельных участков муниципальной казны МР «Думиничский район» в 2012 году (за исключением земельных участков, изъятых из оборота и ограниченных в обороте) | % | 82.43 | 80 | 82.43 |  | 100
3 | Процент сокращения количества объектов недвижимого имущества (без учета земельных участков), право собственности МР «Думиничский район» на которые не зарегистрировано в установленном законодательством порядке, по отношению к уровню 2012 года | % | 86.21 | 90 | 91.3 |  | 100
4 | Доля объектов муниципального имущества, учтенных в реестре муниципального имущества, от общего числа выявленных и подлежащих к учету объектов (в рамках текущего года) | % | 96.2 | 95 | 96.2 |  | 100
5 | Доля населенных пунктов МО поселений МР «Думиничский район» , сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве населенных пунктов МО поселений МР «Думиничский район» | % |  | 37 | 37.18 |  | 100
6 | Доля территориальных зон, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки, на территории МО поселений МР «Думиничский район» | % |  | 26 | 0 |  | 0
| Оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы «Управление имущественным комплексом муниципального района «Думиничский район» | % |  |  |  |  | 83.3333
67.76%
Первый заместитель главы админитсрации:____________________________________________________ С.А. Доносова
Заведующий отделом имущественных и земельных отношений: ____________________________________ Т.А. Морозова

## использование средств местного
ИНФОРМАЦИЯ
об использовании средств местного бюджета и иных средств,
направленных на реализацию муниципальной программы
за 2018 год
№ п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, тыс.руб. | Кассовое исполнение расходов бюджетов на реализацию муниципальной программы, тыс.руб. | Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы | Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы
1. Программа «Управление имущественным комплексом муниципального района «Думиничский район»
1 | Проведение технической инвентаризации и оценки рыночной стоимости имущества, находящегося в собственности МР «Думиничский район» | 2018 | Администрация МР «Думиничский район» (отдел имущественных и земельных отношений) | Местный бюджет | 2.3 | 2.3 | Оплата не произведена, так как будет производится по фактическому исполнению | 100%
2 | Заключение договоров на проведение кадастровых работ по земельным участкам, отнесенным к собственности или ведению МР «Думиничский район» | 2018 | Администрация МР «Думиничский район» (отдел имущественных и земельных отношений), Отдел сельского хозяйства и продовольствия администрации МР «Думиничский район» | Местный бюджет | 9 | 9 | Оплата произведена по фактическим потребностям | 100%
3 | Реализация мероприятий в области земельных отношений | 2018 | Администрация МР «Думиничский район» (отдел отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации МР «Думиничский район») | Местный бюджет | 18.6 | 18.63 | Оплата произведена по фактическим потребностям | 100.2%
|  |  |  | Областной бюджет | 167.7 | 167.67 | Оплата произведена по фактическим потребностям
|  |  |  | ВСЕГО | 186.3 | 186.3 | Оплата произведена по фактическим потребностям
4 | Организация содержания, ремонта и охраны имущества, находящегося в казне МР «Думиничский район» | 2018 | Администрация МР «Думиничский район» (отдел имущественных и земельных отношений) | Местный бюджет | 1201.4 | 1201.4 | Оплата произведена по фактическим потребностям | 100%
5 | Ремонт муниципального имущества | 2018 | Администрация МР «Думиничский район» (отдел имущественных и земельных отношений), МКУ «Управление строительства, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства» МР «Думиничский район» | Местный бюджет | 552.6 | 552.58 | Оплата по факту исполнения работ | 100%
6 | Автоматизация учета и управление муниципальным имуществом (оснащение программным обеспечением) | 2018 | Администрация МР «Думиничский район» (отдел имущественных и земельных отношений) | Местный бюджет | 30 | 30 | Оплата по факту исполнения работ | 100%
7 | Расходы на содержание мест захоронения сельских поселений | 2018 | Администрация МР «Думиничский район» (отдел имущественных и земельных отношений) | Местный бюджет | 1854.3 | 1854.3 | Оплата по факту исполнения работ | 100%
| Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы «Управление имущественным комплексом муниципального района «Думиничский район» | 2018 |  | Местный бюджет | 3835.9 | 3835.88 | 100% | 100%
[7 empty] | 5114.5067 | 75%
Первый заместитель главы админитсрации:____________________________________________________ С.А. Доносова
Заведующий отделом имущественных и земельных отношений: ___________________________________ Т.А. Морозова

## контрольные события 2018
ПЕРЕЧЕНЬ
контрольных событий, выполненных и не выполненных
в установленные сроки
за 2018 год
№ п/п | Контрольное событие | Показатель достижения ожидаемого результата | Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы
1. Программа «Управление имущественным комплексом муниципального района «Думиничский район»
1 | Проведение технической инвентаризации и оценки рыночной стоимости имущества, находящегося в собственности МР «Думиничский район» | 1 | Оплата произведена по фактическим потребностям (производилось техническое обследование КТП-2012 в д.Верхнее Гульцово; оценка здания (незавершенного строительства) СПТУ-15)
2 | Заключение договоров на проведение кадастровых работ по земельным участкам, отнесенным к собственности или ведению МР «Думиничский район» | 1 | Оплата произведена по фактическим потребностям (межевание земельного участка под ФАП с.Брынь)
3 | Реализация мероприятий в области земельных отношений | 1 | Оплата произведена по фактическим потребностям
4 | Организация содержания, ремонта и охраны имущества, находящегося в казне МР «Думиничский район» | 1 | Оплата произведена по фактическим потребностям
5 | Ремонт муниципального имущества | 1 | Оплата произведена по фактическому исполнению
6 | Автоматизация учета и управление муниципальным имуществом (оснащение программным обеспечением) | 1 | Оплата произведена по фактическому исполнению
7 | Расходы на содержание мест захоронения сельских поселений | 1 | Оплата произведена по фактическому исполнению
| Оценка степени реализации контрольных мероприятий муниципальной программы «Управление имущественным комплексом муниципального района «Думиничский район» | 100%
Первый заместитель главы админитсрации:____________________________________________________ С.А. Доносова
Заведующий отделом имущественных и земельных отношений: ___________________________________ Т.А. Морозова

## расчет эффективности с 2018 год
Расчет
по оценке эффективности реализации муниципальной программы
«Управление имущественным комплексом муниципального района «Думиничский район»
за 2018 год
1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:
m
Cel МП = (1 / m) x SUM (Si)= (1/6)*500% = 83,33%
i=1
где Cel МП - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);
Si - оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;
m - число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);
SUM - сумма значений.
2. Оценка степени реализации контрольных мероприятий муниципальной программы:
n
MerМП = (1 / n) x SUM (Rj x 100%) = (1/7)*7 = 100%
j=1
где MerМП - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);
Rj - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го контрольного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как "1", в случае недостижения непосредственного результата - как "0";
n - количество контрольных мероприятий, включенных в муниципальную программу (подпрограмму);
SUM - сумма значений.
4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:
ОМП = 0,9 x Cel МП + 0,1 x MerМП
где ОМП - комплексная оценка муниципальной программы;
ОМП = 0,9 x 83,33 + 0,1 x 100 = 74,997+10= 85% - удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы
Заведующий отделом имущественных и земельных отношений: _______________ Т.А. Морозова

## оценка эффективности 2018
РАСЧЕТ
по оценке эффективности реализации муниципальной программы
за 2018 год
№ п/п | Контрольное событие | Оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы, % | Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы | Оценка степени реализации контрольных мероприятий муниципальной программы, % | Комплексная оценка, % | Уровень эффективности реализации муниципальной программы
1 | Управление имущественным комплексом муниципального района «Думиничский район | 83.3333 | 1.0002 | 100 | 85 | удовлетворительный уровень эффективности
Первый заместитель главы админитсрации:____________________________________________________ С.А. Доносова
Заведующий отделом имущественных и земельных отношений: ___________________________________ Т.А. Морозова