СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы администрации МР

«Думиничский район»

____________________С.А.Доносова

«___» ___________________ 2019 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2018 ГОД

о реализации муниципальной программы

«Совершенствование системы управления

общественными финансами

Думиничского района»

РЕЗУЛЬТАТЫ, ДОСТИГНУТЫЕ ЗА 2018 ГОД,

НА ОСНОВАНИИ ИНДИКАТОРОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ ДУМИНИЧСКОГО РАЙОНА»

| № п/п | Наименование индикатора | Ед изм | 2017 факт | 2018 план | 2018 факт | Оценка значения индикатора % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отношение дефицита бюджета МР «Думиничский район к годовому объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений при утверждении бюджета МР «Думиничский район» | % | 0 | ≤ 10 | 0 | 100 |
| 2. | Доля налоговых доходов консолидированного бюджета Думиничского района в объеме налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Думиничского района | % | 89,1 | 97 | 92 | 94,8 |
| 3. | Доля расходов, осуществляемых в рамках программно-целевого метода, в общем объеме расходов бюджета | % | 98,5 | 97 | 99 | 100 |
| 4. | Снижение просроченной кредиторской задолженности по местным бюджетам Думиничского района | % | 0 | 10 | Просроченной задолженности нет | 100 |
| 5. | Количество муниципальных служащих отдела финансов администрации МР «Думиничский район», повысивших квалификацию | Чел. | 0 | 1 | 1 | 100 |

ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ЗА 2018 ГОД

| № | Перечень контрольных мероприятий | Оценка достижения результата (1 - в случае достижения; 0 – в случае недостижения) | Анализ факторов, повлиявших на исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Повышение качества организации бюджетного процесса в Думиничском районе на всех его стадиях, обеспечение надлежащих организационно-технических условий для исполнения должностных обязанностей сотрудников отдела финансов администрации МР «Думиничский район» и установление им оплаты труда в соответствии с законодательством | 1 |  |
| 2 | Обеспечение компенсации бюджетам дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 1 |  |
| 3 | Обеспечение реализации мер по выполнению расходных обязательств, возникающих в результате принятия нормативных правовых актов, в части расходования резервного фонда | 1 |  |
| 4 | Исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений | 1 |  |
| 5 | Выполнение долговых обязательств, своевременное финансирование расходов на обслуживание муниципального долга | 1 |  |
| 6 | Стимулирование руководителей исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований области | 1 |  |

ДАННЫЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ И СРЕДСТВ ИЗ ИНЫХ ИСТОЧНИКОВ,

направленных на реализацию программных мероприятий муниципальной программы

«Совершенствование системы управления общественными

финансами Думиничского района»

за 2018 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализа-ции | Участник программы | Источник финансирования | Предусмотрено по программе на 2018 год, руб. | Исполнено за 2018 год, руб. | Примечание (причина отклонений) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повышение эффективности бюджетных расходов и совершенствование системы управления бюджетным процессом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Повышение качества организации бюджетного процесса в Думиничском районе на всех его стадиях, обеспечение надлежащих организационно-технических условий для исполнения должностных обязанностей сотрудников отдела финансов администрации МР «Думиничский район» и установление им оплаты труда в соответствии с законодательством | 2014-2020 годы | Отдел финансов администрации МР «Думиничский район» | Бюджет муниципального района, бюджеты поселений | 5 851 022,22 | 5 738 649,38 | Все бюджетные обязательства исполнены |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Совершенствование методологии формирования и исполнения программного бюджета, в том числе процедур принятия новых расходных обязательств, оценки объема действующих расходных обязательств и эффективности производимых бюджетных расходов | 2014-2020 годы | Отдел финансов администрации МР «Думиничский район» |  | В рамках финансирования отдела финансов | В рамках финансирования отдела финансов |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Содействие главным распорядителям средств бюджета района по реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года | 2014-2020 годы | Отдел финансов администрации МР «Думиничский район» |  | В рамках финансирования отдела финансов | В рамках финансирования отдела финансов |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Участие в мероприятиях, посвященных вопросам совершенствования управления общественными финансами, проводимых Министерством финансов Калужской области | 2014-2020 годы | Отдел финансов администрации МР «Думиничский район» |  | В рамках финансирования отдела финансов | В рамках финансирования отдела финансов |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Обеспечение компенсации бюджетам дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 2014-2020 годы | Администрация МР «Думиничский район» | Бюджет муниципального района, Областной бюджет | 1 533 695,93 | 1 487 799,61 | Выплачено по потребности |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Проведение мониторинга соблюдения муниципальными образованиями Думиничского района нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и на содержание органов местного самоуправления | 2014-2020 годы | Отдел финансов администрации МР «Думиничский район» |  | В рамках финансирования отдела финансов | В рамках финансирования отдела финансов |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Обеспечение реализации мер по выполнению расходных обязательств, возникающих в результате принятия нормативных правовых актов района, в части расходования резервного фонда | 2014-2020 годы | Администрация МР «Думиничский район» | Бюджет муниципального района, областной бюджет | 700 000,00 | 286 570,94 | Все распоряжения о расходовании средств резервного фонда исполнены. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений | 2014- 2020 годы | Отдел финансов администрации МР «Думиничский район», Администрация МР «Думиничский район» | Бюджет Калужской области | 29 958 839,00 | 29 958 839,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Софинансирование реализации проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований, основанных на местных инициативах | 2014- 2020 годы | Отдел финансов администрации МР «Думиничский район» | Бюджет муниципального района | 150 000,00 | 150 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Обеспечение финансовой устойчивости муниципальных образований | 2014- 2020 годы | Отдел финансов администрации МР «Думиничский район» | Бюджет Калужской области | 428 891,00 | 428 891,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Повышение эффективности управления муниципальным долгом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Оптимизация структуры и объема муниципального долга Думиничского района | 2014-2020 годы | Отдел финансов администрации МР «Думиничский район» |  | В рамках финансирования отдела финансов | В рамках финансирования отдела финансов |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Выполнение долговых обязательств, своевременное финансирование расходов на обслуживание муниципального долга | 2014-2020 годы | Отдел финансов администрации МР «Думиничский район» | Бюджет муниципального района | 60 000,00 | 16 410,00 | Выплаты произведены в пределах начисленных процентов |  |  |  |  |  |  |
| Развитие доходного потенциала Думиничского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Содействие привлечению и своевременному освоению поступивших в бюджет района средств областного бюджета | 2014-2020 годы | Отдел финансов администрации МР «Думиничский район» |  | В рамках финансирования отдела финансов | В рамках финансирования отдела финансов |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Повышение уровня взаимодействия органов власти по контролю за выплатой заработной платы, противодействию уклонения от уплаты налогов | 2014-2020 годы | Отдел финансов администрации МР «Думиничский район», администрация МР «Думиничский район» |  | В рамках финансирования отдела финансов | В рамках финансирования отдела финансов |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Развитие стимулов к сохранению и увеличению доходной базы муниципальных бюджетов | 2014-2020 годы | Отдел финансов, администрация МР «Думиничский район» |  | В рамках финансирования отдела финансов | В рамках финансирования отдела финансов |  |  |  |  |  |  |  |
| Совершенствование финансового контроля и снижение просроченной кредиторской задолженности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Мониторинг задолженности консолидированного бюджета района по оплате труда, начислениям на выплаты по оплате труда и платежам за коммунальные услуги | 2014-2020 годы | Отдел финансов администрации МР «Думиничский район» |  | В рамках финансирования отдела финансов | В рамках финансирования отдела финансов |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Мониторинг кредиторской задолженности главных распорядителей средств местного бюджета и контроль за своевременным ее погашением | 2014-2020 годы | Отдел финансов администрации МР «Думиничский район» |  | В рамках финансирования отдела финансов | В рамках финансирования отдела финансов |  |  |  |  |  |  |  |
| Повышение квалификации муниципальных служащих отдела финансов администрации МР «Думиничский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Обучение на курсах повышения квалификации муниципальных служащих | 2014-2020 годы | Отдел финансов администрации МР «Думиничский район» | Бюджет муниципального района | В рамках финансирования отдела финансов | В рамках финансирования отдела финансов |  |  |  |  |  |  |  |
| Стимулирование руководителей исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В рамках финансирования отдела финансов |
| 19 | Стимулирование руководителей исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований области | 2014-2020 годы | Администрация МР «Думиничский район» | Бюджет Калужской области | 906 190,00 | 761 495,34 | Выплачено согласно начислениям |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО: в том числе |  |  |  | 39 588 638,15 | 38 828 655,27 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет МР |  |  |  | 6 651 718,15 | 6 036 429,93 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджеты поселений |  |  |  | 1 643 000,00 | 1 643 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  | 31 293 920,00 | 31 149 225,34 |  |  |  |  |  |  |  |

РАСЧЕТ

ПО ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ

ДУМИНИЧСКОГО РАЙОНА» ЗА 2018 ГОД

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

m

Cel МП = (1 / m) x SUM (Si)= (1/5) х (100+94,8+100+100+100)=99%

i=1

где Cel МП - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si - оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m - число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

SUM - сумма значений.

2. Оценка степени реализации контрольных мероприятий муниципальной программы:

n

MerМП = (1 / n) x SUM (Rj x 100%)=(1/6) х (1+1+1+1+1+1) х 100 = 100%

j=1

где MerМП - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

Rj - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го контрольного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как "1", в случае недостижения непосредственного результата - как "0";

n - количество контрольных мероприятий, включенных в муниципальную программу (подпрограмму);

SUM - сумма значений.

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

ОМП = 0,9 x Cel МП + 0,1 x MerМП

где ОМП - комплексная оценка муниципальной программы;

ОМП = 0,9 x 99 + 0,1 x 100 = 89,1 + 10  = 99,1%

- высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы

Заведующий отделом финансов                 _________________О.Г.Базовая