Утверждаю:

Врио Главы администрации

МР «Думиничский район»

______________ А.И.Романов

28 марта 2019 года

Сводный

годовой доклад

о ходе реализации и

оценке эффективности муниципальных программ

МР «Думиничский район»

за 2018 год

Пояснительная записка

к сводному годовому докладу о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ МР «Думиничский район» за 2018 год

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ за 2018 год (далее – сводный годовой доклад) подготовлен в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Думиничский район», утвержденным постановлением администрации от 13.08.2013г. № 732.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществлена на основе представленных исполнителями муниципальных программ годовых отчетов о ходе (итогах) реализации и оценке эффективности муниципальных программ.

Отделом финансов подготовлены заключения по годовым отчетам о реализации всех муниципальных программ за 2018 год. Годовые отчеты по программам согласованы с курирующими их заместителями главы администрации.

Комплексная оценка эффективности программы проводилась исходя из сведений:

- о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов программы;

- о выполнении контрольных мероприятий программы.

В муниципальном районе принято 19 муниципальных программ.

По итогам 2018 года 8 программ имеют высокий уровень эффективности – это  42 % от общего количества программ, 9 программ – удовлетворительный уровень –  47 %.

Неудовлетворительный уровень эффективности имеют 2 программы: «Поддержка развития российского казачества на территории Думиничского р-на» - 77,5 % и «Развитие дорожного хозяйства МР  «Думиничский район» - 72,5 %.

По программе «Поддержка развития российского казачества на территории Думиничского района» не выполнен целевой индикатор «Количество членов казачьих обществ, прошедших обучение и получивших квалификацию по военно-учетным специальностям, охранным и иным смежным специальностям, необходимым для несения казаками государственной и иной службы», что повлияло на эффективность программы в целом. Планировалось обучить 2 человека, фактически обучение никто не проходил. Данная программа реализуется недавно, ключевые мероприятия по ней выполнены. Считаем, что закрывать программу по казачеству не следует, необходимо направить все усилия на выполнение всех мероприятий программы, чтобы решить поставленные задачи.

Неэффективной также оказалась программа «Развитие дорожного хозяйства МР  «Думиничский район». Не выполнены показатели по 3-м индикаторам из 12 установленных, в частности:

- протяженность автомобильных дорог местного значения, подлежащих межеванию - 25,9 км. Фактически из-за наложения земельных участков под автодорогами на другие земельные участки (в основном на частные земли сельхозназначения), межевание было приостановлено;

- протяженность автомобильных дорог местного значения, подлежащих изготовлению технических паспортов и технических планов – 102,8 км. Работы не выполнены по причине отказа в постановке на кадастровый учет грунтовых автодорог, как объектов недвижимости;

- протяженность автомобильных дорог местного значения, подлежащих ремонту - 0,9 км. В связи с тем, что сумма незначительная, было решено перенести ремонт на следующий год, увеличив сумму средств на указанные цели в 2019 году до 2,9 млн.руб.

В целом по программе «Развитие дорожного хозяйства МР «Думиничский район» за 2018 год освоено 5,3 млн.руб. при плане 8,5 млн.руб.

Программа очень нужная, благодаря ей район осуществляет содержание местных автомобильных дорог общего пользования, относящихся к ведению района. В отчетном году по программе изготавливались проекты организации дорожного движения, разработана комплексная схема организации дорожного движения МР «Думиничский район». Считаем, что необходимо усилить контроль за выполнением целевых индикаторов программы.

Рейтинг программ по уровню эффективности приведен в таблице № 1 (прилагается).

Программно-целевым методом исполнено 99 % бюджета района. Анализ выполнения отдельных показателей муниципальных программ за 2018 год приведен таблице № 2.

Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию всех программ, по плану составил 456,72 млн.руб., в том числе за счет средств бюджетов других уровней – 294,73 млн.руб. или 64,5 % от общего объема, за счет средств местного бюджета – 161,99 млн.руб. или 35,5 %.

Кассовое исполнение составило 429,2 млн.руб., в том числе за счет средств местного бюджета 143,11 млн. руб. или 33,3 %, за бюджетов других уровней – 286,08 млн.руб. или 66,7 %.

Фактически кассовое исполнение по всем программам составило 94 % от плановых показателей. Данные приведены в таблице:

| Источники финансирования | Объем финансовых ресурсов по программам |  | Кассовое исполнение расходов по программам |  | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | млн.руб. | доля в общем объеме, % | млн.руб. | доля в общем объеме, % |  |
| Местный бюджет | 161,99 | 35,5 | 143,11 | 33,3 | 88,3 |
| Бюджеты др.уровней | 294,73 | 64,5 | 286,08 | 66,7 | 97,1 |
| ВСЕГО | 456,72 | 100 | 429,2 | 100 | 94,0 |

По сравнению с 2017 годом кассовое исполнение расходов по программам увеличилось на 5,6 %  (в 2017 - 406,5 млн.руб., в 2018 – 429,2). Объем финансирования программ за счет средств местного бюджета увеличился на 8,3 млн.руб. и составил 143,11 млн.руб.; за счет средств бюджетов другого уровня увеличился на 14,38 млн.руб. и составил 286,08 млн.руб. Анализ приведен в таблице:

млн.руб.

| Источники финансирования | Объем финансовых ресурсов по программам |  | Кассовое исполнение расходов по программам |  | Темпы роста кассовых расх. в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 год | 2018 год | 2017 год | 2018 год |  |
| Местный бюджет | 139,3 | 161,99 | 134,8 | 143,11 | 106,2 |
| Бюджеты др.уровней | 276,8 | 294,73 | 271,7 | 286,08 | 105,3 |
| ВСЕГО | 416,1 | 456,72 | 406,5 | 429,2 | 105,6 |

Рейтинг муниципальных программ по объемам финансирования прилагается в таблице № 3. Наибольший удельный вес в общем объеме финансирования муниципальных программ занимает программа «Развитие образования» - 43,76 %, кассовое исполнение 187,8 млн.руб. (в 2017 году – 178 млн.руб.), выше уровня прошлого года на 5,5 %. Следующие в рейтинге по объемам финансирования муниципальные программы «Социальная поддержка граждан» (12,64 %), «Семья и дети в МР «Думиничский район» (10,46 %), «Совершенствование системы управления общественными финансами» (9,05 %), «Развитие культуры в МР «Думиничский район» (7,54 %), «Экономическое развитие МР «Думиничский район» (6,62 %).

В целом по муниципальному району программно-целевой метод планирования и расходования средств бюджета оправдал себя и оказывает положительное влияние на эффективность расходования бюджетных средств.

Начальник отдела экономики

Администрации МР «Думиничский район»                     Ю.С.Кучерова

25 марта 2019 года