СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель

Главы администрации

МР «Думиничский район»

_______________ С.А.Доносова

«___»___________2019г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы

муниципального района «Думиничский район»

«ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО

И ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

«ДУМИНИЧСКИЙ РАЙОН»

за 2018 год

- Результаты, достигнутые за отчетный период, на основании индикаторов муниципальной программы (показателей подпрограмм)

Целями муниципальной программы «Информационное общество и повышение качества муниципальных услуг в муниципальном районе «Думиничский район» (далее – муниципальная программа) являются:

- получение гражданами и организациями преимуществ от применения информационных и телекоммуникационных технологий;

- снижение административных барьеров и повышение доступности муниципальных услуг.

Достижение цели муниципальной программы осуществлялось решениями следующих задач:

- формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, предоставление на ее основе качественных услуг и обеспечение высокого уровня доступности для населения информации и технологий;

- развитие системы электронного документооборота между органами исполнительной власти Калужской области и органами местного самоуправления муниципального района «Думиничский район»;

- развитие официального сайта муниципального района «Думиничский район» в сети Интернет в целях обеспечения доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Думиничский район» и находящихся в их ведении учреждений;

- разработка, внесение изменений и утверждение административных регламентов предоставления муниципальных услуг;

- формирование и ведение реестров муниципальных услуг органов местного самоуправления муниципального района «Думиничский район»;

- переход органов местного самоуправления муниципального района «Думиничский район» и находящихся в их ведении учреждений на оказание государственных и муниципальных услуг в электронном виде;

- повышение уровня компетентности населения муниципального района «Думиничский район», муниципальных служащих, работников подведомственных учреждений в сфере использования современных информационно-коммуникационных технологий и механизмов предоставления и получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме;

- информирование населения о предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме, в том числе через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается на основании следующих целевых индикаторов.

СВЕДЕНИЯ 
об индикаторах муниципальной программы и их значениях

| N п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | 2017 факт | Значение по годам |  | Результат, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1. | Доля органов местного самоуправления муниципального района «Думиничский район» и подведомственных организаций, обеспечивающих размещение информации о своей деятельности на официальном сайте муниципального района «Думиничский район» либо на собственных сайтах в сети Интернет | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Доля регламентированных муниципальных услуг, оказываемых органами местного самоуправления муниципального района «Думиничский район» | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | % | 5 | 60 | 61 | 100 |
| 4. | Доля электронного документооборота между органами исполнительной власти Калужской области, органами местного самоуправления в общем объеме межведомственного документооборота | % | 70 | 70 | 70 | 100 |
| 5. | Среднее число обращений заявителя в органы местного самоуправления МР «Думиничский район» для получения одной муниципальной услуги | Ед. | 2 | 2 | 2 | 100 |
| 6. | Доля граждан Думиничского района, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | % | 70 | 80 | 80 | 100 |
| 7. | Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления муниципального района «Думиничский район» для получения муниципальных услуг | Мин. | 15 | 15 | 5 | 100 |
| 8. | Доля органов местного самоуправления муниципального района «Думиничский район», имеющих доступ в сеть Интернет | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи |  |  |  |  |  | 100,0% |

- Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных

(с указанием причин) в установленные сроки

| № п/п | Контрольные события | Срок реализации | Выполнение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Продление регистрации домена | 2018г. | 1 |
| 2 | Приобретение и замена технических средств в администрации муниципального района | 2018г. | 1 |
| 3 | Приобретение программного обеспечения и лицензий в администрации муниципального района (общесистемного, офисного, антивирусного) | 2018г. | 1 |
| 4 | Приобретение и сопровождение сертифицированного программного обеспечения для организации защищенного обмена информацией и плановая замена ЭЦП | 2018г. | 1 |
| Оценка степени реализации контрольных мероприятий муниципальной программы |  |  | 100,00% |

- Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Несмотря на достаточно высокие темпы развития информационного общества и внедрения элементов электронного правительства в Калужской области, муниципальные образования муниципального района «Думиничский район», сталкиваются с проблемами в части развития и использования информационных и телекоммуникационных технологий.

Проблемы или в большей части ограничения в развитии  можно разделить на три основных блока:

- технические;

- технологические;

- организационные.

Технические ограничения связаны, в первую очередь, с необходимостью расширения точек доступа к сети Интернет в администрациях поселений муниципального района «Думиничский район» и повышением пропускной способности действующих каналов связи.

Важной проблемой также является отсутствие локальных вычислительных сетей передачи данных в муниципальных образованиях муниципального района «Думиничский район», что не позволяет организовать реальное межведомственное взаимодействие на уровне муниципалитетов. Кроме того, внедрение информационно-коммуникационных технологий в органах государственной власти и органах местного самоуправления носит преимущественно внутриведомственный характер, что не позволяет значительно улучшить межведомственное взаимодействие и повысить качество государственных и муниципальных услуг, предоставляемых гражданам.

Технологические ограничения обусловлены тем, что действующие региональные и муниципальные информационные системы формировались отдельными органами государственной власти и органами местного самоуправления в условиях отсутствия единой нормативной правовой и нормативно-технической базы. Содержащиеся в них сведения недоступны другим органам государственной власти для оперативного использования, что на практике приводит к значительным временным задержкам при межведомственном обмене информацией, многократному сбору и дублированию информации в разных системах. При этом часть информации оперативно не обновляется, что приводит к противоречивости данных, содержащихся в государственных и муниципальных информационных системах.

Использование недокументированных форматов данных, протоколов обмена, иных закрытых информационных технологий и отсутствие единых классификаторов, справочников и схем данных ограничивают возможность применения автоматизированных средств поиска и аналитической обработки информации, содержащейся в различных системах, и затрудняют доступ организаций и граждан к государственным и муниципальным информационным системам. Это снижает оперативность подготовки управленческих решений, ограничивает совместимость информационных систем, что отрицательно сказывается на качестве государственных и муниципальных услуг.

Организационные ограничения связаны с достаточно жесткими сроками реализации проектов, направленных на развитие информационного общества и повышение качества государственных и муниципальных услуг, отсутствием апробированной методологии управления указанными проектами, изменениями нормативной правовой базы.

- Данные об использовании средств местного бюджета и иных средств, направленных на реализацию муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Предусмотрено по программе, руб. | Использовано средств местного бюджета, руб. | Выполнение показателя, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Продление регистрации домена | 5 000,00 | 4 040,00 | 80,80 |
| 2 | Приобретение и замена технических средств в администрации муниципального района | 41 400,00 | 41 400,00 | 100,00 |
| 3 | Приобретение программного обеспечения и лицензий в администрации муниципального района (общесистемного, офисного, антивирусного) | 37 100,00 | 29 505,00 | 79,53 |
| 4 | Приобретение и сопровождение сертифицированного программного обеспечения для организации защищенного обмена информацией и плановая замена ЭЦП | 61 500,00 | 61 350,00 | 99,76 |
| Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы |  | 145 000,00 | 136 295,00 | 94,00% |

- Расчет по оценке эффективности реализации

муниципальной программы

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

m

Cel МП = (1 / m) x Σ (Si)= 100%

i=1

где Cel МП - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si - оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m - число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Σ - сумма значений.

2. Оценка степени реализации контрольных мероприятий муниципальной программы:

n

MerМП = (1 / n) x Σ (Rj x 100%) = 100%

j=1

где MerМП - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

Rj - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го контрольного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как "1", в случае недостижения непосредственного результата - как "0";

n - количество контрольных мероприятий, включенных в муниципальную программу (подпрограмму);

Σ - сумма значений.

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

ОМП = 0,9 x Cel МП + 0,1 x MerМП

где ОМП - комплексная оценка муниципальной программы;

ОМП = 0,9 x 100% + 0,1 x 100% = 100%

- высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы

Начальник отдела ОКР и ИКТ администрации                             И.В.Шарометьева