## Лист1
РЕЗУЛЬТАТЫ,
достигнутые за отчетный период, и сведения о степени соответствия
установленных и достигнутых индикаторов муниципальной программы
за 2018 год
№ п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Планируемое значение индикатора (показателя) | Фактическое значение индикатора (показателя) | Фактическое значение, 2017 год | Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы | Оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи
1. Программа "Развитие дорожного хозяйства муниципального района "Думиничский район"
1 | Протяженность автомобильных дорог местного значения подлежащих содержанию | км | 234.2 | 262.1 | 234.2 |  | 100%
2 | Протяженность автомобильных дорог местного значения, подлежащих ремонту | км | 0.9 | 0 | 0 | Ремонт автомобильной дороги перенесен на 2019 год | 0%
3 | Доля автомобильных дорог, приведенных в соответствующее состояние относительно транспортно-эксплуатационных показателей | % | 22 | 22 | 16 |  | 100%
4 | Протяженность автомобильных дорог местного значения подлежащих межеванию | км | 25.9 | 0 | 0 | В виду отказа в получении технических паспортов и планов автомобильных дорог, проводить межевание не целесообразно.После разъяснения данных вопросом, межевание будет продолжено в 2019г. | 0%
5 | Протяженность автомобильных дорог местного значения подлежащих изготовлению проектов организации дорожного движения | км | 51.7 | 46.6 | 3 |  | 90.14%
6 | Протяженность автомобильных дорог местного значения подлежащих изготовлению технических паспортов и технических планов | км | 102.8 | 0 | 70.185 | Работы не исполнены по причине отказа в постановке на кадастровый учет грунтовых дорог как объект недвижимости так как автомобильная дорога имеющая тип покрытия "грунт" не является объектом ненедвижимости согласно п.1ст.130 ГК РФ. За разъяснением данного вопроса направлено письмо в Министерство дорожного хозяйства. | 0%
7 | Количество проведенных широкомасштабных акций "Внимание- дети!" | шт. | 2 | 2 | 2 |  | 100%
8 | Количество проведенных широкомасштабных акций "Внимание - пешеход!" | шт. | 2 | 2 | 2 |  | 100%
9 | Количество проведенных широкомасштабных акций "Вежливый водитель" | шт. | 2 | 2 | 2 |  | 100%
10 | Количество проведенных массовых мероприятий с детьми | шт. | 1 | 1 | 1 |  | 100%
11 | Количество проведенных специализированных семинаров (конференций, посвященных вопросам безопасности дорожного движения) | шт. | 4 | 4 | 4 |  | 100%
12 | Количество публикаций по вопросам регулирования деятельности автомобильного транспорта | шт. | 12 | 12 | 12 |  | 100%