## Лист1
ПЕРЕЧЕНЬ
контрольных событий, выполненных и не выполненных
в установленные сроки
2018 год
№ п/п | Контрольное событие | Показатель достижения ожидаемого результата | Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы
Программа "Развитие дорожного хозяйства муниципального района "Думиничский район"
1 | Содержание автомобильных дорог местного значения | 1
2 | Проведение межевания автомобильных дорог местного значения | 0 | Межевание автомобильных дорог перенесено на 2019 г.
3 | Ремонт автомобильных дорог местного значения | 0 | Ремонт автомобильных дорог перенесен на 2019г.
4 | Изготовление проектов организации дорожного движения | 1
5 | Изготовление технических паспортов | 0 | Работы по изготовлению технических паспотров и технических планов запланированы на 2019г.
6 | ПСД на реконструкцию автомобильной дороги М3- "Москва-Киев"-с.им.Ленина | 1
7 | Разработка комплексной схемы организации дорожного движения МР " Думиничский район" | 1