## Лист1
Данные
об использовании бюджетных ассигнований и средств из иных источников,
направленных на реализацию муниципальной программы
2018 год
№ п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, руб. | Кассовое исполнение расходов бюджетов на реализацию муниципальной программы, руб. | Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы | Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы
1. Программа "Развитие дорожного хозяйства муниципального района "Думиничский район"
1 | Содержание автомобильных дорог местного значения | 2018 | МКУ «Управление строительства, ДЖКХ» | Местный бюджет | 4906960.75 | 4716486.86 |  | 96.12%
2 | Ремонт автомобильных дорог местного значения | 2018 | МКУ «Управление строительства, ДЖКХ» | Местный бюджет | 437785 | 0 | Ремонт перенесен на 2019г. | 0%
3 | Проведение межевания автомобильных дорог местного значения | 2018 | МКУ «Управление строительства, ДЖКХ» | Местный бюджет | 269400 | 0 | Проведение межевания перенесено на 2019г. | 0%
4 | Изготовление проектов организации дорожного движения | 2018 | МКУ «Управление строительства, ДЖКХ» | Местный бюджет | 325200 | 147000 |  | 45.2%
5 | Изготовление технических паспортов и технических планов | 2018 | МКУ «Управление строительства, ДЖКХ» | Местный бюджет | 1421150 |  | Работы по изготовлению технических паспотров и технических планов запланированы на 2019г. | 0%
6 | ПСД на реконсрукцию автомобильной дороги | 2018 | МКУ «Управление строительства, ДЖКХ» | Местный бюджет | 12200 | 11979.36 |  | 98.19%
7 | Разработка комплексной схемы организации дорожного движения МР " Думиничский район" | 2018 | МКУ «Управление строительства, ДЖКХ» | Местный бюджет | 1140600 | 470000 |  | 41.21%
|  | 2018 | ВСЕГО: |  | 8513295.75 | 5345466.22 |  | 62.79%