**Согласовано:**

**Первый заместитель**

**Главы администрации**

**МР «Думиничский район»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.А. Доносова**

**«\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы**

**муниципального района «Думиничский район»**

***«Безопасность жизнедеятельности***

***на территории***

***муниципального района***

***«Думиничский район»***

**за 2018 год**

1. **Результаты, достигнутые за отчетный период, и сведения о степени соответствия установленных и достигнутых индикаторов муниципальной программы за отчетный год**

Целями муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности на территории

муниципального района «Думиничский район» (далее – муниципальная программа) являются:

- Обновление на материальных резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Восполнение по истечении срока хранения индивидуальных средств защиты для населения.

- Обучение и подготовка неработающего населения к действиям в условиях ЧС и защите от ее последствий.

- Создание резервов (запасов) материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в особый период.

- Поддержание в готовности приемных эвакуационных пунктов и пунктов высадки на железнодорожном транспорте, двух промежуточных эвакоприемных пунктов.

Проведение инвентаризации 100% защитных сооружений МР «Думиничский район».

Снижение количества пожаров и гибели людей.

Снижение гибели людей на водных объектах.

Достижение цели муниципальной программы осуществлялось решениями следующих задач:

* пропаганда знаний в области обеспечения пожарной безопасности;
* профилактика терроризма и экстремизма посредством установки системы видеонаблюдения
* инвентаризация защитных сооружений гражданской обороны;
* обеспечение ведения секретного делопроизводства

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается на основании следующих целевых индикаторов.

**Результаты, достигнутые за отчетный период и сведения о степени соответствии установленных и достигнутых индикаторов муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности на территории МР «Думиничский район»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование  индикатора  (показателя) | Ед. изм. | Год,  Предшествующий  году разработки  муниципальной  программы (факт)  2017г. | План 2018 | Факт 2018 | Оценка значения индикатора  % | Анализ факторов, повлиявших на ход реализации |
| 1 | Уровень охвата обучением населения в области безопасности жизнедеятельности | Чел. | 500 | 500 | 500 | 100 |  |
| 2 | Обеспеченность работников администрации МР «Думиничский район» и подведомственных учреждений средствами индивидуальной защиты | Чел. | 60 | 80 | 60 | 75 | Требуется обновление имеющихся СИЗ.  Финансирование данного мероприятия не было предусмотрено |
| 3 | Количество деструктивных  событий (количество  чрезвычайных ситуаций, происшествий на водных объектах), **не более** | единиц | 0 | 1 | 0 | 100 |  |
| 4 | Приведение в готовность к защите населения объектов ГО | % от потребности | 10 | 10 | 10 | 100 |  |
| 5 | Количество населения,  погибшего, травмированного и пострадавшего при чрезвычайных ситуациях,  пожарах, происшествиях на  водных объектах, **не более** | Чел. | 7 | 1 | 0 | 100 |  |
| 6 | Снижение количества пожаров | Ед. | 17 | 2 | 12 | 16,6 | Количество пожаров относительно аналогичного периода прошлого года снизилось |
| 7 | Охват системы гарантированного информирования и оповещения населения, **не менее** | % | 80 | 85 | 85 | 100 |  |
| 8 | Доля учащихся  общеобразовательных  учреждений и работающего  населения, вовлеченных (к  соответствующему году) в  процесс обучения по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и  террористических акций | % | 85 | 90 | 90 | 100 |  |
|  | Уровень исполнения индикаторов |  |  |  |  |  |  |

**Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных**

**(с указанием причин) в установленные сроки за 2018 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Оценка достижения результата (1 - в случае достижения; 0 – в случае недостижения | Анализ факторов повлиявших на исполнение мероприятия |
|
| 1 | Предупреждение и ликвидация последствия чрезвычайных ситуаций, защита населения и территории муниципального района «Думиничский район» от ЧС природного и техногенного характера | 1 |  |
| 2 | Обеспечение безопасности людей на водных объектах | 1 |  |
| 3 | Гражданская оборона | 1 |  |
| 4 | Защита государственной тайны | 1 |  |
| 5 | Антитеррористические мероприятия | 1 |  |
| 6 | Содержание ЕДДС, внедрение и обслуживание системы «112»района» | 1 |  |
| 7 | Пропаганда знаний и обучение населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | 1 |  |
| 8 | Мобилизационная подготовка | 1 |  |
| Уровень исполнения 100 % | | | |

**Данные об использовании средств бюджетных ассигнований средств из иных источников, направленных на реализацию муниципальной программы « Безопасность жизнедеятельности на территории МР «Думиничский район»**

**в разрезе программных мероприятий за 12 месяцев 2018года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Участник программы** | **Источник финансирования** | **Предусмотрено по программе, руб.** | **Использовано средств местного бюджета, руб.** | **Выполнение показателя, %** | **Примечание**  **(причина отклонений)** |
| 1 | Подготовка к купальному сезону | Отдел по делам ГО ЧС и мобилизационной работе администрации МР «Думиничский район» | Бюджет муниципального района «Думиничский район» | - | - | **-** |  |
| 2 | Лицензирование деятельности режимно-секретного подразделения | Отдел по делам ГО ЧС и мобилизационной работе администрации МР «Думиничский район» | Бюджет муниципального района «Думиничский район» |  | 0 | **0** |  |
| 3 | Аттестация рабочего места, ремонт кабинета | Отдел по делам ГО ЧС и мобилизационной работе администрации МР «Думиничский район» | Бюджет муниципального района «Думиничский район» | 86547,0 | 82000,0 | **94,7** |  |
| 4 | Обеспечение хранения секретной информации  РЕМОНТ | Отдел по делам ГО ЧС и мобилизационной работе администрации МР «Думиничский район» | Бюджет муниципального района «Думиничский район» |  | 0 | **0** |  |
| 5 | Повышение квалификации мобилизационного работника, проведение методических занятий | Отдел по делам ГО ЧС и мобилизационной работе администрации МР «Думиничский район» | Бюджет муниципального района «Думиничский район» |  | - | **-** |  |
| 6 | Антитеррористические мероприятия | Отдел по делам ГО ЧС и мобилизационной работе администрации МР «Думиничский район» | Бюджет муниципального района «Думиничский район» | 50000,00 | 49992,06 | **99,9** |  |
| 7 | Обеспечение функционирования МКУ «ЕДДС МР «Думиничский район» » | Отдел по делам ГО ЧС и мобилизационной работе администрации МР «Думиничский район» | Бюджет муниципального района «Думиничский район» | 2681093,00 | 2611334,71 | **97,3** |  |
| 8 | Пропаганда знаний и обучение населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций  Участие в «Юный пожарный» | Отдел по делам ГО ЧС и мобилизационной работе администрации МР «Думиничский район» | Бюджет муниципального района «Думиничский район» | 20000,00 | 20000,00 | **100** |  |
| 9 | Ликвидация ЧС | Отдел по делам ГО ЧС и мобилизационной работе администрации МР «Думиничский район» | Бюджет муниципального района «Думиничский район» | - | - | **-** |  |
| 10 | Пожарная безопасность | Отдел по делам ГО ЧС и мобилизационной работе администрации МР «Думиничский район» | Бюджет муниципального района «Думиничский район» | - | - | **-** |  |
| **Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы** | |  |  | **2837640,00** | **2763326,77** | **97,3** |  |

**РАСЧЕТ**

**ПО ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Безопасность жизнедеятельности на территории МР «Думиничский район» ЗА 2018 ГОД**

**1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:**

m

**Cel МП** = (1 / m) x SUM (Si)= 1/8(600+75+16,6)= 86,45%

i=1

где Cel МП - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si - оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m - число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

SUM - сумма значений.

**2. Оценка степени реализации контрольных мероприятий муниципальной программы:**

n

**MerМП** = (1 / n) x SUM (Rj x 100%)=1/8х8х100%=100%

j=1

где MerМП - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

Rj - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го контрольного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как "1", в случае недостижения непосредственного результата - как "0";

n - количество контрольных мероприятий, включенных в муниципальную программу (подпрограмму);

SUM - сумма значений.

**4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:**

**ОМП** = 0,9 x Cel МП + 0,1 x MerМП

где ОМП - комплексная оценка муниципальной программы;

**ОМП = 0,9 x 86,45 + 0,1 x 100 = 87,8**

**- удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы**

**Начальник отдела по делам ГО ЧС**

**и мобилизационной работы администрации Н.М. Уварова**