Данные об использовании бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных

на реализацию муниципальной программы, в разрезе программных мероприятий.

за  2018 год.

Программа «Развитие культуры в МР «Думиничский район»

- Подпрограмма «Развитие библиотечного дела в МР «Думиничский район»

| N п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Участник подпрограммы | Источники финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | предусмотрено по программе на 2018 г. | Исполнено за 2018г. | % исполнения | Причины отклонения |
| 1 | Комплектование библиотечных фондов и подписку на периодические издания. | 2014-2020 | МКУК «ДЦМБ» | Местный бюджет | 135 202,76 | 135 027,76 | 99,8% | Нет |
| 2 | Поддержка отрасли культуры | 2014-2020 | МКУК «ДЦМБ» | Областной бюджет | 100 000,00 | 100 000,00 | 100% | Нет |
| 3. | Укрепление и развитие материально – технической базы учреждений культуры | 2014-2020 | МКУК «ДЦМБ» | Областной бюджет | 380 527,13 | 380 527,13 | 100% | Нет |
| 4. | Обеспечение функционирования общедоступных библиотек | 2014-2020 | МКУК «ДЦМБ» | Местный бюджет Областной бюджет | 9 233 925,11 1 304 575,50 | 7 997 171,69 1 304 575,50 | 87% 100 % | нет |
|  | Итого по программе: |  |  |  | 11 154 230,50 | 9 917 302,08 | 89% |  |

2. Подпрограмма  «»Развитие дополнительного образования в сфере культуры и

искусства в МР «Думиничский район»

| № | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Участник подпрограммы | Источники финансирования | предусмотрено по программе на 2018г. | Исполнено за 2018 год | % испол нения |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение реализации образовательных программ дополнительного образования детей |  | МКУ ДО «ДШИ» | Областной бюджет | 661 932,37 | 661 932,37 | 100% |  | нет |
| 2 | Организация участия творческих коллективов и солистов-исполнителей в областных, региональных, зональных конкурсах, олимпиадах, творческих фестивалях, экскурсиях, участие в мастер-классах | 2014-2020 | МКУ ДО «ДШИ» | Районный бюджет | 10 000,00 | 3 985,00 | 40% |  | нет |
| 3 | Обеспечение реализации образовательных программ дополнительного образования детей | 2014-2020 | МКУ ДО «ДШИ» | Районный бюджет | 3 921 419,00 | 3 467 982,62 | 88,4% | нет |  |
| 4 | Укрепление и развитие материально технической базы учреждений культуры |  | МКУ ДО «ДШИ» | Районный бюджет | 1 790 516,00 | 1 790 465,10 | 100% | нет |  |
|  | Итого: |  |  |  | 6 383 867,37 | 5 924 365,09 | 93% |  |  |

3.Подпрограмма «Сохранение и развитие различных форм культурно-досуговой деятельности и

любительского творчества в МР «Думиничский район»

| N п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Участник подпрограммы | Источники финансирования | Значение по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Предусмотрено по Программе на 2018год | Исполнено за 2018год | % исполнения | Причины отклонения |
| 1. | Обеспечение исполнения программы | 2014-2020 | Администрация муниципального района «Думиничский район отдел культуры и туризма администрации МР «Думиничский р-он» | Районный бюджета | 1 201 395,00 | 1 195 116,12 | 99,5% | нет |
|  | Итого: |  |  |  | 1 201 395,00 | 1 195 116,12 | 99,5% |  |
| 1 | Ремонт районного Дома культуры |  | отдел культуры и туризма администрации МР «Думиничский район» , МКУК «ДРДК» | Районный бюджет | 220 068,00 | 220 068,00 | 100% | нет |
| 2 | Расходы на обеспечение основной деятельности муниципальных учреждений | 2014-2020г.г. | отдел культуры и туризма администрации МР «Думиничский район» , МКУК «ДРДК» | Областной бюджет | 1 666 603,73 | 1 666 603,73 | 100% | нет |
| 3 | Расходы на обеспечение деятельности хозяйственной группы | 2014-2020г.г. | отдел культуры и туризма администрации МР «Думиничский район» , МКУК «ДРДК» | Районный бюджет | 1 472 766,00 | 1 337 135,07 | 91% | нет |
| 4 | Расходы на обеспечение основной деятельности муниципальных учреждений | 2014-2020г.г. | отдел культуры и туризма администрации МР «Думиничский район» , МКУК «ДРДК» | Районный бюджет | 13 212 989,64 | 11 624 572,98 | 88% | нет |
| 5 | Организация концертов на праздничных мероприятиях | 2014-2020 | МКУК «ДРДК» | Районный бюджет | 40 000,00 | 38 000,00 | 95% | нет |
| 6 | Обеспечение муниципальных учреждений культуры автотранспортом для выездного обслуживания населения в сфере культуры | 2018 - 2019 | отдел культуры и туризма администрации МР «Думиничский район», МКУК «ДРДК» | Областной бюджет | 657 000,00 | 0 | 0 | Лимиты бюджетных обязательств были доведены в конце декабря 2018г. |
|  | Итого по программе: |  |  |  | 17 269 427,37 | 14 886 379,78 | 86% |  |

4. Подпрограмма  «Обеспечение формирования и содержания архивных фондов в Думиничском районе»

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Участник подпрограммы | Источники финансирования | в том числе по годам реализации подпрограммы: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Предусмотрено по программе на 2018 год | Исполнено 2018год | % исполнения | Причины отклонения |
| 1. | Выполнение отдельных государственных полномочий по формированию и содержанию областных архивных фондов | 2014-2020 | Администрация муниципального района «Думиничский район»(Муниципальный архив Думиничского района отдела ОКР и ИКТ администрации МР «Думиничский район» | Средства областного бюджета | 414 675,00 | 389 990,18 | 94% |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 95 857,72 | 51 744,11 | 54 % |  |
|  | Итого по подпрограмме | 2014-2020 | Администрация муниципального района «Думиничский район»(Муниципальный архив Думиничского района отдела ОКР и ИКТ администрации МР «Думиничский район |  | 510 532,72 | 441 734,29 | 86,5% |  |
|  | Всего по Программе |  |  |  | 36 519 452,96 | 32 364 897,36 | 88,6% |  |

Заведующий  отделом культуры и туризма                                                                                    С.С.Сычева