Данные  об использовании средств бюджетных ассигнований и средств

иных источников, направленных  на реализацию  муниципальной программы

«Развитие образования в муниципальном районе «Думиничский район»

за 12 месяцев 2018

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Участник программы | Источник финансирования | Предусмотрено по программе на 2018 год, руб. | Исполнено за 2018 года, руб. | Примечание (процент исполнения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма «Развитие общего образования» | 2018г. | Общеобразовательные учреждения |  |  |  |  |
| 1.1 | Создание условий для развития общего образования | 2018г. |  | МБ | 21977901,10 | 17905473,58 | 81 |
| 1.2 | Обеспечение финансовой устойчивости муниципальных образований Калужской области | 2018г |  | Обл.бюд | 3622990,79 | 3622990,79 | 100 |
| 1.3 | Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях | 2018г. |  | Обл.бюд | 93471414,00 | 93471414,00 | 100 |
| 1.4 | Создание информационно- аналитической среды | 2018г |  | МБ | 3304286,88 | 2982860,60 | 90 |
| 1.5 | Субвенция на осуществление ежемесячных денежных выплат работникам образовательных учреждений | 2018г. |  | Обл.бюд | 185535,00 | 158834,40 | 86 |
| 1.6 | Реализация мер по созданию условий для доступного и качественного питания детей с учетом особенностей их здоровья в общеобразовательных учреждениях | 2018г. |  | МБ | 5515627,25 | 4918369,79 | 89 |
| 1.7 | Обеспечение финансовой устойчивости муниципальных образований Калужской области | 2018г |  | Обл.бюд. | 418530,99 | 418530,99 | 100 |
| 1.8 | Организация отдыха и оздоровления детей | 2018г. |  |  |  |  |  |
| 1.8.1 | Оздоровление детей |  |  | Областн. | 487181,00 | 487181,00 | 100 |
| 1.8.2 | Оздоровление детей |  |  | местнй бюджет | 739843,00 | 739843,00 | 100 |
|  | ИТОГО: | 2018г. |  |  | 129723310,01 | 124705498,15 | 96 |
| 2. | Подпрограмма «Модернизация дошкольного образования» | 2018г. | Дошкольные образовательные учреждения |  |  |  |  |
| 2.1 | Создание условий развития дошкольного образования | 2018г. |  | МБ | 4193202,54 | 3956751,85 | 94 |
| 2.2 | Обеспечение финансовой устойчивости муниципальных образований Калужской области | 2018г |  | Обл. бюд. | 1047921,42 | 1047921,42 | 100 |
| 2.3 | Обеспечение госгарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | 2018г. |  | Обл. бюд. | 25960126,00 | 25960126,00 | 100 |
| 2.4 | Финансовое обеспечение организации питания | 2018г. |  | МБ | 4595936,54 | 3916457,21 | 85 |
| 2.5 | Реализация мер на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных образовательных учреждениях | 2018г |  | МБ | 26039,99 |  | 0 не востребованы |
| 2.6 | Выплаты компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком | 2018г. |  | Обл. бюджет | 842598,00 | 842598,00 | 100 |
| 2.7 | Создание условий присмотра и ухода за детьми в муниципальных образовательных учреждениях | 2018 |  | Обл. бюджет | 6831834,00 | 5203124,00 | 76 |
|  |  |  |  | МБ | 1030188,76 | 869118,61 | 84 |
|  | ИТОГО: | 2018г. |  |  | 44527847,25 | 41796097,09 | 94 |
| 3 | Подпрограмма «Ремонт и реконструкция образовательных учреждений» | 2018г. |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Повышение уровня технического состояния зданий и сооружений | 2018г. |  | МБ | 7814767,21 | 6737709,02 | 86 |
| 3.2 | Капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений муниципальных и государственных организаций, находящихся на территории Калужской области | 2018г. |  | Обл. | 6279487,00 | 6279486,86 | 100 |
|  |  |  |  | МБ | 63429,16 | 63429,16 | 100 |
|  | ИТОГО: | 2018г. |  |  | 14157683,37 | 13080625,04 | 92 |
| 4. | Обеспечение квалифицированными кадрами МР «Думиничский район» | 2018г. |  | МБ | 200000,00 | 101150,00 | 50 |
| 5 | Обеспечение финансовой устойчивости муниципальных образований Калужской области | 2018г |  | Обл. бюд. | 319761,13 | 319761,13 | 100 |
| 6. | Центральный аппарат | 2018г. |  | МБ | 2698901,00 | 2640039,42 | 98 |
| 7. | Централизованная бухгалтерия | 2018г. |  | МБ | 5518060,57 | 5154293,80 | 93 |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО расходов по программе: | 2018г. |  |  | 197145563,33 | 187797464,63 | 95 |
|  | в т.ч. местный бюджет |  |  |  | 57678184,00 | 49985496,04 | 87 |
|  | областной бюджет |  |  |  | 139467379,33 | 137811968,59 | 99 |

Заведующий                                                        Е.В.Давыдова

Исполнитель: Р.А.Крылова