Данные об использовании бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию муниципальной программы, в разрезе программных мероприятий

| №п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Участник программы | Источник финансирования | Предусмотрено по пр-ме на 2018 год, тыс.руб. | Исполнено за 2018 год, тыс.руб. | % исполнения | Примечание (причина отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Осуществление муниципральной поддержки по оказываемым услугам по перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по внутримуниципальным маршрутам (внутримуниципальное сообщение) | 2014-2020 | Администрация МР «Думиничский район» | Бюджет МР «Думиничский район» | 2166,67 | 2166,67 | 100,00 | Исполнено в полном объеме |
| 2 | Возмещение межтарифной разницы от оказания услуг по помывке граждан в муниципальных банях | 2014-2020 | Администрация МР «Думиничский район» | Бюджет МР «Думиничский район» | 533,33 | 373,57 | 70,05 | Заявки бюджетополучателя исполнены в полном объеме |
| 3 | Обеспечение экономико-статистической информацией органов исполнительной власти МР «Думиничский район» для проведения комплексного анализа и прогнозирования по показателям социально-экономического развития (количество экз., в год) | 2014-2020 | Администрация МР «Думиничский район» | Бюджет МР «Думиничский район» | 5 | 0,00 | 0,00 | Отсутствие потребности |
| 4 | Доведение до сведения населения информации о деятельности и решениях органов местного самоуправления муниципального района «Думиничский район», социально-экономическом и культурном развитии через газету «Думиничские вести» | 2014-2020 | Администрация МР «Думиничский район» | Бюджет МР «Думиничский район» | 1300,00 | 1300,00 | 100,00 | Исполнено в полном объеме |
| 5 | Проведение отчетных и выездныхмероприятий руководителей администраций муниципального района, городского и сельских поселений | 2014-2020 | Администрация МР «Думиничский район» | Бюджет МР «Думиничский район» | 100,00 | 80,19 | 80,19 | Заявки бюджетополучателя исполнены в полном объеме |
| 6 | Обеспечение реализации муниципальной программы | 2014-2020 | Администрация МР «Думиничский район» | Бюджет МР «Думиничский район» | 25275,02 | 24486,53 | 96,88 | Заявки бюджетополучателя исполнены в полном объеме |
| 7 | Организация и проведение мероприятий, связанных с поддержкой предпринима-тельства: конференций, круглых столов, форумов и т.п. по актуальным вопросам предпринимательства, издание методи-ческих, презентационных материалов | 2014-2020 | Администрация МР «Думиничский район» | Бюджет МР «Думиничский район» | 5 | 0 | 0 | Отсутствие потребности |
| 8 | И того |  |  |  | 29385,02 | 28406,96 | 96,68 |  |