Данные об использовании средств местного бюджета и иных средств, направленных на реализацию

муниципальной программы

«Социальная поддержка граждан в муниципальном районе «Думиничский район» за 2019 год.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Участник программы | Источник финансирования | Предусмотрено по программе на 2019 год, руб. | Исполнено в 2019 году, руб. | Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Предоставление мер социальной поддержки Почетным гражданам Думиничского района | 2014-2020 годы | Отдел социальной защиты населения администрации МР «Думиничский район» | Бюджет муниципального района | 60 000,00 | 31 624,17 | 52,7% (в 2019г. умер почетный гражданин на которого были запланированы денежные средства) |
| 2. | Предоставление мер социальной поддержки специалистам сельской местности, работающих в муниципальных учреждениях | 2014-2020 годы | Отдел социальной защиты населения администрации МР «Думиничский район» | Бюджет муниципального района, бюджет поселений | 990 497,80 | 958 940,80 | 96,8% |
| 3. | Чествование ветеранов Великой Отечественной войны по случаю юбилейных дней рождения, начиная с 90-летия | 2014-2020 годы | Отдел социальной защиты населения администрации МР «Думиничский район» | Бюджет муниципального района | 21 000,00 | 21 000,00 | 100,0% |
| 4. | Осуществление выплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы | 2014-2020 годы | Отдел социальной защиты населения администрации МР «Думиничский район» | Бюджет муниципального района | 2 000 000,00 | 1 999 491,92 | 100,0% |
| 5. | Оказание социальной поддержки гражданам на льготную подписку газет «Думиничские Вести» и «Весть-неделя» | 2014-2020 годы | Отдел социальной защиты населения администрации МР «Думиничский район» | Бюджет муниципального района | 121 450,00 | 120 505,20 | 99,2% Расходы предусмотрены в 4 квартале |
| 6. | Предоставление субсидий из бюджета МР «Думиничский район» социально ориентированным некоммерческим организациям | 2014-2020 годы | Администрация МР «Думиничский район» | Бюджет муниципального района | 195 000,00 | 195 000,00 | 100,0% |
| 7. | Предоставление денежных выплат, пособий и компенсаций отдельным категориям граждан области в соответствии с региональным законодательством | 2014-2020 годы | Отдел социальной защиты населения администрации МР «Думиничский район», отдел опеки и попечительства дминистрации МР «Думиничский район», | Областной бюджет | 35 471 972,00 | 35 227 759,35 | 99,3% Расходы предусмотрены в 4 квартале |
| 8. | Осуществление деятельности по образованию патронатных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов | 2014-2020 годы | Отдел социальной защиты населения администрации МР «Думиничский район» | Областной бюджет | 91 701,00 | 0 | 0% (нет обращений) |
| 9. | Предоставление денежных выплат и компенсаций отдельным гражданам области в соответствии с Законом Российской Федерации от 15.05.1991 №1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»; Федеральным законом от 26.11.1998 №175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча», Федеральным законом от 10.01.2002 №2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» | 2014-2020 годы | Отдел социальной защиты населения администрации МР «Думиничский район» | Федеральный бюджет | 1 132 126,00 | 1 110 440,67 | 98,1% |
| 10. | Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | 2014-2020 годы | Отдел социальной защиты населения администрации МР «Думиничский район» | Федеральный бюджет | 1 400 453,00 | 1 400 452,02 | 100% |
| 11. | Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 2014-2020 годы | Отдел социальной защиты населения администрации МР «Думиничский район» | Федеральный, областной бюджет | 9 049 946,00 | 7 618 000,00 | 84,2% |
| 12. | Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | 2014-2020 годы | Отдел социальной защиты населения администрации МР «Думиничский район» | Федеральный, областной бюджет | 299 720,00 | 299 720,00 | 100,0% |
| 13. | Организация предоставления мер социальной поддержки по предоставлению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам Думиничского района Калужской области | 2014-2020 годы | Отдел социальной защиты населения администрации МР «Думиничский район» | Областной бюджет | 3 298 572,00 | 3 298 572,00 | 100,0% |
| 14. | Организация предоставление социальной помощи отдельным категориям граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации | 2014-2020 годы | Отдел социальной защиты населения администрации МР «Думиничский район» | Областной бюджет | 513 396,00 | 513 396,00 | 100,0% |
| 15. | Организация исполнения переданных государственных полномочий | 2014-2020 годы | Отдел социальной защиты населения администрации МР «Думиничский район» | Областной бюджет | 6 603 103,00 | 6 603 103,00 | 100,0% |
|  | Итого: |  |  |  | 61 248 936,80 | 59 398 005,13 | 97,0% |

Заведующий ОСЗН администрации МР «Думиничский район»                                                               О.В.Лунева