Данные об использовании бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных

на реализацию муниципальной программы, в разрезе программных мероприятий.

за  2021 года.

Программа «Развитие культуры в МР «Думиничский район»

- Подпрограмма «Развитие библиотечного дела в МР «Думиничский район»

| № | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Участник подпрограммы | Источники финансирования | Значение по годам реализации |  | % исполнения | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | предусмотрено по программе на 2021 г. | исполнено за 2021г. |  |  |
| 1 | Комплектование библиотечных фондов и подписку на периодические издания. | 2019-2024 | МКУК «ДЦБС» | Местный бюджет | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00% |  |
| 2 | Обеспечение функционирования общедоступных библиотек | 2019-2024 | МКУК «ДЦБС» | Местный бюджет Областной бюджет | 8 895 881,09 1 117 630,58 | 8 895 881,09 1 117 630,58 | 100,00% 100,00% |  |
| 3 | Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (Федеральный проект "Творческие люди") (государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры) | 2019-2024 | МКУК «ДЦБС» | Областной бюджет | 105 000,00 | 105 000,00 | 100,00% |  |
| Итого по программе: |  |  |  |  | 10 268 511,67 | 10 268 511,67 | 100,00% |  |

2. Подпрограмма  «»Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в МР «Думиничский район»

| № | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Участник подпрограммы | Источники финансирования | предусмотрено по программе на 2021г. | исполнено за 2021 г. | % исполнения | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение реализации образовательных программ дополнительного образования детей | 2019-2024 | МКУ ДО «ДШИ» | Районный бюджет Областной бюджет | 5 028 155,31 451 537,69 | 5 028 155,31 451 537,69 | 100,00% 100,00% |  |
| 2 | Организация участия творческих коллективов и солистов – исполнителей в областных, олимпиадах, творческих фестивалях, экскурсиях, участие в мастер - классах | 2019- 2024 | МКУ ДО «ДШИ» | Районный бюджет | 37 759,63 | 37 759 ,63 | 100,00% |  |
| Итого по программе: |  |  |  |  | 5 517452,63 | 5 517 452,63 | 100,00% |  |

3.Подпрограмма «Сохранение и развитие различных форм культурно-досуговой деятельности и  любительского творчества в

МР «Думиничский район»

| № | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Участник подпрограммы | Источники финансирования | предусмотрено по программе на 2021г. | исполнено за 2021 г. | % исполнения | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение исполнения программы | 2019-2024 | Администрация муниципального района «Думиничский район отдел культуры и туризма администрации МР «Думиничский район» | Районный бюджет Областной бюджет | 1 248 124,99 8 104,34 | 1 248 124,99 8 104,34 | 100,00 % 100,00% |  |
| Итого по программе: |  |  |  |  | 1 256 229,33 | 1 256 229,33 | 100,00% |  |

| 1 | Расходы на обеспечение основной деятельности муниципальных учреждений | 2019-2024 | ОК и Т МКУК «ДРДК» | Районный Бюджет Бюджет поселения Областной бюджет | 14 267 519,70 854 445,44 | 14 267 519,70 854 445,44 | 100,00% 100,00% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (Федеральный проект "Творческие люди") (государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры) |  |  | Областной бюджет | 105 000,00 | 105 000,00 | 100,00% |  |
| 3 | Расходы на обеспечение деятельности хозяйственной группы | 2019-2024 | ОК и Т МКУК «ДРДК» | Районный Бюджет | 1 728 197,71 | 1 728 197,71 | 100,00% |  |
| Итого по программе: |  |  |  |  | 16 955 162,85 | 16 955 162,85 | 100,00% |  |

4. Подпрограмма  «Обеспечение формирования и содержания архивных фондов в Думиничском районе»

| № | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Участник подпрограммы | Источники финансирования | предусмотрено по программе на 2021г. | исполнено за 2021 г. | % исполнения | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Формирование и содержание областных архивных фондов | 2019-2024 | Муниципальный архив Думиничского района отдела ОКР и ИКТ администрации МР «Думиничский район» | Областной бюджет | 486 031,00 | 486 031,00 | 100,00 % |  |
|  |  |  |  | Районный бюджет | 33 019,20 | 33 019,20 | 100,00 |  |
| Итого по программе: |  |  |  |  | 519 050,20 | 519 050,20 | 100,00% |  |

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества

на 2019– 2024гг.»

| № | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Участник подпрограммы | Источники финансирования | предусмотрено по программе на 2021г. | исполнено за 2021 г. | % исполнения | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Субсидии на софинансирование расходных обязательств субъектов РФ, связанных с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 – 2024 гг.» | 2019 - 2024 | Администрация МР «Думиничский район» | Областной бюджет | 1 752 127,77 | 1 752 127,77 | 100,00% |  |
|  |  |  |  | Районный бюджет | 244 357,77 | 244 357 ,77 | 100,00% |  |
| Итого по программе: |  |  |  |  | 1 996 485,54 | 1 996 485,54 | 100,00% |  |
| В том числе: областной бюджет местный бюджет |  |  |  |  | 4 879 876,82 31 633 015,40 | 4 879 876,82 31 633 015,40 | 100,00% 100,00% |  |
| Всего по программе: |  |  |  |  | 36 512 892,22 | 36 512 892,22 | 100,00% |  |

Заведующий  отделом культуры и туризма        	С.С. Сычева