РАСЧЕТ

ПО ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Развитие культуры в муниципальном районе

«Думиничский район»

за 2021 год

1. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

m

Cel ПП = (1 / m) x SUM (Si) = 1/5 х (100+ 88,21 + 78,34+ 79,78+100) = 89,26%

i=1

Cel П П (развитие библиотечного дела в МР «Думиничский район») = 1/2 х (100  + 100 ) = 100 %

Cel П П (развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства  в МР «Думиничский район»)  = 1/2 х ( 94,28 + 82,14) = 88,21%

Cel П П (сохранение и развитие различных форм культурно – досуговой деятельности и любительского творчества  в МР «Думиничский район»)  = 1/4х ( 77,40+ 59,22 + 100 + 76,75) = 78,34%

Cel П П (обеспечение формирования и содержания архивных фондов в МР «Думиничский район») =

1/2 х ( 59,56 + 100) = 79,78%

Cel П П (увековечивание памяти погибших при защите отечества на 2020-2024 годы) =

1/3 х (100+ 100+100) = 100%

где Cel ПП - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si - оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m - число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

SUM - сумма значений.

2. Оценка степени реализации контрольных мероприятий подпрограммы:

n

Mer ПП = (1 / n) x SUM (Rj x 100%) = 1/5 х (100+100+100+100+100) = 100,00 %

Mer ПП (развитие библиотечного дела в МР «Думиничский район» ) = 1/3х (100 + 100+ 100) х 100  = 100,00%

Mer ПП (развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства  в МР «Думиничский район»)  = 1/2х ( 100+100) х 100% = 100%

Mer ПП (сохранение и развитие различных форм культурно – досуговой деятельности и любительского творчества  в МР «Думиничский район») = 1/3 х (100+100+100) х 100%  = 100%

Mer ПП (обеспечение формирования и содержания архивных фондов в МР «Думиничский район») = 1/2 х (100+100) х 100% =100%

Mer ПП (Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2020-2024 годы)= 1/3 х (100+ 100+100) х 100% =100%

j=1

где Mer ПП - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

Rj - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го контрольного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как "1", в случае недостижения непосредственного результата - как "0";

n - количество контрольных мероприятий, включенных в муниципальную программу (подпрограмму);

SUM - сумма значений.

3. Комплексная оценка эффективности реализации  подпрограммы:

ОПП = 0,8 x Cel ПП + 0,2 x Mer ПП

О ПП (развитие библиотечного дела в МР «Думиничский район» ) = 0,8 х 100 + 0,2 х 100  = 80+20  = 100 %

О ПП (развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства  в МР «Думиничский район»)  0,8 х 88,21   + 0,2 х 100  = 70,57 + 20 = 90,57%

О ПП (сохранение и развитие различных форм культурно – досуговой деятельности и любительского творчества  в МР «Думиничский район») = 0,8 х 78,34 + 0,2 х 100= 62,67 + 20= 82,67%

О ПП (обеспечение формирования и содержания архивных фондов в МР «Думиничский район») = 0,8 х  79,78+ 0,2 х 100  = 63,82 + 20= 83,82%

О ПП (Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2020-2024 годы) = 0,8 х  100+ 0,2 х 100  = 80 + 20= 100%

4. Комплексная оценка эффективности реализации  муниципальной программы:

к

О МП = 0,5 х Cel МП + 0,5 х SUM 1  Oпп

k

О МП = О,5 Х 89,26+ 0,5 Х 500= 44,63 + 50 = 94,63%

5

где K – количество подпрограмм

SUM - сумма значений.

Реализация муниципальной программы характеризуется высоким  уровнем эффективности.

Заведующий отделом культуры и туризма

администрации МР «Думиничский район»                                                       С.С.Сычева