Данные об использовании бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных

на реализацию муниципальной программы, в разрезе программных мероприятий.

за  2020 год.

Программа «Развитие культуры в МР «Думиничский район»

- Подпрограмма «Развитие библиотечного дела в МР «Думиничский район»

| № | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Участник подпрограммы | Источники финансирования | Значение по годам реализации |  | % исполнения | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | предусмотрено по программе на 2020 г. | исполнено за 2020г. |  |  |
| 1 | Комплектование библиотечных фондов и подписку на периодические издания. | 2019-2024 | МКУК «ДЦБС» | Местный бюджет | 200 000,00 | 200 000,00 | 100% | Нет |
| 2 | Укрепление и развитие материально – технической базы учреждений культуры | 2019-2024 | МКУК «ДЦБС» | Областной бюджет | 58 424,32 | 58 100,00 | 99,44% | Нет |
| 3 | Обеспечение функционирования общедоступных библиотек | 2019-2024 | МКУК «ДЦБС» | Местный бюджет Областной бюджет | 10 036 000,00 719 405,75 | 8 985 952,37 719 405,75 | 89,53% 100 % | нет |
| Итого по программе: |  |  |  |  | 11 013 830,07 | 9 963 458,12 | 90,46 % |  |

2. Подпрограмма  «»Развитие дополнительного образования в сфере культуры и

искусства в МР «Думиничский район»

| № | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Участник подпрограммы | Источники финансирования | предусмотрено по программе на 2020г. | Исполнено за 2020 г. | % исполнения | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение реализации образовательных программ дополнительного образования детей | 2019-2024 | МКУ ДО «ДШИ» | Областной бюджет | 488 376,93 | 488 376,93 | 100% | нет |
| 2 | Обеспечение реализации образовательных программ дополнительного образования детей | 2019-2024 | МКУ ДО «ДШИ» | Районный бюджет | 5 447 969,38 | 4 498 376,52 | 82,56% | нет |
| 3 | Укрепление и развитие материально – технической базы учреждений культуры | 2020 | МКУ ДО «ДШИ» | Районный бюджет | 171 214,04 | 131 656,04 | 76,9% | нет |
| 4 | Субсидия на софинансирование расходных обязательств субъектов РФ, возникающих при реализации по модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств | 2020 | МКУ ДО «ДШИ» | Областной бюджет | 5 326 331,58 | 5 326 331,54 | 100% | нет |
| 5 | Организация участия творческих коллективов и солистов – исполнителей в областных, олимпиадах, творческих фестивалях, экскурсиях, участие в мастер - классах | 2019- 2024 | МКУ ДО «ДШИ» | Районный бюджет | 60 000,00 | 50 300,00 | 83,83% | Нет |
| 6 | Развитие учреждений культуры, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства, связанных с укреплением материально – технической базы и оснащением оборудованием детских школ искусств | 2020 | МКУ ДО «ДШИ» | Областной бюджет Районный бюджет | 418 333,00 | 412 298,12 | 98,55% | нет |
| Итого по программе: |  |  |  |  | 11 912 224,93 | 10 907 339,15 | 91,56 % |  |

3.Подпрограмма «Сохранение и развитие различных форм культурно-досуговой деятельности и

любительского творчества в МР «Думиничский район»

| № | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Участник подпрограммы | Источники финансирования | предусмотрено по программе на 2020г. | Исполнено за 2020 г. | % исполнения | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение исполнения программы | 2019-2024 | Администрация муниципального района «Думиничский район отдел культуры и туризма администрации МР «Думиничский район» | Районный бюджет | 1 231 966,00 | 1 207 394,53 | 98,00% | нет |
| Итого по программе: |  |  |  |  | 1 231 966,00 | 1 207 394,53 | 98,00% |  |

| 1 | Расходы на обеспечение основной деятельности муниципальных учреждений | 2019-2024 | ОК и Т МКУК «ДРДК» | Районный Бюджет | 1 266 659,69 | 1 266 659,69 | 100% | нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Расходы на обеспечение основной деятельности муниципальных учреждений | 2019-2024 | ОК и Т МКУК «ДРДК» | Районный бюджет Областной бюджет | 15 051 914,39 764 614,25 | 12 454 884,92 764 614,25 | 82,74% 100% | нет нет |
| 3 | Расходы на обеспечение деятельности хозяйственной группы | 2019-2024 | ОК и Т МКУК «ДРДК» | Районный Бюджет | 1 957 700,00 | 1 745 965,32 | 89,18% | нет |
| 4 | Организация концертов на праздничных мероприятиях | 2019-2024 | МКУК «ДРДК» | Районный бюджет | 31 800,00 | 19 800,00 | 62,26% | нет |
| 5 | Субсидия на поддержку отрасли культуры (Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры) | 2019-2024 | ОК и Т МКУК «ДРДК» | Областной бюджет | 100 000,00 | 100 000,00 | 100% | нет |
| Итого по программе: |  |  |  |  | 19 172 688,33 | 16 351 924,18 | 85,28% |  |

4. Подпрограмма  «Обеспечение формирования и содержания архивных фондов в Думиничском районе»

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Участник подпрограммы | Источники финансирования | в том числе по годам реализации подпрограммы: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Предусмотрено по программе на 2020 год | Исполнено 2020 год | % исполнения | Причины отклонения |
| 1. | Выполнение отдельных государственных полномочий по формированию и содержанию областных архивных фондов | 2019-2024 | Муниципальный архив Думиничского района отдела ОКР и ИКТ администрации МР «Думиничский район» | Средства областного бюджета | 435 802,00 | 435 802,00 | 100% | Нет |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 73 340,00 | 27 222,36 | 37,11% | нет |
| Итого по подпрограмме: |  |  |  |  | 509 142,00 | 463 024,36 | 90,94% |  |
| Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 – 2024гг.» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субсидии на софинансирование расходных обязательств субъектов РФ, связанных с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 – 2024 гг.» |  | 2019- 2024 | Администрация МР «Думиничский район» | Областной бюджет Местный бюджет | 2 048 913,33 | 2 048 913,33 | 100% | нет |
| Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию 75 – й годовщины Победы в великой Отечественной войне. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организационно и материально – техническое обеспечение подготовки и проведения мероприятий по празднованию 75 – й годовщины Победы в великой Отечественной войне. |  | 2020 | МКУ «Управление строительства, ДЖКХ» МР «Думиничский район» | Областной бюджет Местный бюджет | 3 553 877,52 | 3 553 877,52 | 100% | нет |

| Всего по Программе: |  |  |  | 49 442 642,18 | 44 495 931,19 | 90% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Заведующий отделом культуры и туризма                                                                                       С.С.Сычева