РАСЧЕТ

ПО ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Развитие культуры в муниципальном районе

«Думиничский район»

за 2020 год

1. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

m

Cel ПП = (1 / m) x SUM (Si) = 1/4 х (95,52 + 72,27 + 79,87+ 89,11) = 84,20%

i=1

Cel П П (развитие библиотечного дела в МР «Думиничский район») = 1/2 х (91,04  + 100 ) = 95,52 %

Cel П П (развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства  в МР «Думиничский район»)  = 1/2 х ( 85,30 + 59,25) = 72,27 %

Cel П П (сохранение и развитие различных форм культурно – досуговой деятельности и любительского творчества  в МР «Думиничский район»)  = 1/4х ( 73,43+ 46,07 + 100 + 100) = 79,87%

Cel П П (обеспечение формирования и содержания архивных фондов в МР «Думиничский район») =

1/2 х ( 78,22 + 100) = 89,11%

где Cel ПП - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si - оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m - число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

SUM - сумма значений.

2. Оценка степени реализации контрольных мероприятий подпрограммы:

n

Mer ПП = (1 / n) x SUM (Rj x 100%) = 1/4 х (96,54 + 88,65 + 84,06 + 68,55) = 84,45 %

Mer ПП (развитие библиотечного дела в МР «Думиничский район» ) = 1/3х (100 + 99,4 + 90,23) х 100  = 96,54 %

Mer ПП (развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства  в МР «Думиничский район»)  = 1/5х ( 84,0 + 76,9+ 100+83,83+98,55 ) х 100% = 88,65%

Mer ПП (сохранение и развитие различных форм культурно – досуговой деятельности и любительского творчества  в МР «Думиничский район») = 1/4 х (84,8 + 89,18 + 62,26 +100) х 100%  =  84,06 %

Mer ПП (обеспечение формирования и содержания архивных фондов в МР «Думиничский район») = 1/2 х (100+ 37,11) х 100 = 68,55%

j=1

где Mer ПП - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

Rj - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го контрольного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как "1", в случае недостижения непосредственного результата - как "0";

n - количество контрольных мероприятий, включенных в муниципальную программу (подпрограмму);

SUM - сумма значений.

3. Комплексная оценка эффективности реализации  подпрограммы:

ОПП = 0,8 x Cel ПП + 0,2 x Mer ПП

О ПП (развитие библиотечного дела в МР «Думиничский район» ) = 0,8 х 95,52 + 0,2 х 96,54  = 76,41+19,30  = 95,71 %

О ПП (развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства  в МР «Думиничский район»)  0,8 х 72,27   + 0,2 х 88,65  = 57,81 + 17,73 = 75,54%

О ПП (сохранение и развитие различных форм культурно – досуговой деятельности и любительского творчества  в МР «Думиничский район») = 0,8 х 79,87 + 0,2 х 84,06  = 63,89 + 16,81 = 80,70%

О ПП (обеспечение формирования и содержания архивных фондов в МР «Думиничский район») = 0,8 х  89,11+ 0,2 х 68,55  = 71,28 + 13,71= 85%

4. Комплексная оценка эффективности реализации  муниципальной программы:

к

О МП = 0,5 х Cel МП + 0,5 х SUM 1  Oпп

k

О МП = О,5 Х 84,20 + 0,5 Х 336,95= 42,10  + 42,11 = 84,21 %

4

где K – количество подпрограмм

SUM - сумма значений.

Реализация муниципальной программы характеризуется удовлетворительным  уровнем эффективности.

Заведующий отделом культуры и туризма

администрации МР «Думиничский район»                                                       С.С.Сычева