Данные об использовании бюджетных ассигнований и средств из иных источников,

направленных на реализацию муниципальной программы, в разрезе программных мероприятий

за  2020 год.

Программа «Поддержка развития российского казачества на территории Думиничского района»

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Участник подпрограммы | Источники финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | предусмотрено по программе на 2020г. | исполнено за 2020г. | % исполнения | Причины отклонения |
| 1 | Реализация культурных акций, мероприятий при участии учреждений культуры Думиничского района и Калужской области и членов казачьих сообществ | 2016-2021 | Отдел культуры и туризма администрации МР «Думиничский район» | Местный бюджет | 10 000,00 | 10 000,00 | 100 | нет |
| 2 | Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий, иных мероприятий с участием членов казачьих обществ | 2016-2021 | Отдел культуры и туризма администрации МР «Думиничский район» | Местный бюджет | 7 000,00 | 00,00 | 0 | С ограничениями по распостранению коронавирусной инфекции |
|  | Итого по программе: |  |  |  | 17 000,00 | 10 000,00 | 58,82% | нет |

Заведующий отделом культуры и туризма                                                                 С.С.Сычева