Данные об использовании бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию программных мероприятий муниципальной программы «Экономическое развитие муниципального района «Думиничский район» за 2020  год

| №п/п | Наименование мероприятия |  | Срок реализации |  | Участник программы |  | Источник финансирования |  | Предусмотрено по пр-ме на 2020 год руб. |  | Исполнено за 2020 год руб.. |  | % исполнения |  | Примечание (причина отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организация транспортного обслуживания населения на территории МР «Думиничский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по внутримуниципальным маршрутам (внутримуниципальное сообщение) |  | 2019-2024 |  | Администрация МР «Думиничский район» |  | Бюджет МР «Думиничский район» |  | 2500000 |  | 2475261,34 |  | 99,01 |  | Бюджетные обязательства исполнены |
| 2. Развитие торговли и платных услуг в МР «Думиничский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Возмещение межтарифной разницы от оказания услуг по помывке граждан в муниципальных банях |  | 2019-2024 |  | Администрация МР «Думиничский район» |  | Бюджет МР «Думиничский район» |  | 1148000 |  | 1137300 |  | 99,07 |  | Бюджетные обязательства исполнены |
| 2.2 | Субсидия на возмещение части затрат в связи с доставкой хлеба и хлебобулочных изделий в отдаленные и малочисленные населенные пункты Думиниского района |  | 2019-2024 |  | Администрация МР «Думиничский район» |  | Бюджет МР «Думиничский район» |  | 763000 |  | 762421,82 |  | 99,92 |  | Бюджетные обязательства исполнены |
| 3. Совершенствование муниципального управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Обеспечение экономико-статистической информацией для проведения комплексного анализа и прогнозирования по показателям социально-экономического развития |  | 2019-2024 |  | Администрация МР «Думиничский район» |  | Бюджет МР «Думиничский район» |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,00 |  | Отсутствие потребности |
| 3.2 | Доведение до сведения населения информации о деятельности и решениях органов местного самоуправления муниципального района «Думиничский район», социально-экономическом и культурном развитии через газету «Думиничские вести» |  | 2019-2024 |  | Администрация МР «Думиничский район» |  | Бюджет МР «Думиничский район» |  | 1850000 |  | 1850000 |  | 100,00 |  | Бюджетные обязательства исполнены |
| 3.3 | Проведение совещаний, семинаров |  | 2019-2024 |  | Администрация МР «Думиничский район», отдел культуры и туризма администрации МР «Думиничский район» |  | Бюджет МР «Думиничский район» |  | 128805 |  | 128805 |  | 100,00 |  | Бюджетные обязательства исполнены |
| 4. Развитие системы финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в МР «Думиничский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Организация и проведение мероприятий, связанных с поддержкой предпринимательства |  | 2019-2024 |  | Администрация МР «Думиничский район» |  | Бюджет МР «Думиничский район» Бюджет КО |  | 100000 314510,24 |  | 100000 314510,24 |  | 100,00 |  | Бюджетные обязательства исполнены |
| 5. Рекультивация полигона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Реализация мероприятия по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, на которых размещены объекты накопленного вреда окружающей среде |  | 2019-2024 |  | МКУ «Управление строительства, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства» МР «Думиничский район» |  | Бюджет МР «Думиничский район», бюджет КО |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,00 |  | Запланировано на 2021 год |
| №п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации |  | Участник программы |  | Источник финансирования |  | Предусмотрено по пр-ме на 2020 год .руб. |  | Исполнено за 2020 год руб. |  | % исполнения |  | Примечание (причина отклонений) |  |
| 1. Организация транспортного обслуживания населения на территории МР «Думиничский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Центральный аппарат | 2019-2024 |  | Администрация МР «Думиничский район» |  | Бюджет МР «Думиничский район» Бюджет КО |  | 24717520,35 1461975,86 |  | 23078944,71 1461975,86 |  | 93,74 |  | Бюджетные обязательства исполнены |  |
| 2 | Глава местной администрации (испонительно-распорядительного органа муниципального образования) | 2019-2024 |  | Администрация МР «Думиничский район» |  | Бюджет МР «Думиничский район» |  | 1133012,65 |  | 1065720,12 |  | 94,06 |  | Бюджетные обязательства исполнены |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  | 27312508,86 |  | 25606640,69 |  | 93,75 |  |  |  |

|  | Итого: в том числе |  |  |  | 34116824,1 | 32374939,09 | 94,89 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Бюджет МР «Думиничский район» | 32340338 | 30598452,99 | 94,61 |  |
|  |  |  |  | Бюджет КО | 1776486,1 | 1776486,1 | 100 |  |