## Индикаторы
РЕЗУЛЬТАТЫ,
достигнутые за отчетный период, и сведения о степени соответствия установленных и достигнутых индикаторов муниципальной программы
за 2019 год
№ п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Планируемое значение индикатора (показателя) | Фактическое значение индикатора (показателя) | Фактическое значение индикатора (показателя) 2018 год | Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы | Оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи
1. Программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения МР «Думиничский район»
1 | Годовой объем ввода жилья | тыс.кв. м общей площади жилья | 2.8 | 2.8 | 2.8 |  | 100%
2 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | кол-во семей | 1 | 1 | 1 |  | 100%
| Оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения МР «Думиничский район» | [5 empty] | 100%

## Исполнение
ДАННЫЕ
об использовании бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию муниципальной программы, в разрезе программных мероприятий
за 2019 год
№ п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, руб. | Кассовое исполнение расходов бюджетов на реализацию муниципальной программы, руб. | Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы | Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы
1. Программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения МР «Думиничский район»
1 | Внесение изменений в документы территориального планирования | 2019 | Администрация «МР Думиничский район» »(отдел строительства, архитектуры, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства ) | Местный бюджет | 120000 | 120000 |  | 100%
2 | Формирование земельных участков для многодетных семей | 2019 | Администрация «МР Думиничский район» (отдел строительства, архитектуры, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, отдел имущественных и земельных отношений) | Местный бюджет | 140000 | 0 | Нет желающих на получение участков | 0%
3 | Расходы на мероприятия по обеспечению земельных участков для многодетных семей необходимой инфраструктурой | 2019 | Администрация «МР Думиничский район» (отдел строительства, архитектуры, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, отдел имущественных и земельных отношений) | Местный бюджет | 280000 | 50000 | В соответствии с потребностю | 17.86%
4 | Внесение имущественного взноса региональному оператору на проведение капитального ремонта многоквартирного дома | 2019 | МКУ «Управление строительства, ДЖКХ» | Местный бюджет | 164800 | 159182.97 |  | 96.59%
5 | Проведение ремонта муниципального жилищного фонда | 2019 | МКУ «Управление строительства, ДЖКХ» | Местный бюджет | 152000 | 152000 |  | 100%
| Строительство очистных сооружений канализации в п. Паликского Кирпичного Завода (сбор исходных данных, изготовление ПСД, экспертиза ПСД,технологическое присоединение к ЛЭП) | 2018 | МКУ «Управление строительства, ДЖКХ» | Местный бюджет | 0 | 0 |  | #DIV/0!
6 | Ремонт и содержание шахтных колодцев | 2019 | МКУ «Управление строительства, ДЖКХ» | Местный бюджет | 100000 | 99000 |  | 99%
7 | Расходы по оплате за потребленные энергоресурсы в целях организации водоснабжения населения сельских поселений | 2019 | МКУ «Управление строительства, ДЖКХ» | Местный бюджет | 217100 | 117546.42 | В связи с передачей скважины с. ПКЗ в областную собственность | 54.14%
8 | Мероприятия в целях капитального строительства по объекту: Очистные сооружения в с. Паликского Кирпичного Завода Думиничского района | 2019 |  | Местный бюджет | 27200 | 27200 |  | 100%
9 | Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 2019 | Администрация МР "Думиничский район" | Местный бюджет | 115000 | 115000 |  | 100%
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 |  | #DIV/0!
|  |  |  | Федеральный бюджет | 643520 | 643520 |  | 100%
10 | Подготовка объектов жилищно-коммунального комплекса к зимнему периоду | 2019 | МКУ «Управление строительства, ДЖКХ» | Местный бюджет | 1022876.93 | 951510.93 |  | 93.02%
11 | Капитальный ремонт водопроводных сетей, канализационных сетей, объектов центральной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения муниципальной собственности | 2019 | МКУ «Управление строительства, ДЖКХ» | Местный бюджет | 128449.68 | 127917.23 |  | 99.59%
|  |  |  | Областной бюджет | 1000000 | 953615.09 |  | 95.36%
12 | Расходы на содержание МКУ «Управление строительства, ДЖКХ» | 2019 | МКУ «Управление строительства, ДЖКХ» | Местный бюджет | 4824008.39 | 4708458.14 |  | 97.6%
|  |  |  | Областной бюджет | 305699.78 | 305699.78 |  | 100%
13 | Взнос в уставный фонд муниципального унитарного предприятия "Теплосеть" муниципального района "Думиничский район" | 2019 | Администрации МР «Думиничский район» | Местный бюджет | 1000000 | 1000000 |  | 100%
| Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения МР «Думиничский район» | 2019 |  | Местный бюджет | 8291435 | 7627815.69 |  | 92%
|  |  |  | Федеральный бюджет | 643520 | 643520 |  | 100%
|  |  |  | Областной бюджет | 1305699.78 | 1259314.87 |  | 96.45%
|  |  |  | Итого | 10240654.78 | 9530650.56 |  | 93.07%
| Начальник МКУ "Управление строительства, ДЖКХ" |  |  |  | В.А. Саенков

## Контрольные события
ПЕРЕЧЕНЬ
контрольных событий, выполненных и не выполненных в установленные сроки
за 2019 год
№ п/п | Контрольное событие | Показатель достижения ожидаемого результата | Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы
1. Программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения МР «Думиничский район»
1 | Внесение изменений в документы территориального планирования | 1
2 | Формирование земельных участков для многодетных семей | 0 | Нет желающих на получение участков
3 | Расходы на мероприятия по обеспечению земельных участков для многодетных семей необходимой инфраструктурой | 1
4 | Внесение имущественного взноса региональному оператору на проведение капитального ремонта многоквартирного дома | 1
5 | Проведение ремонта муниципального жилищного фонда | 1
6 | Ремонт и содержание шахтных колодцев | 1
7 | Расходы по оплате за потребленные энергоресурсы в целях организации водоснабжения населения сельских поселений | 1
8 | Мероприятия в целях капитального строительства по объекту: Очистные сооружения в с. Паликского Кирпичного Завода Думиничского района | 1
9 | Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 1
10 | Подготовка объектов жилищно-коммунального комплекса к зимнему периоду | 1
11 | Капитальный ремонт водопроводных сетей, канализационных сетей, объектов центральной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения муниципальной собственности | 1
12 | Расходы на содержание МКУ «Управление строительства, ДЖКХ» | 1
13 | Взнос в уставный фонд муниципального унитарного предприятия "Теплосеть" муниципального района "Думиничский район" | 1
14 | Проведение мероприятий по переводу жилых помещений муниципального жилищного фонда в специализированный жилищный фонд муниципального жилищного фонда (в разряд служебных) для последующего предоставления их медицинским специалистам и фармацевтам | 1
15 | Оказание медицинским специалистам, желающим построить жилой дом, помощи в оформлении необходимых документов на строительство, в оформлении земельных участков под строительство | 1
16 | Предоставление жилья врачам по договору найма специализированного жилищного фонда при трудоустройстве в ГБУЗ КО "ЦРБ Думиничского района" | 1
| Оценка степени реализации контрольных мероприятий муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения МР «Думиничский район» | 93.75%

## Лист1
95-100% |  | высокий
80-95% |  | удовлетворительный
ниже 80 |  | неудовлетворительный
Оценка | 90% | 9.375%
99.38%